Звіт про виконання

«Стратегії сталого розвитку Могилівської сільської об'єднаної                    територіальної громади Царичанського району Дніпропетровської області на 2017 – 2025 роки» за 2018-2021 роки

Стратегія сталого розвитку Могилівської сільської об'єднаної  територіальної громади Царичанського району Дніпропетровської області на 2017 – 2025 роки (далі – Стратегія) затверджена рішення Могилівської сільської ради від 20.02.2018 року № 392-33/VІІ.

За пропозицією Робочої групи, яка здійснювала моніторинг,                                                                   а саме постійне спостереження за ходом реалізації Стратегії та її проектів,                                                     а також проводила аналіз отриманої інформації з метою оцінювання прогресу                                     або здійснення необхідних змін, на пленарному засіданні сесії Могилівської сільської  ради були внесенні зміни до Стратегії сталого розвитку Могилівської сільської об'єднаної територіальної громади Царичанського                                                  району Дніпропетровської області на  2017 - 2027 роки і розглянуто                                           та затверджено звіт з її реалізації за 2018 – 2019 роки. (рішення сесії                                          № 1018 – 58/VII від 04.03. 2020 року).

Стратегічною місією визначено - примноження економічного багатства району та конвертування його в комфортні та безпечні умови проживання                              її мешканців.

Стратегічним баченням – що Могилів – провідна громада Приорілля, приваблива для життя і роботи, екологічно чиста і економічно розвинена завдяки інноваційному сільському господарству, сучасній технічній інфраструктурі, активним і підприємливим мешканцям – відкрита для гостей та інвесторів, для розвитку нових проекологічних технологій.

Стратегічне бачення досягається через наступні стратегічні цілі:

Стратегічна ціль 1 – Економічно сильна громада з різноманітним підприємництвом, яке спирається на аграрний та туристичний потенціал, створює можливості зайнятості для місцевих та приїжджих фахівців різних спеціальностей;

Стратегічна ціль 2 – Згуртована спільнота здорових,  добре освічених людей співпрацює для спільного блага, створює можливості для комфортного життя та самореалізації;

Стратегічна ціль 3 – Громада гарантує мешканцям надання комунальних послуг високої якості, утримує свою територію в чистоті та порядку відповідно до принципів природо- та енергозбереження;

Стратегічна ціль 4 – Громада є активним учасником місцевих, регіональних, національних та міжнародних мереж комунікації та співпраці.

Стратегічна ціль 1 –  Економічно сильна громада з різноманітним підприємництвом, яке спирається на аграрний та туристичний потенціал, створює можливості зайнятості для місцевих та приїжджих фахівців різних спеціальностей, реалізовувалася через систему операційних цілей: створення організаційних та інфраструктурних передумов для розвитку економіки                               та залучення інвестицій; підтримка підприємницьких ініціатив та економічної кооперації мешканців громади; розвиток неаграрних видів економічної активності в громаді; сталий розвиток агропромислового комплексу, переробки сільськогосподарської продукції, а також підвищення доданої вартості продукції місцевих сільськогосподарських виробників; збереження навколишнього природного середовища як важливого підґрунтя для високої якості життя мешканців та економічного розвитку.

За підсумками 2018-2021 років:

- з метою залучення інвестицій вперше у 2018 році був розроблений, затверджений та опублікований на офіційному сайті громади Інвестиційний паспорт Могилівської ТГ, який щорічно оновлюється;

- проведено роботу по доприєднанню Новопідкрязької сільської ради                        до Могилівської ОТГ (до Дніпропетровської ОДА надані пропозиції щодо внесення змін до Перспективного плану формування територій громад Дніпропетровської області в межах усієї території, викладеного в редакції розпоряджень КМУ № 1281-р від 04.12.2015 року, № 363-р від 31.05.2017 року до якого розпорядженням № 158-р від 14.03.2018 року внесені зміни згідно                              з постановами КМУ № 823 – р від 07.11.2018 року та № 344-р від 22.05.2019 року, якими передбачено формування Могилівської ТГ у складі Могилівської, Зорянської, Цибульківської та Новопідкрязької сільських рад. Відповідно до затверджених Планом змін, проведена робота щодо доприєднання Новопідкрязької та Цибульківської сільських рад до Могилівської територіальної громади, а саме: у грудні 2019 року отримано «ВИСНОВОК Дніпропетровської обласної державної адміністрації щодо відповідності проектів рішень, схвалених Могилівською та Новопідкрязькою сільськими радами Царичанського району Дніпропетровської області, «Про добровільне приєднання до територіальної громади» щодо добровільного приєднання сіл Новопідкряж, Супина Новопідкрязької сільської територіальної громади Царичанського району Дніпропетровської області до Могилівської сільської об’єднаної територіальної громади Царичанського району Дніпропетровської області Конституції України та законам України» (розпорядження голови облдержадміністрації від 02.12.2019 № 687/0/3-19); Могилівською сільською радою прийнято рішення «Про добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади» від 05 грудня 2019 року №906-54/VІІ; Новопідкрязькою сільською радою прийнято рішення  «Про добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади» від 05 грудня 2019 року №303-33/VІІ; виконавчим комітетом Могилівської сільської ради направлено лист до Дніпропетровської облдержадміністрації з клопотанням про звернення до Центральної виборчої комісії для прийняття рішення про призначення додаткових виборів депутатів Могилівської сільської ради від територіальної громади сіл Новопідкряж                               і Супина (лист від 06.12.2019 №977/2-9). Але об’єднання за процедурою не відбулось. У середині 2020 року Україна отримала новий адміністративно-територіальний устрій. У зв'язку із цими змінами, які  з жовтня 2020 року торкнулись і нашої громади, відповідно до Перспективного плану об’єднання територіальних громад Дніпропетровської області до складу Могилівської ТГ ввійшли дві необ’єднані сільські ради – Цибульківська та Новопідкрязька. Наразі Могилівська  громади майже у двічі збільшила свої територіальні межі та чисельність населення;

- з метою інтеграції паспортних послуг у ЦНАП Могилівська громада ще у 2019 році зверталась з відповідним клопотанням до Мінекономіки та була включена до переліку центрів для забезпечення обладнанням (лист Мінекономіки на ОДА № 3622-06/46324-06 від 07.11.2019 р. «Щодо переліку центрів для забезпечення обладнанням»).

На виконання ПКМУ № 249 від 24.03.2021 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг» Могилівська ТГ була визначена громадою, яка  має пріоритетне право на отримання фінансування на вказане у листі обладнання.

В рамках реалізації проекту у  2021 році придбано один комплект технічного обладнання для видачі паспортних документів, організовано канал конфіденційного зв’язку між Центром і Єдиним державним демографічним реєстром, а також проведення первинної державної експертизи для отримання атестата відповідності комплексної системи захисту інформації, зареєстрованого в Адміністрації Держспецзв’язку, а також спрямовано видатки на щомісячну абонплату за їх використання.

Загальний бюджет проєкту склав 486,0 тис. грн, з них: вартість                     обладнання з видачі паспортних документів – 310,0 тис. грн. (за рахунок коштів субвенції з державного бюджету); підключення каналів конфіденційного                 зв'язку – 144,0 тис. грн. (за рахунок коштів з місцевого бюджету); абонплата за шість місяців – 32,0 тис. грн.  (за рахунок коштів з місцевого бюджету).

Придбання спеціалізованого обладнання для видачі паспортних документів сприятиме зниженню суттєвого навантаження на працівників територіального підрозділу ДМС, які працюють лише на 2-х робочих станціях та єдині в усьому колишньому Царичанському районі (кількість мешканців 27 783 особи), що обслуговують населення в цьому напрямі, і є вкрай пріоритетним враховуючи той факт, що Могилівська ТГ є "північними воротами" Дніпропетровської області та характеризується пожвавленим автомобілепотоком оскільки через громаду проходить траса R 52, що з’єднує Дніпро з Полтавою, а наразі завершується побудова нової та сучасної автомагістралі загальнодержавного значення Н-31 "Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка",  що сполучатиме Дніпро та Київ що відкриває нові можливості для Могилівської ТГ.

Підключення сервісу дозволить охопити послугою і населення сусідньої Китайгородської ТГ у якої взагалі відсутній центр надання адміністративних послуг.

18 серпня 2021 року Уряд прийняв розпорядження, відповідно до якого вносяться зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. №523 "Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг". Центром надання адміністративних послуг затверджено оновлений перелік інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг для суб'єктів господарювання різних форм власності, який доповнений Адміністративними послугами соціального характеру (АПСХ), що надаються через Могилівський ЦНАП з використанням Програмного комплексу «Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада» (ПК «ІІС «Соціальна громада»).

ЦНАП тісно взаємодіє з представниками СПСЗН – в частині консультування з приймання документів для отримання послуг: у паперовому вигляді (з доступом до централізованих баз даних та реєстрів Мінсоцполітики, за наявності технічної можливості – із формуванням електронної справи (заповненням відповідних електронних форм з використанням ПК «ІІС «Соціальна громада»)» з дотриманням вимог законів України «Про захист персональних даних» та «Про захист інформації в інформаційнотелекомунікаційних системах»), а також передає документи до СПСЗН для прийняття ним рішення про надання АПСХ (на підставі зазначених документів) та зворотного інформування ЦНАП.

У грудні 2021 року відбулось відкриття відремонтованого та оновленого приміщення ЦНАПУ. Загальний розмір видатків з місцевого бюджету на проведення ремонтних робіт становить 334,4 тис. грн.;

- щорічно здійснюються різнопланові заходи, інформаційні та промоційні кампанії адресовані як мешканцям громади, так і потенційним зовнішнім інвесторам (інформаційні матеріали в різних формах та на різних носіях, промоційні заходи в громаді та поза нею);

- з метою створення системи заохочення та інформаційної підтримки фермерів, малого підприємництва та самозайнятості населення було заплановано відкриття «Школи підприємництва», яке призупинилося у зв’язку зі змінами адмінтерустрою Держави. Наразі є бачення відкриття даного закладу на базі Цибульківської ЗОШ І-ІІ ступенів ,  яка проводить авторські  навчальні курси з основ бізнес-планування, бухгалтерського обліку, маркетингу, а також курси за професійними напрямками (напр. організація агротуризму, ландшафтний дизайн, графічний дизайн та декорування тощо). В планах Школа співпрацює з навчальними закладами Царичанського району, вищими навчальними закладами Дніпра, Полтави та ін;

- розробка програми ранньої профорієнтації та опанування бізнесовими навичками шкільної молоді поки що знаходиться лише в планах. На заваді її розробки стало недосконале законодавство, обмеженість фінансування. Наразі в планах затвердити, як частину варіативного компоненту навчальної програми для випускних класів загально-освітніх закладів І-ІІІ ступенів  інтерактивного курсу з основ сучасного етичного підприємництва та розробити методичний посібник, а також визначити склад викладачів та практиків, які розпочнуть викладання курсу у випускних класах;

- популяризувався новий сільськогосподарський напрям - вирощування плодово-ягідної продукції. У 2018 році на території громади утворився                            СОК «Перший Ягідний», який спеціалізується на вирощуванні органічної малини, ожини, лохини, смородини, полуниці. Закладено 35 га ягідних багаторічних насаджень з прокладенням системи крапельного зрошення                по СОК «Перший Ягідний»  (власні кошти);

- позитивним зрушенням у розвитку тваринництва є реєстрація                                      на території громади у 2019 році  сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Екокрай Журавський». Амбітною метою СОК «Екокрай Журавський» є: створення комплексного агротуристичного продукту, виробництво сільськогосподарської продукції з доданою вартістю, розвиток сільськогосподарського агротуризму, відкриття фермерського магазину                         та розвиток супутніх послуг. Наразі для розвитку молочного скотарства                         в господарствах членів кооперативу тривають роботи по реконструкції тваринницьких приміщень для  нарощення поголів’я  корів на відгодівлі нетелів (власні кошти);

- з метою самоорганізації підприємців у громаді створена Громадська рада з питань розвитку підприємництва при виконкомі сільської ради, до складу якої входять представники всіх видів бізнесу, представлених на території громади, що систематично працює;

- в рамках реалізації заходів підтримки розвитку сільського «зеленого» та інших інноваційних видів туризму: розроблено туристичний маршрут стежинами рідного краю»; відповідальні особи та зацікавлені у створенні власних туристичних пропозицій мешканці громади пройшли навчання в рамках міжнародних навчальних програм та програм сприяння розвитку туризму в сільській місцевості;

- в рамках підтримки розвитку альтернативної енергетики.створений та оприлюднений перелік земельних ділянок, придатних для розміщення потужностей альтернативної енергетики, розміщення енергогенеруючих агрегатів. Введення в експлуатацію 1 MW потужності енергогенерації електроенергії з альтернативних джерел, яка генерується на території громади не запроваджено у зв’язку з обмеженим бюджетом,  розробкою схеми  просторового планування території громади та відсутністю стабільності законодавства стосовно цієї сфери.

- з метою сприяння відновленню порушених земель та родючості ґрунтів, вдосконалення структури посівів та насаджень виконавчим комітетом ради                          з землекористувачами — виробниками сільськогосподарської продукції                               та власниками паїв проводяться консультаційні зустрічі щодо етичного                                    та екологічного використання ґрунтів, дотримання екологічно обґрунтованих сівозмін, які сприяють захисту та збереженню родючості найціннішого економічного ресурсу громади — чорноземів;

- для забезпечення вирощування стабільно високих урожаїв рослинницької продукції збудовано внутрішньогосподарську зрошувальну  мережу  на площі 327 га по ФГ «Нове» (власні кошти);

- у рамках впровадження заходів з розвитку переробки сільськогосподарської сировини та продукції ТОВ «Оріль-Еко», яке займається органічним вирощуванням ягід і є одним із крупніших в Україні виробником ягід, у 2019 році завершило будівництво комплексу для заморожування ягід, потужністю 5 тон на добу і приймає на заморозку продукцію інших виробників, а вже з 2020 року повністю перейде на власну (у 2019 році товариство розширило плантацію полуниці у шість разів). Земельний банк компанії включає 25 га органічної малини та 2 га полуниці садової. При цьому малина має сертифікат «Органік стандарт». У 2019 році урожайність цієї ягоди була на рівні 2 тон/га. Крім цього товариство займається вирощування іншої продукції: горіхи, баштанні, пряні, ароматичні та лікарські культури (власні кошти).                            Товариство експортує свою продукцію у Нідерланди. Розмір капіталу                              від зовнішньоекономічної діяльності у 2019 році становив 5,72 млн. грн.,                             у 2020 році —8,99 млн. грн.;

- з метою збереження та розвитку лісових насаджень, розширення використання потенціалу заліснених територій було передбачено укладення  Угоди між виконкомом сільської ради, громадськими організаціями Могилева та ДП "Петриківський лісгосп" яка б  створила можливості спільної роботи над збільшенням лісових територій, зокрема над:

• призначенням ділянок деградованих та порушених земель для заліснення,

• спільною участю у створенні рекреаційних зон та догляді за ними;

• розвитком зелених насаджень у громадських просторах населених пунктів громади;

•участю шкільної молоді у сприянні діяльності лісництва, обговорена, але остаточний текст неузгоджений.

Угода офіційно не укладена у зв’язку з відсутністю чітких меж та невизначеною приналежністю лісових масивів. Наразі на рівні Держави сформований лише лісовий кадастр, кадастрові номера та землевпорядна документація відсутні;

- в рамках реалізації заходів зі збереження ріки Оріль та інших водних об’єктів владою громади та могилівською спільнотою постійно лобіюються клопотання спрямовані на захист цих водойм, та порушуються питання щодо фінансування цих заходів з державного та обласних бюджетів.  Партисипативним методом із залученням місцевої спільноти Могилівської ТГ та інших громад  Приорілля була розроблена районна (тепер уже колишнього Царичанського) програма збереження водних ресурсів на територіях громад. Питання щодо захисту природного середовища розглядаються на засіданнях постійних депутатських комісій, сесіях ради. Дебати та слухання стосовно відновлення гідрологічного режиму річки Оріль тривають і наразі. Виконання заходів потребує чималого фінансування з боку Держави, а також чіткого професійного розуміння щодо необхідного комплексу робіт, який необхідно виконати задля покращення та збереження водойм;

- з метою унормування можливостей використання водоохоронних зон річки Оріль та підготовки прибережних та лісових зон відпочинку було заплановано  розробити Документ, який  визначає способи використання водоохоронних зон річки Оріль та лісових територій в Могилівській громаді, спільно з громадськістю та з інституціями, відповідальними за захист природного середовища, який наразі  не розроблений.

Облаштування, місць відпочинку  у привабливих місцях громади відбувається за рахунок власних коштів населення, об’єднань громадських активістів, а також силами неформальних груп рибалок, які у 2019 створили ГО «Біловід» (облаштували фестивальну галявину та відпочинкові куточки на березі озера Біловід).  Водоохоронні зони прибережних захисних смуг на державному рівні визначені умовно, що не дає жодної можливості офіційного законного їх використання громадою. Необхідні консультації фахівців з приводу особливостей виділення та оформлення рекреаційних територій в прибережних та лісових зонах.

- в рамках реалізації заходів з облаштування місць відпочинку                                             у привабливих місцях громади спільно з громадськістю створено три осередки дозвілля, а саме: з метою впровадження позитивного досвіду організації громадського простору для спілкування та проведення спільного дозвілля різних вікових категорій мешканців громади, за ініціативою ГО «Могилівська спілка сільської молоді» у 2018 році втілена грантова заявка «Алея друзів»                            (загальна вартість проекту становить 413,3 тис.грн., з них: кошти місцевого бюджету 112,9 тис.грн., кошти програми DOBRE – 300,4 тис. гривень);                        силами молоді громади впорядковано сільський пляж «Коти» на якому, за рахунок коштів депутата сільської ради Повіреного О.В., побудовано альтанку; з метою запровадження молодіжного руху на території громади Балагура І. Ю. пройшла низку тренінгів за тематикою "Молодіжний працівник".                                              Це стало поштовхом для написання грантової заявки та отримання фінансування на реалізацію проекту "Створення публічного громадського простору                               "Free movement" (загальна вартість проекту становить 199,0 тис.грн.,                                              з них: кошти місцевого бюджету 67,1 тис.грн., кошти програми                                            DOBRE – 131,9 тис. гривень), а також започаткування впровадження мапування громади з геолокацією молодіжних просвітницько-дозвіллевих осередків.

Стратегічна ціль 2: Згуртована спільнота здорових,  добре освічених людей співпрацює для спільного блага, створює можливості для комфортного життя та самореалізації, реалізовувалася через систему операційних цілей: підвищення інституційної спроможності та кадрового потенціалу органів місцевого самоврядування на засадах вдалого управління; підвищення активності мешканців, розвиток самоорганізації та організацій громадянського суспільства; створення умов; заохочення фахівців різних спеціальностей, а також молоді до життя та роботи в громаді; створення умов для  ефективної охорони здоров’я, популяризація здорового способу життя та спортивної активності; підвищення ефективності соціальної допомоги.

За підсумками 2018-2021 років:

- з метою створення системи підвищення кваліфікації працівників виконавчих та виборних органів місцевого самоврядування посадові особи виконавчого комітету, керівники комунальних підприємств та представники депутатського корпусу ради систематично підвищують кваліфікацію шляхом участі в спеціалізованих тренінгах, семінарах та онлайн-курсах. Останнім часом навчання здійснюється  у відповідності до  положень  розділу про підвищення кваліфікації у Програмі розвитку місцевого самоврядування Могилівської територіальної громади на 2021 - 2025 роки затвердженої рішенням сільської ради № 525 - 10/VІІІ від 25.06.2021	. Але у зв’язку з пандемією обмежена участь у офлайн навчанні;

- в рамках впровадження ефективної інформаційної політики органів місцевого самоврядування у місцевій спільноті разом з представниками мешканців розроблена та запроваджена Комунікаційна стратегія, яка містить принципи двосторонньої комунікації між владою та мешканцями та включає                           в себе опис інформаційних каналів. Стратегія базується на ретельному аналізі інформаційних потреб різних груп мешканців та способів отримання                                    ними знань про світ;

- з метою формування кадрового резерву для виборних та виконавчих органів місцевого самоврядування п’ять посадових осіб виконавчого комітету, дві представниці депутатського корпусу та три активні мешканки громади успішно закінчили навчальний курс міжнародних Шкіл лідерів;

-  з метою створення сучасного Центру надання адміністративних послуг     у приміщенні Могилівського ЦНАПу проведено ремонт, придбано нові меблі                     та комп’ютерну техніку, розширено перелік послуг шляхом запровадження пакета послуг соціального спрямування. Мобільне робоче місце, яке забезпечувало б легкий контакт з виконкомом також мешканцям віддалених територій громади, не запроваджене у зв’язку з відсутністю фінансування, але на території Цибульківського старостинського округу створене віддалене робоче місце адміністратора ЦНАПу.

Операційна ціль 2.2. Підвищення активності мешканців, розвиток самоорганізації та організацій громадянського суспільства:

- в рамках зростання активності діяльності різних форм самоорганізації населення члени вуличних комітетів ініціюють конкретні місцеві заходи, звертаються до виконкому громади зі своїми потребами та беруть участь                             у вирішенні місцевих проблем. Наразі Могилівська ТГ має 5 активно діючих громадських організацій, 5 дорадчих органів, 3 офіційно створених ОСН (череда) і 5 у стадії реєстрації. Вуличні комітети не створені так як їх голови затверджуються на зборах жителів, якщо в них брало участь не менше половини жителів відповідної території, які мають право голосу, а у зв’язку з пандемією загальні збори села не проводились;

- здійснення підтримки для створення та ефективної діяльності місцевих громадських організацій планувалось розробити Програму співпраці, яка наразі знаходиться у стадії розробки. У зв’язку з карантинними обмеженнями відсутня можливість зібрати широке коло представників громадських організацій для спільного обговорення фінальної версії Програми співпраці органів влади громади з громадськими організаціями;

- з метою збільшення участі громадян у прийнятті рішень з 2018 року                           у громаді запроваджений Бюджет участі ( 2018 рік –  3 проекти на 100,0 тис.грн., 2019 рік – 4 проекти на 150,0 тис. гривен);

- з метою  забезпечення досягнення паритетного становища жінок                                 і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства шляхом правового забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, ліквідації дискримінації за ознакою статі  та застосування спеціальних тимчасових заходів, спрямованих на усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків реалізовувати рівні права, надані їм Конституцією: визначена уповноважена особа (координатор) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок                    і чоловіків; затверджено склад колегіального органу -  опікунської ради;  діє мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, постраждалим від домашнього насильства та/або насильства  за ознаками статі, розроблено низку документів з просування ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок щодо забезпечення рівного доступу до ресурсів, особливо для соціально маргіналізованих групп;

Операційна ціль 2.3. Створення умов для високоякісних освіти культури та творчої активності мешканців:

- у рамках створення оптимальної для задоволення потреб мешканців мережі закладів дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти на базі опорний комунальний заклад «Могилівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів ім. І.М. Шишканя» Могилівської сільської ради Дніпропетровської області створено Могилівський ліцей ім. І. М. Шишканя Могилівської сільської ради Дніпропетровської області.

Могилівську філію І-ІІ ступенів опорного комунального закладу «Могилівська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів ім. І. М. Шишканя» Могилівської сільської ради Дніпропетровської області у Могилівську філію-гімназію Могилівського ліцею ім. І.М. Шишканя Могилівської сільської ради Дніпропетровської області.

Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Молодіжне Могилівської сільської ради Дніпропетровської області» у комунальний заклад «Молодіжнянський ліцей Могилівської сільської ради Дніпропетровської області».

Комунальний заклад «Цибульківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Могилівської сільської ради Дніпропетровської області у Цибульківську гімназію Могилівської  сільської ради Дніпропетровської області.

Перейменували комунальний заклад «Могилівський дошкільний навчальний заклад «Ромашка» Могилівської сільської ради Дніпропетровської області у Могилівський заклад дошкільної освіти  «Ромашка» Могилівської  сільської ради Дніпропетровської області.

Комунальний заклад «Могилівський дошкільний навчальний заклад-2 «Дзвіночок» Могилівської сільської ради Дніпропетровської області у Могилівський заклад дошкільної освіти «Дзвіночок» Могилівської сільської ради Дніпропетровської області.

Комунальний дошкільний навчальний заклад «Новопідкрязький ясла-садок «Казка» Могилівської сільської ради Дніпропетровської області у  Новопідкрязький заклад дошкільної освіти  «Казка» Могилівської  сільської ради Дніпропетровської області;

- пріоритетним напрямком становлення громади є розвиток                                 матеріально-технічної бази дитячих позашкільних закладів та загальноосвітніх шкіл. З метою забезпечення належних умов навчально-виховного процесу був проведений великий обсяг ремонтних робіт приміщень закладів: реконструкція покрівлі, заміна вікон та дверей на металопластикові, заміна електропроводки на сучасну, встановлення пожежної та охоронної систем сигналізації. Крім цього проведено поточний ремонт навчальних кабінетів, здійснено закупівлю меблів, комп’ютерної техніки та мультимедійного обладнання, а також придбано посуд для шкільної їдальні згідно з вимогами НАССР. На вищезазначені види робіт за період з 2017-2021 р.р за рахунок різних джерел фінансування було витрачено  15584,0 тис.гривень. У 2017 році на оснащення закладів спрямовані видатки у розмірі 2761,6 тис.грн., у 2018 році – 2804,0 тис.грн., у 2019 році – 5308,5 тис.грн., у 2020 році – 2138,4 тис.грн., у 2021 році – 2571,5 тис. гривень;

- з метою створення належних умов для творчого розвитку  дітей та молоді на базі Могилівського ліцею ім. І.М. Шишканя з 01.09.2018 року працює філія створена філія КЗО ОЕНЦДУМ "Шафран", в якій функціонує 15 гуртків (5 – у закладах Могилівської ОТГ, 10 – у закладах освіти колишнього Царичанського району), які охоплюють 220 дітей, з них: 70 – учні Могилівської ТГ.

Крім цього в рамках гурткової роботи в освітніх закладах Могилівської ТГ працюють наступні гуртки:

-	"вишивка. Килимарство" – 30 учнів;

-	"волейбольна секція" – 45 учнів;

-	"футбольна секція" – 30 учнів;

-	«правова освіта» - 45 учнів;

-	«музичне мистецтво» - 15 учнів;

-	«мистецтво жити в громаді» - 30 учнів.

А також на безоплатній основі працює гурток "Хореографія" – 50 дітей різного віку та "Вокал" – 43 дітей.

При Могилівському сільському будинку культури: діє спортивно-танцювальна студія «Анна & Вікторія», яка охоплює заняттями з хореографії та ритміки підростаюче покоління не тільки Могилівської ТГ, а і сусідніх громад колишнього Царичанського району. У 2019 році в приміщенні клубного закладу виділена кімната для тренувань. У 2020 році завершено комплекс робіт по її ремонту та оснащенню.

Укладена угода (на засадах співробітництва з Царичанською територіальною громадою щодо навчання дітей  Могилівської громади у КОМУНАЛЬНОМУ ПОЗАШКИЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАД І «ДИТЯЧА МИСТЕЦЬКА ШКОЛА» ЦАРИЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ.

Обмеженість коштів у місцевому бюджеті завадила відкриттю на базі Могилівського сільського будинку культури Пункту позашкільної мистецької освіти з обладнаними приміщеннями для занять музикою (навчанню гри на музичних інструментах) та образотворчим мистецтвом.

Разом з цим позашкільною освітою охоплено 55,5 % від загальної кількості дітей шкільного віку.

У 2019 році на суму 1080,5 тис.грн. з місцевого бюджету проведені роботи по об’єкту «Капітальний ремонт Зорянського будинку Культури за адресою:                   вул. Центральна, с. Могилів, Царичанський р-н, Дніпропетровська обл.»

- з метою створення на базі Могилівського сільського будинку культури сучасного осередку спортивного та  культурно-туристичного дозвілля:                                       у 2018 році проведено касові видатки спеціального фонду по оплаті робіт за виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту "Реконструкція комунального клубного закладу "Могилівській сільський Будинок культури"                       з облаштуванням прилеглої паркової зони за адресою: Дніпропетровська область, Царичанський район, с. Могилів, вулиця Дніпровська (стара назва – Дніпропетровська), будинок 1" у сумі 811,2 тис.грн., з яких: кошти "Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" – 693,8 тис.грн.                        та кошти сільського бюджету – 117,4 тис. гривень. У 2019 році                                                       на суму 33,6 тис.грн дофінансовані видатки за виготовлену ПКД.

Розроблено та оприлюднено на офіційному сайті громади Положення про «Могилівський культурно - дозвіллєвий комплекс» (МКДК) Могилівської сільської ради, Царичанського району, Дніпропетровської області.

Осередок, заснований як комунальне підприємство, і який став би сучасним туристично-дозвіллевим комплексом, який розвиває і сприяє розвитку туризму (зв'язок з 1.3.1.) та дозвілля наразі не створений через обмеженість власних коштів громади та відсутність  фінансування з бюджетів вищих рівнів;

- у рамках розпочатої роботи по створенню матеріальної інфраструктури змістовного та активного дозвілля та спілкування мережі громадських об’єктів громади:

у 2018 році за рахунок коштів "Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" (в сумі 198,0 тис.грн.) та співфінансування з місцевого бюджету (в сумі 1,98 тис.грн.) придбано 2 комплекти ігрового обладнання для дитячих майданчиків; відкрито дозвіллєвий об’єкт «Алея друзів» загальною вартість 413,3 тис.грн., з них: кошти місцевого бюджету 112,9 тис.грн., кошти програми DOBRE – 300,4 тис. гривень;

у 2019 році реалізовано проект "Створення публічного громадського простору "Free movement" (загальна вартість проекту становить 199,0 тис.грн.,                                              з них: кошти місцевого бюджету 67,1 тис.грн., кошти програми                                            DOBRE – 131,9 тис. гривень);

у 2021 році в рамках виконання Програма Президента України "Активні парки — локації здорової України" на території ради за рахунок коштів з місцевого бюджету в сумі 27,0 тис.грн. та коштів ГО «МССМ» в розмірі майже 5, 0 тис.грн. побудовано активний парк громади.

- з метою впровадження заходів з розвитку ініціатив націлених                                         на вирішення проблем молоді громади:

протягом 2018-2021 років десять представників активної молоді громади пройшли навчання за програмою «Молодіжний працівник»;

у 2019 році створено Молодіжну раду, яка є генератором ідей Могилівської громади;

реалізовано проект "Створення публічного громадського простору                           "Free movement";

проведено мапування  громади з геолокацією молодіжних просвітницько-дозвіллевих осередків;

Операційна ціль 2.4. Заохочення фахівців різних спеціальностей, а також молоді до життя та роботи в громаді:

- з метою забезпечення житлом молодих професіоналів та членів їхніх родин створюється реєстр вільних житлових приміщень та ведеться квартирний облік. Наразі громада працює над оновленням реєстру вільних житлових приміщень для надання службового житла та приміщень для стажерів та волонтерів;

- в частині налагодження та підтримки сталої співпраці громади з вищими навчальними закладами заплановано укладення угод щонайменше з 3 вищими навчальними закладами різних спеціалізацій, але проведення профорієнтаційних зустрічей та інформаційних кампаній з роз’яснення щодо переліку спеціальностей, умов вступу, вимог до абітурієнтів, додаткових вступних випробувань тощо завадили карантинні обмеження;

- з метою запровадження системи заохочення для професіоналів різних спеціальностей, що бажають переїхати на постійне місце проживання до сільської місцевості заплановано створити відкритий реєстр потреб у спеціалістах — база даних; розроблена пропозиція можливих вигод тощо, а також проведення постійного моніторингу потреб у сфері залучення висококваліфікованих кадрів для інституцій, організацій та підприємств Могилівської громади. Наразі триває накопичення та систематизація інформації для створення реєстру. 	Зміни адміністративно-територіального устрою громади, обмеженість фінансових ресурсів також уповільнюють цей процес.

Операційна ціль 2.5. Створення умов для  ефективної охорони здоров’я, популяризація здорового способу життя та спортивної активності:

- у рамках створення оптимальної для громади мережі лікувальних закладів первинної ланки (загальної практики сімейної медицини)                                           та її матеріально технічне забезпечення: укладені угоди про міжмуніципальне співробітництво з Царичанською ТГ та КНП "Царичанський ЦПМСД" Царичанської селищної ради з метою якісного надання медичних послуг населенню Могилівської ТГ на базі семи структурних підрозділів                                      КНП "Царичанський ЦПМСД" ЦСР, а саме: КЗ "Могилівська АЗПСМ",                                КЗ "Молодіжнянський АЗПСМ", КЗ "Новопідкрязька АЗПСМ",                                              КЗ "Цибульківський ФАП", КЗ "Катеринівський ФАП", КЗ "Зорянський ФАП", КЗ "Проточанський ФАП".

Слід зазначити, що повноваження щодо управління та належної організації надання первинної медичної допомоги на території громади передані створеному Царичанською селищною радою КНП "Царичанський ЦПМСД" ЦСР. Надання вторинної медичної допомоги жителям громади здійснюється                  КП "Царичанська ЦЛ" ЦСР, який знаходяться на утриманні Царичанської селищної ради.

Виконавчий комітет Могилівської сільської ради уклав низку                                угод з Царичанською селищною радою щодо оплати медичних послуг,                               які надаються мешканцям громади КНП "Царичанський ЦПМСД" ЦСР                               та КП "Царичанська  ЦЛ" ЦСР. Фінансування, як медичних закладів первинної, так і, вторинної ланки, здійснювалось за рахунок коштів сільського бюджету Могилівської громади в рамках діючих угод. Розмір видатків досить значний. Лише у звітному періоді 2020 року, в рамках дії угод до бюджету Царичанського селищної ради з бюджету Могилівської ТГ забезпечено помісячне перерахування коштів по КПКВК 0219410 "Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції" по КЕКВ 2620 "Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів" в загальній сумі 664,9 тис.грн. на утримання КЗ "Царичанський ЦРЛ" ДОР.

Крім цього, у звітному періоді 2020 року до бюджету Царичанської ТГ на утримання медичних закладів за рахунок коштів загального фонду сільського бюджету Могилівської ОТГ профінансовані наступні видатки:

- субвенція на утримання КНП "Царичанський ЦПМСД" ЦСР у розмірі 139,8 тис. грн.  була спрямована на оплату енергоносіїв;

- субвенція на утримання КЗ "Царичанський ЦРЛ" ДОР у розмірі 308,1 тис. грн.  була спрямована на оплату праці та енергоносіїв та профінансовано на 100% згідно річного плану.

На виконання заходів "Програми реформування та розвитку медичної галузі Могилівської об'єднаної територіальної громади на 2018-2022 роки" за рахунок коштів загального фонду сільського бюджету проведені видатки у розмірі 126,7тис.гривень, які надійшли на рахунок КНП "Царичанський ЦПМСД" ЦСР.

У 2021 році до бюджету Царичанської ТГ на утримання медичних закладів за рахунок коштів загального фонду з сільського бюджету Могилівської ТГ профінансовані наступні видатки:

-	субвенція на утримання КНП "Царичанський ЦПМСД" ЦСР у розмірі 490,7тис.гривень;

-	субвенція на утримання КП "Царичанська  ЦЛ" ЦСР у розмірі                    347,1тис.гривень;

На виконання заходів "Програми розвитку та підтримки галузі охорони здоров’я Могилівської територіальної громади на 2021 - 2025 роки" за рахунок коштів загального фонду сільського бюджету проведені видатки у розмірі                 122,6тис.гривень, які надійшли на рахунок КНП "Царичанський ЦПМСД" ЦСР.

По КПКВ КЕКВ 3220 "Капітальні трансферти органам державного управління інших  рівнів" видатки спеціального фонду в 2021 році проведені в сумі                      340,3 тис.грн.,  які спрямовані на:

- співфінансування проекту в рамках програми DOBRE на закупівлю медичного обладнання для клініко-діагностичної амбулаторії КП «Царичанська  ЦЦЛ» ЦСР - 144,8 тис.гривень;

-  придбання принтера для Молодіжнянської АЗПСМ -   8,3 тис.гривень;

Позитивним зрушенням у організації забезпечення населення якісними медичними послугами є те, що протягом 2020-2021 року за адресою:                                       с. Могилів , вул. Харківська, 20 а проходило будівництво Амбулаторії загальної практики – сімейної медицини за поданням та сприянням Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації за рахунок коштів державного бюджету виділених Міністерству розвитку громад та територій України                             у 2017-2021 роках, яке визначено головним розпорядником субвенції на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості та переданих обласному бюджету. Реалізація проєкту "Будівництво амбулаторії на 2 лікаря без житла за адресою: Дніпропетровська область, Царичанський район, с. Могилів, вул.Харківська, 20а" загальною вартістю 11396,25 тис.грн. завершено у 2021 році. В рамках проекту проведено будівництво та оснащення  приміщення амбулаторії на два лікаря, придбання автомобіля (499,3 тис.грн. - кошти обласного бюджету) та комплекту телемедичного обладнання в сумі 109,9 тис.грн., з них: кошти субвенції з обласного бюджету в розмірі 99,0 тис.грн. та дофінансування за рахунок місцевого бюджету в сумі 100,9 тис. гривень. Введення об'єкта в експлуатацію відбулось у вересні 2021 року. По КПКВ 7693 "Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю"  у 2020 році передбачено в бюджеті та профінансовано видатків  по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"» на оплату послуг із стандартного приєднання до електричної мережі АЗПСМ, яка будується на території громади за  рахунок обласного бюджету, у сумі  54,9 тис. гривень.

Крім цього, на виконання "Програми удосконалення надання екстреної медичної допомоги на території Могилівської територіальної громади                               на 2021 - 2022 роки" (рішення сесії Могилівської сільської ради від 07.05.2021 року №304-08/VІІІ) у 2021 році з загального фонду бюджету громади до  міського бюджету Кам’янської ТГ перераховані кошти в розмірі  25,0 тис. гривень.

- з метою кадрового забезпечення медичних закладів громади на виконання угоди з Департаментом охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації до Могилівської АЗПСМ направлено сімейного лікаря Щербину О.І., але це не покращило ситуацію. Незабезпеченість медичними кадрами не тільки в нашій громаді, а і на території колишнього Царичанського району. Дві молодих лікарки приступили до виконання обов’язків сімейного лікаря, але наразі перебувають у відпустці по догляду за дітьми;

- з метою створення умов для занять спортом та фізичною культурою для мешканців громади: у 2018 році завершено розпочатий у 2017 році ремонт спортивної зали, яка є частиною КЗК «Могилівський сільський будинок культури». На суму 1366,5 тис.грн. з місцевого бюджету проплачені роботи                      по об’єкту "Капітальний ремонт спортивної зали Могилівського сільського будинку Культури за адресою: вул.Дніпровська,1, с. Могилів, Дніпропетровська обл."; побудовано активний парк в с. Могилів; відремонтовано два спортивних зали в ЗСО.

У 2018 році профінансовано видатки по закупівлі предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, а саме: на 6,9 тис.грн. придбано меблі; на 6,7 тис.грн. – захисна сітка на вікна у спортивній залі;  спортивний інвентар на суму 4,4 тис.грн. У 2019 році профінансовано закупівлю предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю в сумі 67,0 тис. грн., в тому числі: м’ячі для спортзалу – 2,9 тис.грн., господарчі товари – 1,2 тис.грн., електротовари                                           на суму 15,8 тис. гривен. У 2020 році профінансовано видатки по закупівлі предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (КЕКВ 2210) в сумі 128,5 тис. грн., в тому числі придбані обігрівачі – 33,0 тис.грн.; борцівські мати – 46,5 тис.грн., спортивний інвентар – 4,6 тис.грн.,  господарчі товари – 14,6 тис.грн., електротовари  – 15,1 тис.грн. та інші видатки –14,7 тис.гривень.

У 2020 році на оплату послуг (крім комунальних) по загальному фонду спрямовано видатків на суму 274,9 тис. гривень. За рахунок цих коштів проведені виплати за:  електромонтажні послуги – 82,0 тис. грн.,  поточний ремонт – 156,6 тис. грн., вивезення сміття – 4,0 тис.грн., поточний ремонт каналізації – 27,7 тис. грн.,   перезарядка вогнегасників –2,3 тис. грн , інше – 2,3 тис. гривень;

У 2021 році профінансовано по закупівлі предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (КЕКВ 2210) в сумі 187,2 тис. грн., в тому числі: придбання насосної станції - 3,9 тис.грн.; м’ячі та спортивний інвентар для спортзалу – 20,4 тис.грн., металопластикові конструкції та двері – 39,0 тис.грн., господарчі товари – 8,2 тис.грн., електротовари та освітлювальне обладнання – 11,4 тис.грн., будівельні  матеріали для ремонту – 96,6 тис.грн. та інші видатки –7,7 тис. гривень.

- у рамках реалізації заходів з підвищення активності мешканці громади у сфері фізичної культури та спорту до штату ККЗ «Могилівський сільський будинок культури» введено посаду інструктора з фізичної культури, яким організовано роботу спортивних гуртків (фітнес – 12 осіб; загальна фізична підготовка – 10 осіб; волейбол – 15 осіб; футбол – 26 осіб; настільний теніс – 15 осіб; бадмінтон – 12 осіб), а також систематично організовують спортивні події, орієнтовані на масову участь мешканців та мешканок різного віку (протягом року 11 заходів, 250 осіб).  У рамках реалізації заходів з підвищення активності мешканці громади у сфері фізичної культури, а саме футболу, на виконання заходів Програми розвитку фізичної культури і спорту Могилівської сільської ради на 2019-2023 роки з місцевого бюджету виділені кошти у розмірі                              75,0 тис. гривень на підтримку футбольної команди ФСТ "Колос", за рахунок коштів місцевого бюджету спільно з іншими громадами колишнього Царичанського району утримується футбольна команда ФК «Оріль»;

Операційна ціль 2.6. Підвищення ефективності соціальної допомоги:

- з метою забезпечення покращення соціального захисту населення громади створено КЗ "Територіальний центр надання соціальної допомоги", який функціонує з 01.04.2016 року. На обслуговуванні у фахівців Центру знаходиться 105 осіб. В рамках міжмуніципального співробітнитництва                                    з Ляшківською ТГ укладено угоду і включено до штату Центру працівника, який здійснює обслуговування мешканців сусідньої громади. В рамках дії угоди з Ляшківською ОТГ до бюджету Могилівської ТГ щорічно перераховується дотація на утримання працівника по обслуговуванню в розмірі:                                                      у 2018 році -  46,1 тис.грн., у 2019 році - 67,9 тис.грн., у 2020 році – 100,3 тис.грн., у 2021 році –111,5 тис. гривень.

У 2018 -2021 роках за рахунок коштів сільського бюджету                      Могилівської ТГ профінансовані поточні трансферти органам державного управління інших рівнів, а саме: до районного бюджету (як колишнього Царичанського до 2021 року, так і теперішнього Дніпровського):

- на виконання заходів Комплексної програми соціального захисту населення Царичанського району на 2015-2019 роки у 2019 році спрямовані видатки в сумі  9,6 тис. гривень. На аналогічну програму, розраховану на 2020-2021 роки, у 2020 році – 1,4 тис. гривень;

- на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю з місцевого бюджету як у 2019 році, так і у 2020 році перераховано по 14,8 тис. гривень;

- на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю з місцевого бюджету перераховано 15,6 тис. гривень;

- на утримання "Царичанської районної організації ветеранів України" профінансовані видатки в сумі 3,0 тис. гривень;

Для сприяння розвитку системи надання соціальних послуг населенню                           з урахуванням потреб осіб похилого віку, самотніх осіб, учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів війни, інвалідів та людей, які опинилися в складних життєвих умовах, на виготовлення проектно-кошторисної документації за рахунок коштів сільського бюджету у 2017 році спрямовано    187,3 тис. гривень. Згідно з ПКД очікувана кошторисна вартість робіт по проекту "Капітальний ремонт адміністративної будівлі за адресою: вул. Центральна, 58А, с. Могилів, Царичанського району, Дніпропетровської області, з метою відкриття на базі КЗ "ТЦСО (НСП)" МСР відділення надання реабілітаційної допомоги. становить 5694,4 тис. гривень. Проектно-кошторисна документація подана на розгляд ДФРР, як  інвестиційний проект, що фінансуватиметься за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку. Станом на 01.01.2021 року проектна заявка знаходиться у стадії оцінювання.

Крім цього у рамках співпраці з колишнім районом на виконання програм розвитку колишнього Царичанського, а тепер Дніпровського району, з бюджету Могилівської ТГ передані поточні трансферти до районного бюджету у вигляді «інших додаткових дотацій» на підтримку архівної справи в районі.                           Розмір видатків у 2019 році становив 55,0 тис. грн., у 2020 та 2021 роках                            по 25,0 тис.гривень.

З метою покращення надання соціальних послуг вразливим                                верствам населення при співпраці з програмою DOBRE на базі                                                    КЗ «Могилівська ЗОШ І-ІІІ» (тепер ліцей) відкрита сенсорна кімната           «Рівновага» для психологічної розгрузки, як дітей, так і, дорослих. (загальний бюджет 98,5 тис.грн., з них: кошти місцевого бюджету – 62,2 тис.грн., кошти програми DOBRE – 36.3 тис.грн. Аудиторію використовують шкільний психолог та фахівець із соціальної роботи громади для вирішення проблем вразливих верств населення. В сенсорній кімнаті проводяться, як індивідуальні, так і, групові заняття  по психології особистості та сімейних відносин. В свою чергу з метою забезпечення конфіденційності фахівець із соціальної роботи провидить приватний прийом суб'єктів соціальної роботи.

У 2018 - 2021 роках здійснювалися заходи щодо підвищення престижу сім’ї, реалізації прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування,                          на виховання у сімейному оточенні.

На постійній основі здійснюється соціальний супровід сімей з дітьми, малозабезпечених сімей, інвалідів та громадян, які опинились в скрутних життєвих умовах. Для забезпечення більш якісної допомоги населенню громади змінено структуру виконавчого комітету, якою до у 2018 році до штату соціально-гуманітарного відділу введено посаду інспектора з покладанням обов'язків фахівця з соціальної роботи. У 2021 році створено сектор соціального захисту населення і фахівець продовжив свою роботу в його складі.

Фахівцем ведеться облік сімей з дітьми, які потрапили в складні життєві обставини. Станом на 01.01.2022 року соціальними послугами охоплено 23 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах (виховується 44 дитини), з них: 8 сімей отримують послугу "соціальний супровід", 15 сімей - послугу "консультування. Статуси дітей-сиріт надано одній дитині. Наразі дитина влаштована в опікунську родину та проживає на території Могилівської ТГ.

На території громади обліковується 7 сімей, в яких під опікою знаходяться діти-сироти, або позбавлені батьківського піклування загальною чисельністю                    13 осіб. За рахунок коштів сільського бюджету закуплена шкільна та спортивна форма для шести дітей сиріт на суму 10,1 тис.гривень. Пільгова категорія дітей охоплена безкоштовним гарячим харчуванням у навчальних закладах громади.

Крім цього організовано збір гуманітарної допомоги для малозабезпечених громадян. За рахунок коштів спонсорської допомоги до новорічних свят,                          до Міжнародного дня людей з інвалідністю, до Дня Перемоги, до Дня людей похилого віку, до Дня захисту дітей проводяться заходи та надаються допомоги                у грошовому та товарному еквіваленті.

За рахунок коштів місцевого бюджету на підставі рішень Виконавчого комітету матеріальна допомога найбільш вразливим верствам населення надана 37  особам на загальну суму 96,7 тис.грн, а саме:

на підтримку учасників АТО спрямовано 20,0 тис.грн., допомогу отримали 5 осіб;

на поховання 9 малозабезпечених осіб спрямовано 26,8 тис. гривень;

на лікування 21 малозабезпеченого  громадянина  спрямовано 41,9 тис. гривень;

на вирішення соціально-побутових питань допомогу отримали 2 особи,                                    які опинилися у скрутному становищі на загальну суму 8,0 тис. гривень.

З сільського бюджету виплачена одноразова допомога, яка надається дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку 4 особам  на суму 7,2 тис. гривень.

Довідково:

у 2019 році соціальними послугами було охоплено 14 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах (виховується 23 дитини), з них: 3 сім'ї отримують послугу "соціальний супровід", 7 сімей - послугу "консультування", а 4 сім'ї користуються послугою "соціальної профілактики".

Статуси дітей-сиріт не надавалися, статус дітей, позбавлених батьківського піклування отримала одна дитина. Наразі дитина виховується в сім'ї опікунів проживає в Царичанка, а навчається в Могилівській ЗОШ І-ІІ ступенів.

На території громади обліковувалось 6 сімей, в яких під опікою знаходились діти-сироти, або позбавлені батьківського піклування загальною чисельністю 11 осіб. За рахунок коштів сільського бюджету була закуплена шкільна та спортивна форма на суму 4,4 тис.грн. Пільгова категорія дітей була охоплена безкоштовним гарячим харчуванням у навчальних закладах громади.

За рахунок коштів місцевого бюджету на підставі рішень Виконавчого комітету матеріальна допомога найбільш вразливим верствам населення надана 72 особам на загальну суму 128,9 тис. гривень, а саме:

на підтримку учасників АТО спрямовано 8,0 тис.грн., допомогу отримали  6 осіб;

на поховання 15 малозабезпечених осіб спрямовано 41,0 тис.грн.;

на лікування 29 малозабезпених громадян спрямовано 55,0 тис.грн.;

на вирішення соціально-побутових питань допомогу отримали                         11 осіб, які опинилися у скрутному становищі на загальну суму 20,5 тис.грн.;

одноразову допомогу, яка надається дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку отримали 5 осіб                         у розмірі 9,05 тис. гривень.

У 2020 році соціальними послугами було охоплено 33 сім’ї, які опинилися в складних життєвих обставинах (виховувались 42 дитини), з них: 7 сімей отримали послугу "соціальний супровід", 23 сім’ї - послугу "консультування, 3 сім’ї перенаправлено до інших суб’єктів соціальної роботи

Статуси дітей-сиріт надано одній дитині. Наразі дитина влаштована в опікунську родину та проживає на території Могилівської ТГ.

На території громади обліковувалось 5 сімей, в яких під опікою знаходяться діти-сироти, або позбавлені батьківського піклування загальною чисельністю 18 осіб. За рахунок коштів сільського бюджету закуплена шкільна та спортивна форма на суму  7,5 тис.грн. Пільгова категорія дітей була охоплена безкоштовним гарячим харчуванням у навчальних закладах громади.

Крім цього організовано збір гуманітарної допомоги для малозабезпечених громадян. За рахунок коштів спонсорської допомоги до новорічних свят,                          до Міжнародного дня людей з інвалідністю, до Дня Перемоги, до Дня людей похилого віку, до Дня захисту дітей проводяться заходи та надаються допомоги                у грошовому та товарному еквіваленті.

За рахунок коштів місцевого бюджету на підставі рішень Виконавчого комітету матеріальна допомога найбільш вразливим верствам населення надана 46  особам на загальну суму 101,3 тис.грн, а саме:

на підтримку учасників АТО спрямовано 4,8 тис.грн., допомогу отримали 5 осіб;

на поховання 5 малозабезпечених осіб спрямовано 10,0 тис. гривень;

на лікування 27малозабезпених громадян спрямовано 62,0 тис. гривень ;

на одноразову допомогу, яка надається дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку отримали 2 особи у розмірі 3,6 тис. гривень.

на вирішення соціально-побутових питань допомогу отримали 7 осіб,                                    які опинилися у скрутному становищі на загальну суму 20,9 тис. гривень.

- з метою забезпечення підтримки авторитету родини заплановано проведення щорічних днів за участю мешканців громади та гостей, але карантинні обмеження не дають можливості проводити масштабні "Дні родини" в громаді, які б поєднували родинний відпочинок, змагання родин у кулінарному мистецтві (конкурс на найсмачнішу страву), з декорування, організації родинних ігор тощо. Разом з тим на постійній основі здійснюються заходи щодо підвищення престижу сім’ї, реалізації прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування на виховання у сімейному оточенні, а також забезпечується соціальний супровід сімей з дітьми, малозабезпечених сімей, осіб з інвалідністю та громадян, які опинились в скрутних життєвих умовах. Щорічно проводяться благодійні акції спільно з ГО«МССМ» до дня св. Миколая. Організовано привітання та солодкі подарунки для дітей з інвалідністю та дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.  Привітання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з новорічними святами (солодкі подарунки) за рахунок спонсорської підтримки місцевих підприємців.

- в рамках соціальної підтримки воїнів АТО і ВПО та членів їхніх родин запланована розробка «Програми діяльності громадських організацій» і існувало бачення, що 2 місцеві громадські організації братимуть участь у заходах допомоги родинам воїнів АТО/ООС. Наразі ГО Могилівська спілка сільської молоді має відповідний план заходів. З боку сільської ради проводиться надання земельних ділянок, є пропозиція поліпшення житлових умов за рахунок надання безхазяйних будинків, як наслідок, 2 ветеранам надане житло.

Стратегічна ціль 3: Громада гарантує мешканцям надання комунальних послуг високої якості, утримує свою територію в чистоті та порядку відповідно до принципів природо- та енергозбереження, реалізовувалася через систему операційних цілей: благоустрій, підтримання чистоти та порядку; забезпечення якісними дорогами та гарантування безпеки життя в громаді; підвищення якості житлово-комунальних послуг; запровадження засад енергонезалежності та енергозбереження.

Операційна ціль 3.1.	Благоустрій, підтримання чистоти та порядку

За підсумками 2018-2021 років:

- в рамках створення системи управління надання житлово-комунальних послуг згідно з рішенням Могилівської сільської ради від 14 липня 2017                      №291 - 25/VII "Про створення комунального підприємства "Джерело" для надання комплексу послуг, спрямованих на задоволення першочергових життєвих потреб населення засновано КП "Джерело" МСР. Серед завдань комунального підприємства – благоустрій та санітарне очищення території, поточні ремонти комунальної нерухомості, підтримання стану шляхів без твердого покриття, в майбутньому – організація процесів утилізації твердих побутових відходів, яка розпочата з укладання угод на вивіз сміття з об’єктів бюджетної сфери	. Обмеженість власних фінансових ресурсів як у комунального підприємства, так і в  бюджеті громади.

Відсутність фінансування на реалізацію заявки на отримання внеску у натуральній формі для виконання проекту «Доукомплектування спецтехнікою комунального підприємства. Створення технічної бази для функціонування комунального підприємства «Джерело» (СІК –D – 0156)

На виконання Програми "Розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства "Джерело" Могилівської сільської ради на 2017-2021 роки", затвердженої відповідним рішенням сільської ради від 14 липня 2017 року                              № 304 - 25/VII, з бюджету громади протягом 2018 -2019 років проведені видатки у розмірі 523,4 тис.грн. на поповнення статутних капіталів. У 2020 році ця сума склала 50,0 тис.грн.

У 2021 році на виконання "Програми благоустрою населених пунктів Могилівської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки" проведені видатки в сумі 999,3 тис. грн. на фінансову підтримку КП “Джерело”. Згідно плану використання комунального підприємства кошти використані на виплату заробітної плати з нарахуваннями, придбання дизпалива та оплату штрафу.

- в рамках створення системи поводження з твердими побутовими відходами на території громади заплановано мережу майданчиків з контейнерами, які дозволяють роздільне збирання сміття. Придбані, модернізовані під універсальну навантажувальну техніку та виготовлені  контейнери загальною кількістю 34 одиниці, які встановлені поблизу установ соціальної сфери та на території громади. Сміття вивозиться коштом громади, частково проведена робота із запровадження оплати послуги населенням. Низька активність населення щодо укладання договорів на вивіз сміття погіршує якість надання послуги. Наразі вивчається ситуація щодо розширення послуги на території новоприєднаних населених пунктів (формування мережі майданчиків з контейнерами). Управління процесом покладено на КП «Джерело»;

- з метою заохочення мешканців до участі в забезпеченні благоустрою громади щочетверга проводяться заходи з прибирання закріплених територій та щоквартально організовуються «Дні довкілля».

У 2018 році видатки уточненого бюджету Могилівської ТГ                                             на організацію робіт  з благоустрою населених пунктів здійснювались за рахунок як загального, так і, спеціального фонду бюджету громади і в сумі склали 1085,1тис.грн., з них: з загального фонду профінансовано 296,6 тис.грн.,                             або 89,4% до затвердженого плану, а саме: по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" профінансовані видатки в сумі 71,7 тис. гривень в тому числі: на паливно – мастильні матеріали – 21,9 тис.грн., контейнера для сміття       та матеріали – 25,5 тис.грн., відео нагляд та матеріали до нього – 23,6 тис.грн., квіти – 0,7 тис.грн.

по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" передбачено видатки        в сумі 224,8 тис. грн. За рахунок цих коштів здійснено видатки за послуги                           з ліквідації сміття та вивезення відходів  – 98,2 тис. грн., за ландшафтні послуги – 69,7 тис.грн., за роботи по благоустрою – 15,2 тис.грн., за виготовлення сміттєвих контейнерів – 4,9, тис.грн.,  за розгортання, навантаження та розчистки BabCat – 36,8тис.  гривень.

з спеціального фонду профінансовано 788,5 тис.грн., або 97,1%                                    до затвердженого плану, а саме: по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання                                    і предметів довгострокового користування» профінансовано видатків у сумі                       31,3 тис. гривень, а саме : багаторічні хвойні насадження – 10,0 тис.грн., відеореєстратор – 6,00 тис.грн., громадська зупинка – 15,3 тис. гривень.

по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів » профінансовано видатків у сумі 757,2 тис. гривень  в тому числі на : за проектні роботи                                  по вуличному освітлені – 62,1 тис.грн., за виготовлення кошторисної документації по вуличному освітленню – 71,4 тис.грн., за експертизу кошторисної документації – 5,5 тис.грн., за технічний нагляд по вуличному освітленню – 25,6 тис.грн., за виконані роботи по Капітальному ремонту                          вул. Панікахи,  Лісна, Лагерна – 592,6 тис. гривень.

Крім цього по КПКВ 6030 капітальні видатки спеціального фонду склали 788,5 тис.грн в тому числі:

по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» профінансовано видатків у сумі 31,3 тис. гривень, а саме: багаторічні хвойні насадження – 10,0 тис.грн., відеореєстратор – 6,00 тис.грн., громадська зупинка – 15,3 тис. гривень.

по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» профінансовано видатків у сумі 757,2 тис. гривень  в тому числі на : за проектні роботи                                     по вуличному освітлені – 62,1 тис.грн., за виготовлення кошторисної документації по вуличному освітленню – 71,4 тис.грн., за експертизу кошторисної документації – 5,5 тис.грн., за технічний нагляд по вуличному освітленню – 25,6 тис.грн., за виконані роботи по Капітальному ремонту  мереж вуличного освітлення вул. Панікахи,  Лісна, Лагерна – 592,6 тис. гривень.

З загального фонду бюджету громади у 2019 році профінансовано                         876,0 тис. грн., або 94,9% до затвердженого плану, а саме: по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" профінансовані видатки в сумі 158,7 тис. гривень, в тому числі: на паливно – мастильні матеріали – 15,3 тис.грн., контейнера для сміття – 80,9 тис.грн., електротовари – 38,8 тис.грн., квіти та кущі – 5,1 тис.грн., відсів – 16,2 тис. грн., спортивний інвентар – 1,2 тис. грн.

по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" проведено видатки в сумі 628,1 тис. грн. За рахунок цих коштів здійснено видатки за послуги: розгортання снігу – 72,2 тис. грн.; вивезення відходів зі сміттєвих баків та  ліквідація стихійних звалищ – 333,4 тис. грн., за роботи по благоустрою (озеленення, обрізка дерев, прибирання) – 144,3 тис.грн., встановлення сміттєвих контейнерів – 3,2 тис.грн.; встановлення зупинки – 8,5 тис. грн.; планування узбіччя вулиць – 16,9 тис.  гривень; поточний ремонт пам’ятника – 6,6 тис. грн.; освітлення танцплощадки та монтаж електропроводки – 29,6 тис. грн.; підключення мереж вуличного освітлення - 9,3 тис. грн.

по КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" видатки склали 89,2 тис. грн. за електроенергію, спожиту мережею вуличного освітлення.

По КПКВ 6030 при запланованих 1739,0 тис.грн капітальні видатки спеціального фонду склали 1739,0 тис.грн в тому числі: по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» профінансовано видатків у сумі 43,4 тис. гривень, а саме : багаторічні хвойні насадження – 17,4 тис.грн., комплект бетонної огорожі – 26,0 тис. гривень.

по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» профінансовано видатків у сумі 1695,6 тис. гривень  в тому числі на : за виготовлення кошторисної документації по вуличному освітленню – 786,8 тис.грн.,                                     за виконання експертних та додаткових робіт – 51,5 тис.грн., за технічний                             та авторський нагляд по вуличному освітленню – 12,1 тис.грн., за виконані роботи по капітальному ремонту мереж вуличного освітлення (КТП-549 в с. Проточі, КТП-127 в с. Могилів) – 845,2 тис. гривень.

- з метою покращення дорожньої інфраструктури у 2018 році видатки на дорожнє господарство з поточного ремонту доріг комунальної власності здійснювалися за рахунок коштів загального фонду у сумі 815,9 тис. гривень.        У бюджеті звітного року по КЕКВ 2210 " Предмети, матеріали, обладнання                     та інвентар" профінансовані видатки у сумі 144,4 тис. гривень. За рахунок яких придбано: шлак відвальний  та пісок – 144,4 тис. гривень.  По КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" за рахунок коштів загального фонду було профінансовано в сумі 671,5 тис. грн. , а саме: оплату за виконання робіт                                з поточного ремонту доріг по вулицям Приорільська, О.Зайвого, Гагаріна, Берегова, Заводська, Широка, Вишнева, Садова, Челюскіна, пров. Зоряний, пров. Осипенка в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області в сумі 576,5 тис.грн., за грейдерування – 95,0 тис. гривень за рахунок власних доходів.

Видатки бюджету спеціального фонду Могилівської ОТГ по КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" склали 2147,6 тис.грн. при планових                   2151,4 тис. гривень.  За рахунок цих коштів проведено: «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення  вул. Панікахи,  Лісна, Лагерна, Московська, Горького КТП-503,763 с. Могилів» - 1064,6 тис. грн.; «Капітальний ремонт вуличного освітлення вул. Центральна КТП 79  с. Проточі» - 139,65 тис. грн.; «Капітальний ремонт дороги по вул. Костичева с. Могилів» - 921,5 тис. грн.

У 2019 році видатки на дорожнє господарство з поточного ремонту доріг комунальної власності здійснювалися за рахунок коштів загального фонду у сумі 935,6 тис. гривень. У бюджеті звітного року по КЕКВ 2210 " Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" профінансовані видатки у сумі                                         159,6 тис. гривень, за рахунок яких придбано шлак відвальний, пісок, відсів                           та щебінь.  По КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" за рахунок коштів загального фонду було профінансовано 775,9 тис. грн. , а саме: оплата за виконання робіт з поточного ремонту доріг по вулицям Осипенка, Московська, Костичева, Виноградна, Луганська, Чкалова, Могилівська, Черняховського, Кругла,  О.Зайвого, Межева, Українська, Комарова, пров. Прямий в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області в сумі 687,1 тис.грн.; ямковий ремонт асфальтного покриття по вулицям Берегова, Харківська, Молодіжна – 40,0 тис. грн.; за послуги автогрейдера – 48,8 тис. гривень за рахунок власних доходів.

У 2020 році КПКВК 0216030 "Організація благоустрою населених пунктів" загального фонду профінансовано 887,6 тис. грн., або 95,4% до затвердженого плану, а саме:

по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" профінансовані видатки в сумі 109,3 тис. гривень, в тому числі: на паливно – мастильні матеріали – 19,0 тис.грн., будівельні матеріали – 4,0 тис.грн., квіти та кущі – 2,8 тис.грн., лічильник  – 10,4 тис. грн.,  електротовари та електророзподільна апаратура – 73,1 тис. гривень.

по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" проведено видатки                        в сумі 621,9 тис. грн. За рахунок цих коштів здійснено видатки за                                  послуги:  вивезення відходів зі сміттєвих баків та  ліквідація стихійних звалищ – 203,4 тис. грн., за роботи по благоустрою (озеленення, обрізка дерев, прибирання) – 262,8 тис.грн., планування узбіччя вулиць та стадіону – 7,9 тис.  грн; благоустрій кладовища – 27,4 тис.грн., поточний ремонт та монтаж обладнання освітлення  – 78,6 тис. грн.;  встановлення однофазного приладу обліку – 8,8 тис.грн., приєднання до електромережі  - 33,0 тис. гривень.

по КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" видатки склали 156,4 тис. грн. за електроенергію, спожиту мережею вуличного освітлення.

У 2021 році видатки на дорожнє господарство з поточного ремонту доріг комунальної власності здійснювалися за рахунок коштів загального фонду у сумі 649,5 тис.грн.,  що становить 78,2% запланових призначень.

У бюджеті звітного року по КЕКВ 2210 " Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" профінансовані видатки у сумі 599,8 тис.грн., за рахунок яких придбано шлак відвальний.

По КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" за рахунок коштів загального фонду було профінансовано 49,7 тис. грн. за виконання робіт з поточного ремонту дороги  по вулиці О.Зайвого;

- з метою заохочення мешканців до участі в забезпеченні благоустрою громади. Планувалось, що умовою участі в конкурсі є укладення угоди на вивіз сміття. Наразі діє Положення про конкурс «Кращий двір». Започатковано  проведення щорічної акції «Чистий четвер». Загально територіальний суботник проходить традиційно у квітні та  у перед пасхальні дні. Проблемою є низька активність мешканців громади;

Операційна ціль 3.2. Забезпечення якісними дорогами та гарантування безпеки життя в громаді:

- в рамках здійснення заходів з покращення дорожньої інфраструктури було заплановано створити Реєстр потреб у ремонтах вулиць та доріг з узгодженим графіком робіт, який наразі не створений так як на заваді стали зміни адміністративно-територіального устрою та пандемія. Спільно з програмою DOBRE розроблено та затверджено «План удосконалення послуги утримання та ремонт комунальних доріг і тротуарів в межах компетенції Могилівської об’єднаної територіальної громади на 2020 – 2025 роки».

Ремонт доріг, які проходять на території громади здійснюється переважно за рахунок коштів місцевого бюджету. Спільно з постійними депутатськими комісіями сільської ради формується реєстр потреб у ремонтах вулиць та доріг. У процесі громадських консультацій буде визначена черговість ремонтів.

Капітальні ремонти дорожнього покриття (окремих ділянок доріг)  здійснені по вулицях Шишканя,  Севастопольській, Костичева, Харківській у Могилеві, вулиці Чкалова — у Проточах, відповідно до наявної проектно-кошторисної документації.

Обмеженість фінансових ресурсів на проведення ремонтних робіт вулично-дорожньої мережі, відсутність фінансування на реалізацію заявки                         на отримання внеску у натуральній формі для виконання                                                      проекту «Доукомплектування спецтехнікою комунального підприємства. Створення технічної бази для функціонування комунального підприємства «Джерело» (СІК –D – 0156), яка підготовлена в рамках меморандуму про співпрацю між Могилівською ТГ та програмою DOBRE є головними причинами неналежного стану доріг громади;

- з метою розвитку мереж вуличного освітлення в громаді розроблено, затверджено та виконано «План покращення послуги вуличне освітлення на 2018 – 2020 р. р. Могилівська сільська об’єднана територіальна громада Дніпропетровська область, Цаоичанський район, с. Могилів» (СІК –D – 0098).

Побудовані та модернізовані із застосуванням енергоощадних технологій (світлодіодних світильників) мережі вуличного освітлення населених пунктів громади (в межах до змін адмінтерустрою). Зміни адміністративно-територіального устрою громади (в приєднаних населених пунктах відсутня мережа вуличного освітлення) погіршили загальну картину освітлення новозміненої територіальної громади.

За рахунок коштів місцевого бюджету у 2018 році по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів »профінансовано видатків у сумі 757,2 тис. гривень  в тому числі на : за проектні роботи по вуличному освітлені – 62,1 тис.грн., за виготовлення кошторисної документації по вуличному освітленню – 71,4 тис.грн., за експертизу кошторисної документації – 5,5 тис.грн., за технічний нагляд по вуличному освітленню – 25,6 тис.грн., за виконані роботи по Капітальному ремонту  мереж вуличного освітлення вул. Панікахи,  Лісна, Лагерна – 592,6 тис. гривень.

Видатки спеціального фонду бюджету Могилівської ОТГ по КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" склали 2147,6 тис.грн. при планових                  2151,4 тис.гривень. За рахунок цих коштів проведено: «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення  вул. Панікахи,  Лісна, Лагерна, Московська, Горького КТП-503,763 с. Могилів» - 1064,6 тис. грн. «Капітальний ремонт вуличного освітлення вул. Центральна КТП 79 с. Проточі» - 139,65 тис. грн. «Капітальний ремонт дороги по вул. Костичева с. Могилів» - 921,5 тис. грн.

У 2019 році по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» профінансовано видатків у сумі 1695,6 тис. гривень  в тому числі на:                                       за виготовлення кошторисної документації по вуличному освітленню –                            786,8 тис.грн., за виконання експертних та додаткових робіт – 51,5 тис.грн.,                                    за технічний та авторський нагляд по вуличному освітленню – 12,1 тис.грн.,                         за виконані роботи по капітальному ремонту мереж вуличного освітлення                     (КТП-549 в с. Проточі, КТП-127 в с. Могилів) – 845,2 тис. гривень.

Видатки бюджету спеціального фонду Могилівської ОТГ по КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" склали 1726,2 тис.грн. при планових                    1807,2 тис. гривень.  За рахунок цих коштів проведено: «Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення частини вулиці Центральна в с. Могилів, Царичанського району, Дніпропетровської області  (2,26 км.)» - 884,6 тис. грн. (субвенція); «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Берегова, Вишнева, провулок Патона, провулок Шишкіна лінії КТП 72,73  в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області» - 168,9 тис. грн. (субвенція – 168,0 тис. грн., власні – 0,9 тис. грн.); «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Луганська, Садова, провулок Осипенко, Вишнева, Шишканя, провулок Травневий лінії КТП 609 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області» - 139,6 тис. грн. (субвенція);  «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Берегова, Харківська, провулок Береговий, провулок Садовий лінії КТП 98,70  в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області» - 183,5 тис. грн. (субвенція – 183,0 тис. грн., власні – 0,5 тис. грн.); «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Лермонтова, Берегова, Яблунева, провулок Сєченова, провулок Лесі Українки, провулок Франка лінії КТП 62 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області» - 201,2 тис. грн. (субвенція – 150,0 тис. грн., власні – 51,2 тис. грн.); «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Виноградна, Берегова, провулок Київський  лінії КТП 133 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області» - 148,4 тис. грн. (субвенція).

Видатки бюджету Могилівської ОТГ по КПКВК 0217363 "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" по КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" проведені в сумі 1158,5 тис. гривень при запланованих                          1160,0 тис. грн. За рахунок цих коштів проведено:

«Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення частини вулиці Центральна в с. Могилів, Царичанського району, Дніпропетровської області               (3,0 км.)».

Так як в ході виконання робіт була зменшена вартість договору, виникла економія коштів субвенції в сумі 1,5 тис. грн. Дані кошти були повернуті                           до державного бюджету.

У 2020 році по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» профінансовано видатків у сумі 2925,3 тис. гривень  в тому числі на : за експертизу капремонту вуличного освітлення – 24,9 тис.грн., за капітальний ремонт мережі вуличного освітлення  – 2900,4 тис. гривень.

У 2021році видатки на капітальний ремонт вуличного освітлення склали 443,1 тис.грн. при запланованих 630,6 тис.гривень;

- з метою створення безпечних умов проживання мешканцям громади, захист території та майна від надзвичайних ситуацій планувалось виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво "Центру безпеки громадян", створення системи оповіщення та відеонагляду. Прийнято рішення сесії № 870  - 14/VIIΙ від 27 жовтня  2021 року  «Про  затвердження Програми  створення та функціонування Центру безпеки громадян в Могилівській сільській територіальній  громаді  на 2021-2027 роки». Виділена земельна ділянка.  Пожежною сигналізацією обладнані 6 соціальних об’єктів. Встановлено 10 камер відеоспостереження за ситуацією в громаді. На заваді відкриття "Центру безпеки громадян" укомплектованого екіпажем рятувальників; нарядом поліцейських та каретою швидкої допомоги на базі якого, функціонує диспетчерський пункт та забезпечує цілодобовий контроль за роботою охоронної сигналізації та систем відеоспостереження; придбання обладнання для облаштування сигналізацією соціальних об’єктів, створення системи оповіщення населення та виведення на пульт цілодобового диспетчерського пункту, організований в Центрі безпеки є зміни адміністративно територіального устрою громади, обмеженість фінансових ресурсів.

Операційна ціль 3.3.  Підвищення якості житлово-комунальних послуг

- з метою покращення постачання мешканців, а також комунальних закладів та установ якісною питною водою відповідно до проекту "Будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини та водопровідних мереж                                     с. Могилів" побудована артезіанська свердловина, яка  постачає питну воду високої якості ОКЗ " Могилівська ЗОШ І-ІІІ ступенів" та КЗ "Могилівський                    ДНЗ "Ромашка" та водогін протяжністю 130 м. Забезпечено систематичний контроль за якістю питної води;

- в рамках проведення просвітницької кампанії з метою  просування ідеї створення публічної системи очищення стоків в громаді та усвідомлення впливу культури життєдіяльності на стан здоров’я мешканців планувалась принаймні одна реалізована програма курсу, виставка плакатів, одна виставка постерів, але наразі нестворена «Школа лідерів» і просвітницька робота ведеться без опори на формальну структуру. Шкільний парламент започаткував конкурс плакатів. У програмі "Школи лідерів місцевого самоврядування" (завдання 2.1.3) не реалізуються курси на тему: "Різні технології очищення стічних вод — європейський досвід";

Операційна ціль 3.4. Запровадження засад енергонезалежності та енергозбереження:

- з метою створення незалежної енергетичної системи та підвищення енергоефективності для економії бюджету, в тому числі запровадження альтернативних джерел енергії в комунальних установах та закладах: розроблена ПКД та виконаний комплекс робіт по проекту «Сучасна школа: енергозберігаючі заходи Могилівській ЗОШ І-III ступенів імені Героя Радянського                                     Союзу І.М. Шишканя з реконструкцією покрівлі, з заміною вікон та дверей                     на металопластикові та установленням сонячних батарей" протягом року проведено видатків на загальну суму 8751,7 тис.грн. за рахунок коштів державного та сільського бюджету Могилівської ОТГ; за рахунок коштів місцевого бюджету у сумі 85,6 тис.грн. виготовлена проектно-кошторисна документація на реалізацію інвестиційного проекту з влаштування твердопаливної котельні для опалення опорного закладу;

- в рамках популяризація можливостей застосування альтернативних джерел енергії в індивідуальних господарствах та започаткування енергокооперації у десяти індивідуальних господарствах громади встановлено генеруючі установки.

Стратегічна ціль 4: Громада є активним учасником місцевих, регіональних, національних та міжнародних мереж комунікації,  реалізовувалася через систему операційних цілей: налагодження партнерства для досвіду і розвитку;   розвиток комунікаційних спроможностей громади; забезпечення паритетного діалогу громадянського суспільства з органами влади та представниками МТД. За підсумками 2018-2021 років:

Операційна ціль 4.1. Налагодження партнерств для досвіду і розвитку:

- в рамках реалізації заходів з підтримки розвитку громади через залучення додаткових досвіду та ресурсів організації та самоврядні структури беруть участь у програмах та проектах міжнародної допомоги та міжнародного партнерства. (СОК «Перший ягідний», КП «Джерело», ГО «МССМ»).

Не створена «Школа лідерів», підтримка розвитку громади шляхом участі у програмах та проектах міжнародної допомоги та міжнародного партнерства ведеться без опори на офіціальну структуру, але працівниками виконкому ведеться постійний моніторинг грантових конкурсів та пропозицій інституцій, які сприяють розвитку громадянського суспільства та громад та заохочуються відповідні (згідно з критеріями грантодавців) суб’єкти до  опрацювання грантових заявок та надаються консультації щодо написання та подання заявок;

- з метою систематичної промоції громади в Україні та за кордоном  працівниками громади за сприяння програми DOBRE створено новий сайт та інтернет-сторінки, а також забезпечується їх постійне оновлення; створено короткометражний документальний фільм про громаду; виготовлено 	буклети; громада є засновником та учасником багатьох фестивалів, виставках, ярмарках та конференціях на різноманітну тематику; налагоджена стала співпраця із засобами масової інформації;

- з метою встановлення побратимських партнерських зв’язків із українськими та закордонними громадами. Проведений моніторинг українських та закордонних громад з точки зору подібності потреб та засобів. Моніторинг проводиться також у рамках проектів, в яких беруть участь представники громади. Налагоджена співпраця  з громадами щодо узгодження напрямків та форм партнерської співпраці, але не розроблена спільно з представниками громадськості (підприємці, молодь та вчителі, громадські організації, заклади культури) Програма, яка містить очікування громади від потенційних партнерів та засоби, якими громада може ділитися з партнерами. Потребує оновлення моніторингове дослідження щодо українських та закордонних громад з точки зору подібності потреб та засобів;

- у рамках виконання заходів щодо розвитку співробітництва із сусідніми громадами для спільного вирішення проблем та використання потенціалів Могилівською ТГ укладено угоди з Ляшківською ТГ (соцзахист) та Царичанською ТГ (медицина). Укладена угода  з КЗ освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської облради (позашкільна освіта природничо-наукового спрямування). Наявні: системні угоди по медицині, а також угода по соціальному забезпеченню. В розробці знаходяться проекти по кооперативам, по вивезенню сміття;

Операційна ціль 4.2. Розвиток комунікаційних спроможностей громади:

- з метою підвищення комп’ютерної грамотності всіх груп мешканців, заохочення до опанування інтернет-сервісами на базі опорного закладу організовано гурток для дорослих;

- в рамках підвищення інформаційної грамотності працівників виконавчого комітету сільської ради, в тому числі ЦНАПУ, з використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, обміну міжнародним досвідом в галузі інформатизації, е-урядування та е-демократії працівники виконавчого комітету приймають участь у очному та дистанційному навчанні щодо впровадження новітніх інформаційних технологій, електронного урядування та мають відповідні сертифікати ( 35 осіб, 92 сертифіката). Працівники апарату систематично приймають участь  у очному та дистанційному навчанні щодо впровадження новітніх інформаційних технологій, електронного урядування тощо;

- постійно відбувається оновлення матеріально-технічного та ресурсного обладнання бюджетних установ громади. Здійснюється підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем. Упроваджуються пілотні проекти із надання публічних послуг у місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування. Наразі апарат управління працює над розвитком системи електронного документообігу. Запроваджуються проекти е-демократії ( щорічно закупляється техніка понад                20 одиниць; оновлений сайт з тематичними розділами; впроваджується система ДОК ПРОФ, СЕВ ОВВ, АІС, Логіка, «Соціальна громада», «Діти», тощо);

Операційна ціль 4.3.	Забезпечення паритетного діалогу громадянського суспільства з органами влади та представниками МТД:

- з метою покращення можливості отримання вільного доступу до мережі Інтернет громадян через бездротову мережу wi-fi у громадських місцях тощо                                     та покращення доступу до публічної інформації у сільській місцевості розпочато побудову широкосмугової мультисервісної (мережі) інфраструктури, у тому числі із застосуванням механізмів державно-приватного партнерства на всій території громади. Укладені угоди  з провайдерами – надавачами послуг, які  забезпечать повне покриття території громади швидкісним мобільним та інтернет-зв’язком Наразі всі освітні заклади та адмінбудівлі громади підключені до Інтернету;

- з метою підтримки організацій громадянського суспільства                                         для формування бачення, побудови довіри та досягнення узгоджених цілей співпраці, забезпечення ефективних процедур участі громадськості під час формування та реалізації питань місцевого значення здійснюється підтримка ініціатив громадськості щодо налагодження ефективного діалогу                                                та партнерських відносин органів влади з організаціями громадянського суспільства, передусім з питань забезпечення прав і свобод людини                                               і громадянина (стимулювання волонтерської діяльності фестиваль «Могилів Dance Fest»,  Агро фестиваль «Я – гідний»,  організовано збір гуманітарної допомоги для малозабезпечених громадян) Проводиться підтримка організацій громадянського суспільства для формування бачення, побудови довіри та досягнення узгоджених цілей співпраці. Надана методична допомога ГО в формуванні документів, необхідних для реєстрації. Виділено два приміщення для здійснення діяльності органів самоорганізації населення.

Кількість програм і проектів, які виконуються організаціями громадянського суспільства – 8;

- у рамках виконання заходів щодо забезпечення відкритості                                               та підзвітності влади та участі громадськості у життєвоважливих процесах громади забезпечено ефективні процедури участі громадськості під час формування та реалізації питань місцевого значення, а також підтримка ініціатив громадськості з метою налагодження ефективного діалогу та партнерських відносин органів влади з організаціями громадянського суспільства, передусім з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина, сприяння міжсекторальній співпраці у запобіганні і протидії шахрайству та іншим зловживанням у сфері надання благодійної допомоги, посилення юридичної відповідальності за нецільове використання благодійної допомоги доступу до інформаційних ресурсів, у тому числі до інформаційної мережі місцевих органів влади; (розширена інформація на сайті, сторінки в соцмережах, відеозапис сесійних засідань ради, дорадчі органи ради).

Секретар ради                                                В.І. НЕВТРИНІС