*……………..………………..*

*(печатка громади)*

***Звіт з реалізації Стратегії розвитку Могилівської об’єднаної територіальної громади Дніпропетровської області.***

*Станом на: 17 квітня 2020 року*

1. **Аналіз заходів, передбачених до реалізації в Стратегії**(всі позиції, зазначені в детальному плані заходів Стратегії)**:**

**Стратегічна ціль 1: Економічно сильна громада з різноманітним підприємництвом, яке спирається на аграрний та туристичний потенціал, створює можливості зайнятості для місцевих та приїжджих фахівців різних спеціальностей**

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Операційна ціль:*** 1.1. Створення організаційних та інфраструктурних передумов для розвитку економіки та залучення інвестицій |
|  | ***Діяльність / захід*** | ***Термін виконання*** | ***Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано*** | ***Виявлені проблеми та способи їх вирішення*** | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | **1.1.1.**Розробка інвестиційного паспорта Могилівської громади | *2018 рік* | Реалізовано повністю |  | *Розроблений, затверджений та опублікований, в тому числі на інтернет-сторінці громади, Інвестиційний паспорт Могилівської громади містить список та опис земельних ділянок і об’єктів нерухомості комунальної власності, із зазначенням можливостей їх використання для різних бізнесових проектів.****(Інвестиційний паспорт — 1 документ, також у електронній версії на інтернет-сторінці громади )*** [***https://mogylivskaotg.gov.ua/***](https://mogylivskaotg.gov.ua/) |
| *2.* | 1.1.2. Розширення територіально-економічного потенціалу громади шляхом доприєднання сусідніх необ’єднаних територій  | *З 2018 року* | Реалізовано частково | *Завершення процесу об’єднання ( призначення довиборів депутатів сільської ради ) відноситься до компетенції ЦВК* | *Консолідація зусиль щодо реалізації Перспективного плану формування територій громад Дніпропетровської області в межах усієї території, викладеного в редакції розпоряджень КМУ № 1281-р від 04.12.2015 року, № 363-р від 31.05.2017 року, № 158-р від 14.03.2018 року зі змінами, внесеними згідно з постановами КМУ № 823 – р від 07.11.2018 року, № 344-р від 22.05.2019 року, якими передбачено формування Могилівської ОТГ у складі Могилівської, Зорянської, Цибульківської та Новопідкрязької сільських рад****(Виконаний алгоритм дій, підготовлений та затверджений пакет документів, передбачений законодавством щодо добровільного приєднання громад)*** |
| *3.* | 1.1.3. Планування території громади  | *До 2020 року* | На етапі реалізації  | *В 2019 році оголошено тендер на розробку генплану, за підсумками якого визначено переможця, який відмовився від виконання робіт через обмеженість у часі.* | *Розроблена та затверджена радою громади Схема планування території, доповнена опублікованою детальною картою цільового призначення земельних ділянок у межах громади.**(****Ухвалена Схема планування території — 1 документ разом із детальною картою, опубліковані на інтернет-сторінці громади)*** |
| *4.* | **1.1.4.** Спрощенняреєстраційних та дозвільних процедур для суб'єктівгосподарюваннярізних форм власності | *2018 рік* | Реалізовано повністю  |  | *Розроблені ЦНАПом інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг для суб'єктів господарювання різних форм власності, в тому числі описи та формуляри заяв доступні на інтернет-сторінці громади.***Затверджені 70 карток послуг, з яких 20 – соціальних послдуг, 7 - призначені для підприємців»*****(Пакет зразків дозвільних документів для суб'єктів господарювання різних форм власності доступний у паперовій та електронній версіях)*** |
| *5.* | **1.1.5.** Промоція можливостей інвестування в Могилівськійгромаді | *Постійно, починаючи з2017 року до 2020 року* | Реалізовано частково | . Робота над книгою про Могилів закінчена. В 2020 році книга буде видана. - Промоційні матеріали до 300-річчя заснування с. Могилева (в розробці) | *Щорічно здійснюються різнопланові заходи, інформаційні та промоційні кампанії адресовані як мешканцям громади, так і потенційним зовнішнім інвесторам (інформаційні матеріали в різних формах та на різних носіях, промоційні заходи в громаді та поза нею).****(Щонайменше 3 кампанії щорічно)*** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Операційна ціль:*** 1.2. Підтримка підприємницьких ініціатив та економічної кооперації мешканців громади |
|  | ***Діяльність / захід*** | ***Термін виконання*** | ***Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано*** | ***Виявлені проблеми та способи їх вирішення*** | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | 1.2.1. Створення системи заохочення та інформаційної підтримки фермерів, малого підприємництва та самозайнятості населення  | *До 2020 року* | на етапі реалізації  | *Розроблена програма та навчальні плани, школа почне навчальний процес з 01 вересня 2020 року* | *Створена та працює на базі Могилівської ЗОШ І-ІІ ступенів "Могилівська школа підприємництва", проводить авторські навчальні курси з основ бізнес-планування, бухгалтерського обліку, маркетингу, а також курси за професійними напрямками (напр. організація агротуризму, ландшафтний дизайн, графічний дизайн та декорування тощо). Школа співпрацює з навчальними закладами Царичанського району, вищими навчальними закладами Дніпра, Полтави та ін.****(Організована школа, навчальна пропозиція — 1 документ, 2 групи по 12 осіб пройшли навчання).*** |
| *2.* | 1.2.2. Розробка програми ранньої профорієнтації та опанування бізнесовими навичками шкільної молоді  | *Починаючи з 2018 року* | *на етапі реалізації* | *Розроблена програма, буде впроваджуватися з 01 вересня 2020 року* |  *Запроваджений як частина варіативного компоненту навчальної програми для випускних класів ЗОШ І-ІІІ ступенів інтерактивного курсу з основ сучасного етичного підприємництва.****(Розроблений методичний посібник, визначений склад викладачів та практиків, розпочате викладання курсу у випускних класах)*** |
| *3.* | **1.2.3.**Розвиток кооперативного руху в сільськіймісцевості | 2018 рік — навчання, кінець 2018 року —створен-ня кооперативу  | Реалізовано повністю |  | *Сільськогосподарський кооператив створений групою сільськогосподарських виробників після навчання та стажування на базі діючих на Дніпропетровщині кооперативів.****(Група осіб, які пройшли навчання, 2кооперативи: 1 в 2018 році, 1 в 2019 році)***Кількість створених кооперативів – 2;Загальна кількість членів – 23 (СОК «Перший ягідний» - 12, СОК «Екокрай Журавський – 11);Кількістьнавчально-інформаційних зустрічей та стажувань для кооператорів -17;Земельний банк – приблизно 30 га;На початку 2018 року створений СОК «Перший ягідний», 16.01.2019 зареєстрований СОК «Екокрай Журавський».  |
| *4.* | 1.2.4. Самоорганізація підприємців у громаді | До кінця 2018 року  |  Реалізовано частково    | Існує упереджене ставлення до формалізації діяльності громадських об’єднань; нестача досвіду організації діяльності НУО, специфіка підприємницької діяльності в сільській місцевості – велика завантаженість в сезон польових робіт.  | *Створена та регулярно працює Громадська рада з питань розвитку підприємництва при виконкомі сільської ради, до складу якої входять представники всіх видів бізнесу, представлених на території громади. Громадська рада має свій Статут та план діяльності****(Громадська рада, що систематично працює, документи: Статут, програма діяльності, список членів оприлюднені на сайті громади)*** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Операційна ціль:*** 1.3. Розвиток неаграрних видів економічної активності в громаді |
|  | ***Діяльність / захід*** | ***Термін виконання*** | ***Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано*** | ***Виявлені проблеми та способи їх вирішення*** | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | 1.3.1. Підтримка розвитку сільського "зеленого" та інших інноваційних видів туризму  | 2018 рік — Програма, до 2020 року — створення Центру  | на етапі реалізації  | Розпорядчий документ про створення Центру розвитку туризму оприлюднений на сайті громади як проектрішення. Програма розвитку туризму в Могилівській об’єднаній громаді *знаходиться в стадії розробки* | *Розроблена за участю зацікавленої громадськості та затверджена радою громади "Програма розвитку туризму в Могилівській об’єднаній громаді". У Програмі містяться положення щодо підтримки туристичних ініціатив мешканців у напрямку створення пропозицій сільського "зеленого" та інших інноваційних видів туризму.**У напрямку реалізації програми здійснюється розширення функцій сільського будинку культури і створення на його базі Центру сприяння розвитку туризму в громаді (2.3.5) до кінця 2020 року.****(Програма розвитку туризму — 1 документ, розпорядчий документ про створення Центру розвитку туризму – 1 документ)***Розроблені туристичні маршрути |
| *2.* | **1.3.2.** Участь потенційних організаторів інноваційних видів туризму у міжнародних проектах навчання та стажування | До 2019 року | ***реалізовано частково***  | Реалізація завдання стримується відсутністю на даний момент запланованого Центру розвитку туризму на базі Сільського будинку культури. Заплановане завершення ремонтних робіт ще не відбулося.  | *Зацікавлені у створенні власних туристичних пропозицій мешканці громади пройшли навчання в рамках міжнародних навчальних програм та програм сприяння розвитку туризму в сільській місцевості; започаткували власні туристичні пропозиції.**Утворена група мешканців, яка ознайомлена з інноваційними методами організації туризму у сільській місцевості та контактами в Україні та за кордоном.****(Мінімум 15 осіб пройшли навчання, створені щонайменше 6 туристичних пропозицій)***15 пройшли навчання в рамках міжнародних навчальних програм та програм сприяння розвитку туризму в сільській місцевості, 2 особи взяли участь у Туристичному ХАБі в м. Херсон «Розвиток туризму в умовах нових громад» за ініціативою програми DOBRE.Співпраця в загальнообласному проекті «Невідома Дніпропетровщина» участь у інформаційного семінарі» |
| *3.* | 1.3.3. Підтримка розвитку альтернативної енергетики | 2018 рік — перелік земельних ділянок, до 2020 року — 1 MW електрогенерації з альтернативних джерел на території громади  | на етапі реалізації;  | Прим. Часова перспектива та повнота виконання завдання залежить від процесів передачі в управління громаді земель за межами населених пунктів в управління, розробки нового просторового планування та генерального планування території громади, а також від стабільності законодавства стосовно цієї сфери.  | *Створений та оприлюднений перелік земельних ділянок, придатних для розміщення потужностей альтернативної енергетики, розміщення енергогенеруючих агрегатів.**Введені в експлуатацію потужності енергогенерації.****(Перелік земельних ділянок, розміщений на сайті громади — 1 документ, 1 MW електроенергії з альтернативних джерел, яка генерується на території громади)***Енергетичні установки в приватних садибах, господарі яких домовилися про спільну генерацію - 5 індивідуальних господарств. Виділено дві земельні ділянки під встановлення сонячних батарей. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Операційна ціль:*** 1.4. Сталий розвиток агропромислового комплексу, переробки сільськогосподарської продукції, а також підвищення доданої вартості продукції місцевих сільськогосподарських виробників |
|  | ***Діяльність / захід*** | ***Термін виконання*** | ***Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано*** | ***Виявлені проблеми та способи їх вирішення*** | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | **1.4.1.** Сприяння відновленню порушених земель та родючості ґрунтів, вдосконалення структури посівів та насаджень | Програма —2018 рік, заходи, записані у програмі, — до 2021 року  | реалізовано частково   | Виконання пов’язане з плануванням просторового розвитку та генеральним плануванням території  | *Програма заходів зі збереження ґрунтів на території Могилівської громади створена у співпраці із землекористувачами — виробниками сільськогосподарської продукції, власниками паїв. Програма містить, зокрема, самозобов’язання землекористувачів та власників паїв щодо етичного та екологічного використання ґрунтів, дотримання екологічно обґрунтованих сівозмін сприяють захисту та збереженню родючості найціннішого економічного ресурсу громади — чорноземів.**Програма, затверджена Могилівською сільською радою.**(****Програма — 1 документ, щонайменше 3 консультаційні зустрічі в процесі підготовки Програми)***"Програма розвитку земельних відносин та охорони земель Могилівської сільської територіальної громади на 2018 - 2022 роки" (рішення сесії Могилівської сільської ради від 20.10.2017 року № 333-30/VІІ)» |
| *2.* | 1.4.2. Сприяння розвитку переробки місцевої сільськогосподарської сировини до кінцевого продукту.  | 2020 рік  | на етапі реалізації  | *Відсутність коштів у місцевому бюджеті на створення спеціалізованого КП* | *Створене та працює спеціалізоване комунальне підприємство, яке приймає на переробку продукцію дрібних сільськогосподарських виробників. Підприємство надає також свої приміщення та обладнання, на визначених умовах, у користування мешканцям для самостійного виготовлення продуктів відповідно до санітарних норм та за традиційними місцевими рецептурами.**Завдання реалізується у поєднанні з 3.1.1.****(Спеціалізоване комунальне переробне підприємство з відповідним чином оснащеними приміщеннями та обладнанням)***у рамках впровадження заходів з розвитку переробки сільськогосподарської сировини та продукції ТОВ«Оріль-Еко», яке займається органічним вирощуванням ягід і є одним із крупнішихв Україні виробником ягід, у 2019 році завершило будівництво комплексу для заморожування ягід, потужністю 5 тон на добу і приймає на заморозку продукцію інших виробників, а вже з 2020 року повністю перейде на власну (у 2019 році товариство розширило плантацію полуниці у шість разів). Земельний банк компанії включає 25 га органічної малини та 2 га полуниці садової. При цьому малина має сертифікат «Органік стандарт». У 2019 році урожайність цієї ягоди була на рівні2 тон/га. Крім цього товариство займається вирощування іншої продукції: горіхи,баштанні, пряні, ароматичні та лікарські культури (власні кошти)     |
| *3.* | 1.4.3. Підвищення обсягів збуту продукції місцевих дрібних сільських товаровиробників  | До 2020 року | не реалізовано | *Відсутнє узгоджене рішення щодо визначення маршруту прокладання земельної ділянки* *державної автотраси Н-31 “Дніпро-Царичанка – Кобеляки - Решетилівка”.* | *Організований, оснащений зручними торговими місцями та обладнанням, розташований на відповідно підготовленому майданчику ринок, на якому свої продукти (в тому числі кулінарні вироби та інші продукти переробки) продають місцеві виробники (завдання реалізується у поєднанні з 1.4.2.).* *Розташування ринку та його обладнання поруч з державною автотрасою Н-31 “Дніпро-Царичанка – Кобеляки - Решетилівка”. Облаштування місць для паркування вело- та автотранспорту.**Банер, що інформує про існування ринку при в’їзді до населеного пункту та поруч із ринком.****(Облаштований та постійно діючий ринок)*** |
| *4.* | 1.4.4. Сприяння застосуванню передових проекологічних технологій у сільськогосподар-ському виробництві  | *З 2020 року* | реалізовано частково | *Школа починає свою діяльність 01 вересня 2020 року* | *Створений при "Могилівській школі підприємництва" (МШП — завдання 1.2.1.) пункт дорадництва та консультацій, для підтримки сільськогосподарських виробників у сфері застосування сучасних та проекологічних технологій в сільськогосподарському виробництві, а також на присадибних ділянках.**Пункт працює, використовуючи власний людський потенціал, співпрацює з фахівцями з вищих навчальних закладів та спеціалізованих інституцій та організовує процес обміну досвідом між сільськогосподарськими виробниками з громади.****(Консультаційний пункт при МШП, програма, засади діяльності — 1 документ)*** |
| *5.* | 1.4.5. Сприяння збільшенню виробництва екологічно чистої та органічної продукції сільського господарства  | 2018-2019 роки  | не реалізовано | *Школа підприємництва буде функціонувати з 01 вересня 2020 року* | *Створений Могилівською школою підприємництва у співпраці з Громадською радою з питань розвитку підприємництва банк даних про земельні ділянки, що в перспективі придатні до вирощування екологічно чистої та органічної продукції. Школа веде широку просвітницьку діяльність, допомагає у налагодженні контактів з партнерами (виробники, потенційні клієнти, наукові центри) з України та з-за кордону. Завдяки діяльності Школи зацікавлені могилівські виробники беруть участь у національних та закордонних стажуваннях та конференціях.****(Банк даних про земельні ділянки — комп’ютерна база даних зі щонайменше 20 записами, мінімум 3 угоди з українськими та/або закордонними партнерами)*** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Операційна ціль:*** 1.5. Збереження навколишнього природного середовища як важливого підґрунтя для високої якості життя мешканців та економічного розвитку |
|  | ***Діяльність / захід*** |  | ***Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано*** | ***Виявлені проблеми та способи їх вирішення*** | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | 1.5.1. Збереження та розвиток лісових насаджень, розширення використання потенціалу заліснених територій  | До кінця 2018 року  |  реалізовано частково  | Угода знаходиться в стадії підписання, ускладнюється карантинними обмеженнями | *Створена за участі громадськості, в тому числі громадських організацій, та укладена угода між ДП "Петриківський лісгосп" про участь Могилівської громади у збереженні лісових насаджень та засади користування ними.**Угода створює можливості спільної роботи над збільшенням лісових територій, зокрема над:**• призначенням ділянок деградованих та порушених земель для заліснення,**• спільною участю у створенні рекреаційних зон та догляді за ними,**• розвитком зелених насаджень у громадських просторах населених пунктів громади,**• участю шкільної молоді у сприянні діяльності лісництва.****(Угода між виконкомом сільської ради, громадськими організаціями Могилева та ДП " Петриківський лісгосп" — 1 документ)*** |
| *2.* | **1.5.2**. Заходи зі збереження ріки Оріль та інших водних об’єктів | До 2020 року | реалізовано частково  | Не належить до компетенції ради заплановане відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану русла річки Оріль на території Царичанського та Петриківського районів Дніпропетровської області. Обсяг коштів фонду охорони навколишнього природного середовища обласного бюджету на виконання природоохоронних заходів на 2018-2019 роки відносно цього проекту становитиме 1022,158 тис. грн. У 2020 році роботи не розпочаті.Протягом 2019 – 2020 проходили громадські слухання по плановій діяльності з очищення ріки Оріль . Районним керівництвом, при співпраці із Всеукраїнською організацією "Європейське покоління", створено координаційну раду для розробки, затвердження та реалізації плану збереження та відновлення гідрологічного режиму річки Оріль. До складу ради входять представники влади, органів місцевого самоврядування, екологи та екологічні активісти Царичанського, Петриківського та Магдалинівського районів | *Як результат лобіювання влади громади та могилівської спільноти заходів зі збереження річки Оріль та озера Біловід включених до програм захисту природного середовища Дніпропетровської , Полтавської та Харківської областей. В результаті заходи, спрямовані на захист цих водойм, фінансуються з державного та обласних бюджетів.**Партисипативним методом із залученням місцевої спільноти Могилівської ОТГ та інших громад Приорілля розроблена районна програма збереження водних ресурсів на територіях громад.**Питання щодо захисту природного середовища розглядаються на засіданнях постійних депутатських комісій, сесіях ради.****(Збереження річки Оріль та озера Біловід присутні у програмах захисту природного середовища Полтавської та Дніпропетровської областей, районна програма — 1 документ, рішення сесій -2 документи)*** |
| *3.* | **1.5.3**. Унормування можливостей використання водоохоронних зон річки Оріль та підготовка прибережних та лісових зон відпочинку | На кінець 2018 року — норма-тивний доку-мент, до кінця 2020 року — зони відпочи-нку  | реалізовано частково | Необхідні консультації фахівців з приводу особливостей виділення та оформлення рекреаційних територій в прибережних та лісових зонах.  | *Розроблений спільно з громадськістю та з інституціями, відповідальними за захист природного середовища документ, який визначає способи використання водоохоронних зон річки Оріль та лісових територій в Могилівській громаді**Облаштовані, щонайменше, 3 місця відпочинку у привабливих місцях громади, розташування яких показане на карті, розміщеній на сайті громади.****(Нормативний документ, з картою розміщений на сайті громади, мінімум 3 облаштовані рекреаційні зони)***в рамках реалізації заходів з облаштування місць відпочинку     у привабливих місцях громади спільно з громадськістю створено три осередки дозвілля, а саме: з метою впровадження позитивного досвіду організації громадського простору для спілкування та проведення спільного дозвілля різних вікових категорій мешканців громади, за ініціативою ГО «Могилівська спілка сільської молоді» у 2018 році втілена грантова заявка «Алея друзів»    (загальна вартість проекту становить 413,3 тис.грн., з них: кошти місцевого бюджету 112,9тис.грн., кошти програми DOBRE – 300,4 тис.гривень);  силами молоді громади впорядковано сільський пляж «Коти» на якому, за рахунок коштів депутата сільської ради Повіреного О.В., побудовано альтанку; з метою запровадження молодіжного руху на території громади Балагура І. Ю. пройшла низку тренінгів за тематикою "Молодіжний працівник".   Це стало поштовхом для написання грантової заявки та отримання фінансування на реалізацію проекту "Створення публічного громадського простору "Freemovement" (загальна вартість проекту становить 199,0 тис.грн., зних: кошти місцевого бюджету 67,1 тис.грн., кошти програми DOBRE– 131,9 тис. гривень), а також започаткування впровадження мапування громади з геолокацією молодіжних просвітницько-дозвіллевих осередків. У процесі облаштування фестивальна галявина та відпочинкові куточки на березі озера Біловід.Завдання виконується силами до цього часу неформальних груп рибалок, які з 2019 створили ГО «Біловід. Облаштовується фестивальна галявина та відпочинкові куточки на березі озера Біловід» |

**Стратегічна ціль 2: Згуртована спільнота здорових, добре освічених людей співпрацює для спільного блага, створює можливість для комфортного життя та самореалізації.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Операційна ціль:*** 2.1. Підвищення інституційної спроможності та кадрового потенціалу органів місцевого самоврядування на засадах вдалого управління |
|  | ***Діяльність / захід*** | ***Термін виконання*** | ***Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано*** | ***Виявлені проблеми та способи їх вирішення*** | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | **2.1.1.** Створення системи підвищення кваліфікації працівників виконавчих та виборних органів місцевого самоврядування | З березня 2018 року  | реалізовано повністю   |  | *Створені та запроваджені програма та положення про систематичне підвищення кваліфікації депутатів, працівників виконкому та керівників комунальних підприємств. Програма містить принципи, які визначають обов’язок систематичного підвищення кваліфікації службовця, кількість та тип навчань, в яких працівник повинен взяти участь протягом року, обов’язки роботодавця стосовно надання часу на навчання та відшкодування витрат на навчання.**(****Програма з положенням — 1 документ)***з метою створення системи підвищення кваліфікації працівників виконавчих та виборних органівмісцевого самоврядування посадові особи виконавчого комітету, керівники комунальних підприємств та представники депутатського корпусу ради систематично підвищують кваліфікацію шляхом участі в спеціалізованих тренінгах, семінарах таонлайн-курс     Систематична діяльність – заплановані щорічні показники досягаються І додана інформація: Кількість навчених працівників виконавчих органів місцевого самоврядування–18, депутатів –1 5, громадських діячів -4.Тип та кількість навчальних матеріалів, що зберігаються після навчань у бібліотеці виконкому:навчальні посібники – 56Навчання здійснюється у відповідності до положень розділу про підвищення кваліфікації у Програмі розвитку місцевого самоврядування Могилівської ОТГ Рішення від 26.12.2015 (зі змінами 2017 року) |
| *2.* | 2.1.2. Розробка і впровадження ефективної інформаційної політики органів місцевого самоврядування у місцевій спільноті  | До 2020 року  |  реалізовано повністю  |  | *Розроблена спільно з представниками мешканців та запроваджена Комунікаційна стратегія, яка містить принципи двосторонньої комунікації між владою та мешканцями, опис інформаційних каналів ( в тому числі, щонайменше, три нові) та з використанням як традиційних засобів комунікацій (зустрічі з мешканцями, дошка оголошень, листи до мешканців тощо), так і сучасних, які спираються на Інтернет та соціальні медіа. Стратегія базується на ретельному аналізі інформаційних потреб різних груп мешканців та способів отримання ними знань про світ.****(Комунікаційна стратегія – 1 документ, опис мінімум трьох нових інформаційних каналів, перевірених на практиці)*** |
| *3.* | 2.1.3. Кадровий резерв для виборних та виконавчих органів місцевого самоврядування  | 2019 рік  | Реалізовано частково |  | *"Школа лідерів місцевого самоврядування" є елементом програми діяльності громадської організації Могилівська сільська громадська організація "Могилів". Школа співпрацює з Будинком культури, ЗОШ І-ІІ ступенів та "Могилівською школою підприємництва". Програма Школи формується та реалізується у співпраці з європейськими навчальними організаціями для лідерів (напр. польськими організаціями: Фундація розвитку місцевої демократії, "Школа лідерів" та ін.).**Школа розпочала діяльність від участі лідерів ГО "Могилів" в одній з міжнародних Шкіл лідерів. Діяльність Школи полягає у організації інтерактивних курсів, у яких учасники не тільки слухають лекції, а й у співпраці з колегами,* *шукають способи вирішення місцевих проблем.****(Мінімум 3 активісти ГО "Могилів" взяли участь у міжнародному проекті, програма діяльності Школи лідерів — 1 документ, проведені перші курси у Могилеві за участю місцевих та залучених тренерів)***з метою формування кадрового резерву для виборних та виконавчих органів місцевого самоврядування п’ять посадових осіб виконавчого комітету, дві представниці депутатського корпусу та три активні мешканки громади успішно закінчили навчальний курс міжнародних Шкіл лідерів |
| *4.* | **2.1.4.**Створення сучасного Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) разом із мобільним робочим місцем. | До кінця 2018 року  | Реалізовано частково        | Пропонується продовжити термін виконання у зв’язку з вивченням питання про комплектацію мобільного робочого місця.  | *У Могилеві функціонує ефективний та добре оснащений Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП). Мобільне робоче місце забезпечує легкий контакт з виконкомом також мешканцям віддалених територій громади.**Найбільш затребувані послуги детально описані в "картках послуг" — введено, щонайменше, 10 нових.****(ЦНАП та діюче мобільне робоче місце)***у приміщенні Могилівського ЦНАПу проведено ремонт, придбано нові меблі       та комп’ютерну техніку, розширено перелік послуг шляхом запровадження пакета послуг соціального спрямування 70 розроблених послуг, щомісячно обслуговуються 245 клієнтів, проводиться моніторинг задоволеності клієнтів. Затверджена Програма розвитку і підтримки сфери надання адміністративних послуг у Могилівській ОТГ на 2019-2021роки  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Операційна ціль:*** 2.2. Підвищення активності мешканців, розвиток самоорганізації та організацій громадянського суспільства |
|  | ***Діяльність / захід*** |  | ***Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано*** | ***Виявлені проблеми та способи їх вирішення*** | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | 2.2.1. Зростання активності діяльності різних форм самоорганізації населення  | 2018 рік  | реалізовано повністю |  | *Створені та діють вуличні комітети. Комітети ініціюють конкретні місцеві заходи, звертаються до виконкому громади зі своїми потребами та беруть участь у вирішенні місцевих проблем.****(Мінімум 10 нових вуличних комітетів)*** |
| *2.* | 2.2.2. Підтримка для створення та ефективної діяльності місцевих громадських організацій  | До 2020 року  | Реалізується частково | *Програма співпраці органів влади громади з громадськими організаціями знаходиться у стадії розробки* | *Спільно з представниками громадських організацій створена Програма співпраці органів влади громади з громадськими організаціями. Програма описує способи підтримки громадських організацій, принципи і напрямки співпраці при реалізації завдань громади та тип підтримки громади при пошуку та реалізації організаціями грантових проектів. Громадські організації мають на інтернет-сторінці громади свої розділи. На сторінці розміщується інформація про грантові програми, що оголошуються різними донорами.****(Програма співпраці — 1 документ, в тому числі в електронній версії на сторінці громади)*** |
| *3.* | **2.2.3.**Збільшенняучастігромадян у прийнятті рішень | Грудень 2018  | реалізовано повністю |  | *У громаді запроваджений Громадський бюджет. У Бюджеті громади визначена сума, рішення про використання якої приймається на підставі конкурсу проектів, поданих мешканцями громади та їх об’єднаннями.****(Громадський бюджет — рішення сільської ради, положення — 1 документ)*** З 2018 року запроваджено щорічно В 2019 році погоджено 4 проекти на загальну суму 150 тис. грн. |
| *4.* | **2.2.4.** Створення Ради у справах рівного трактування та запобігання дискримінаці їпри виконкомі ради громади. | До кінця 2018 року  |   | Не відпрацьоване положення про гендерно-бюджетну групу з точки зору можливостей працювати з широким спектром можливих дискримінаційних явищ.   | *Рада з питань рівного трактування та запобігання дискримінації при виконкомі ради громади створюється розпорядженням сільського голови та висловлює свої оцінки стосовно проектів рішень ради та виконавчих органів у сфері:**• Рівного трактування громадян та доступності послуг незалежно від статті, віку, стану здоров’я, національності;**• Впливу рішень влади громади на якість сімейного життя мешканців громади;**• Оцінювання основних рішень ради (зокрема бюджету) з точки зору принципів рівного трактування.**Рада готує також оцінки у справі рівного трактування працівників на підприємствах, які функціонують на території громади.****(Рада з положенням та програмою діяльності)***реалізовано частковоз метою забезпечення досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства шляхом правового забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, ліквідації дискримінації за ознакою статі  та застосування спеціальних тим часових заходів, спрямованих на усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків реалізовувати рівні права, надані їм Конституцією: визначена уповноважена особа (координатор) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків; затверджено склад колегіального органу -  опікунської ради;  діє мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, постраждалим від домашнього насильства та/або насильства  за ознаками статі  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Операційна ціль:*** 2.3. Створення умов для високоякісних освіти культури та творчої активності мешканців |
|  | ***Діяльність / захід*** |  | ***Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано*** | ***Виявлені проблеми та способи їх вирішення*** | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | **2.3.1.** Створення оптимальної для задоволення потреб мешканців мережі закладів позашкільної та загальної середньої освіти. | 2018 рік  |  реалізовано частково  | На разі не функціонують "Могилівська школа підприємництва" та "Школа лідерів місцевого самоврядування" | На базі ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу І.М. Шишканя створена опорна школа з філією у середній школі І-ІІ ступеня. На базі філії створена "Могилівська школа підприємництва" (див. 1.2.1.) та "Школа лідерів місцевого самоврядування" (2.1.3.).**(Мережа шкіл — 1 опорна школа та 1 філія з розширеними функціями)** у рамках створення оптимальної  для задоволення потребмешканців мережі закладів позашкільної та загальної середньої освіти на базі ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу І.М. Шишканя створений ОКЗ «Могилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. І.М.Шишканя»,     який  функціонує з 01.09.2019 року  |
| *2.* | **2.3.2**. Розвиток матеріально-технічної бази дитячих дошкільних закладів та загальноосвітніх шкіл | 2018 -2019 рік  | реалізовано частково | *Обмеженість в коштах* | *Ремонти для енергозбереження в навчальних закладах — див. 3.4.1.**Підготовлена документація для капітального ремонту філії опорної школи (на даний момент Могилівська школа І-ІІ ступеня).**Заміна вікон та дверей та поточні ремонти у ДНЗ "Ромашка".****(Проектна документація на ремонтні роботи в школі. Проведений ремонт у ДНЗ)***пріоритетним напрямком становлення громади є розвиток матеріально-технічної бази дитячих позашкільних закладів та загальноосвітніх шкіл. З метою забезпечення належних умов навчально-виховного процесу був проведений великий обсяг ремонтних робіт приміщень закладу: реконструкція покрівлі, заміна вікон та дверей на металопластикові, заміна електропроводки на сучасну, встановлення пожежної та охоронної систем сигналізації. Крім цього проведено поточний ремонт навчальних кабінетів, здійснено закупівлю меблів, комп’ютерної техніки та мультимедійного обладнання, а також придбано посуд для шкільної їдальні згідно з вимогами НАССР. На вищезазначені види робіт за період з 2016-2018 р.р за рахунок різних джерел фінансування було витрачено  8084,5 тис. гривень. У 2019 році на оснащення закладу спрямовані видатки   у розмірі 2837,6тис.грн., в тому числі з місцевого бюджету - 1779,9 тис. гривень |
| *3.* | 2.3.3. Створення умов для безперервної освіти, перекваліфікації та підвищення кваліфікації дорослих мешканців  | 2019 рік  |  на етапі реалізації |  | *Центр безперервної освіти на базі філії опорної школи, облаштований комп’ютерним обладнанням, яке дозволяє організувати дистанційне навчання.**Центр має персонал з навичками сприяння дистанційному навчанню (в тому числі навчанню техніці роботи з комп’ютером та користування Інтернетом), має налагоджені контакти з українськими та міжнародними осередками та вузами, які проводять дистанційне навчання.****(Центр обладнаний технікою, підготовлена команда вчителів та координаторів)***У 2019 році на базі ОКЗ «Могилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. І.М. Шишканя» було запроваджено діяльність гуртка для дорослих з навичок комп’ютерної грамотності |
| *4.* | 2.3.4. Створення умов для творчого розвитку дітей та молоді  | До 2020 року | реалізовано частково |  | *Створений та діє на базі Могилівського сільського будинку культури Пункт позашкільної мистецької освіти з обладнаними приміщеннями для занять музикою (навчанню гри на музичних інструментах) та образотворчим мистецтвом.**Укладені угоди (на засадах співробітництва територіальних громад — див. 4.1.4.) із закладами початкової мистецької освіти на проведення занять з дітьми — мешканцями Могилева.****(Діючий пункт з обладнаними приміщеннями. Щонайменше 1 угода із закладом початкової мистецької освіти – 4.1.4)***з метою створення належних умов для творчого розвитку  дітей тамолоді на базі Могилівського сільського будинку культури: діє спортивно-танцювальнастудія «Анна &Вікторія», яка охоплює заняттями з хореографії та ритміки підростаюче поколінняне тільки Могилівської ОТГ, а і сусідніх громад Царичанського району. У 2019році в приміщенні клубного закладу виділена кімната для тренувань. Наразі тривають роботи по її ремонту та оснащенню.У 2019 році на суму 1080,5 тис.грн. з місцевого бюджету проведені роботи по об’єкту "Капітальний ремонт Зорянського будинку Культури за адресою:     вул. Центральна, с. Могилів, Царичанський р-н, Дніпропетровська обл." |
| *5.* | 2.3.5. Створення на базі Могилівського сільського будинку культури сучасного осередку спортивного та культурно-туристичного дозвілля.  | До 2020 року | реалізовано частково  | *Відсутні кошти на проведення ремонтних робіт.**Не затверджено Положення про МКДК.* | *Осередок, заснований як комунальне підприємство, є сучасним туристично-дозвіллевим комплексом, який розвиває і сприяє розвитку туризму (зв'язок з 1.3.1.) та дозвілля, зокрема:**1. створені та впроваджені нові форми тематичного туризму (етнотуризм, агротуризм, промисловий туризм, кулінарний та ін.), адресовані як до мешканців, так і до зовнішніх туристів;**2. діє система дорадництва для організаторів агротуризму;**3. розроблені та марковані на території різноманітні туристичні маршрути та стежки;**4. підготовлений проект реконструкції паркової зони у центрі Могилева;**5. систематично проводяться події, спортивні змагання, фестивалі, ярмарки, орієнтовані на мешканців та приїжджих.****(Виготовлена ПКД, Працюючий осередок підготував в та впроваджує план дій на 2020 — 2025 роки)***з метою створення на базі Могилівського сільського будинку культури сучасного осередку спортивного та культурно-туристичного дозвілля: у 2018 році проведено касові видатки спеціального фонду по оплаті робіт за виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту "Реконструкція комунального клубного закладу "Могилівській сільський Будинок культури" з облаштуванням прилеглої паркової зони за адресою: Дніпропетровська область, Царичанський район, с. Могилів, вулиця Дніпровська (стара назва – Дніпропетровська), будинок 1" у сумі 811,2 тис.грн., з яких: кошти "Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" – 693,8 тис.грн. та кошти сільського бюджету – 117,4 тис. гривень. У 2019 році на суму 33,6 тис.грн дофінансовані видатки за виготовлену ПКД; розроблено та оприлюднено на офіційному сайті громади Положення про «Могилівський культурно - дозвіллєвий комплекс» (МКДК) Могилівської сільської ради, Царичанського району, Дніпропетровської області |
| *6.* | 2.3.6. Створення матеріальної інфраструктури змістовного та активного дозвілля та спілкування  | До 2020 року | реалізовано частково  | *Обмеженість у коштах* | Мережа громадських об’єктів — відкритих, освітлених (альтернативні джерела енергії, див. 3.4.2.) та з безкоштовним доступом до Інтернету для спільного відпочинку різних груп мешканців (дитячі майданчики з простором для батьків та опікунів, спортивні майданчики, тренажери на свіжому повітрі, шахи під відкритим небом, столи для настільного тенісу тощо). Кожен об’єкт має свого відповідального (наприклад — громадська організація, будинок культури, школа), який слідкує за чистотою та збереженням обладнання.**(Мінімум 1 повністю обладнаний об’єкт)**у рамках розпочатої роботи по створенню матеріальної інфраструктури змістовного та активного дозвілля та спілкування мережі громадських об’єктів громади: у 2018 році за рахунок коштів "Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" (в сумі 198,0 тис.грн.) та співфінансування з місцевого бюджету (в сумі 1,98 тис.грн.) придбано 2 комплекти ігрового обладнання для дитячих майданчиків; відкрито дозвіллєвий об’єкт «Алея друзів» загальною вартість 413,3 тис.грн., з них: кошти місцевого бюджету 112,9 тис.грн., кошти програми DOBRE – 300,4 тис. гривень;у 2019 році реалізовано проект "Створення публічного громадського простору "Free movement" (загальна вартість проекту становить 199,0 тис.грн., з них: кошти місцевого бюджету 67,1 тис.грн., кошти програми DOBRE – 131,9 тис. гривень) |
| *7.* | 2.3.7. Впровадження заходів з розвитку ініціатив націлених на вирішення проблем молоді громади | До 2020 року | реалізовано частково | *Обмеженість у коштах* | Створення Молодіжної ради, реалізація молодіжних проектів для розвитку молодіжної політики на території громади, сприяння розвитку учнівського самоврядування, проведення тренінгів, навчання. **(1 документ про створення ради, мінімум 1 реалізований молодіжний проект, заходи для молоді – мінімум 4)**з метою впровадження заходів з розвитку ініціатив націлених на вирішення проблем молоді громади:протягом 2018-2019 років десять представників активної молоді громади пройшли навчання за програмою «Молодіжний працівник»;у 2019 році створено Молодіжну раду, яка є генератором ідей Могилівської громади;реалізовано проект "Створення публічного громадського простору "Free movement";проведено мапування громади з геолокацією молодіжних просвітницько-дозвіллевих осередків |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Операційна ціль:*** 2.4. Заохочення фахівців різних спеціальностей, а також молоді до життя та роботи в громаді |
|  | ***Діяльність / захід*** | ***Термін виконання*** | ***Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано*** | ***Виявлені проблеми та способи їх вирішення*** | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | 2.4.1. Забезпечення житлом молодих професіоналів та членів їхніх родин  | З початку 2018 року  | на етапі реалізації | *Відсутність коштів для будівництва соціального житла* | *Створений реєстр вільних житлових приміщень для надання службового житла та приміщень для стажерів та волонтерів.****(Реєстр — відкрита база даних)***з метою забезпечення житлом молодих професіоналів та членів їхніх родин створюється реєстр вільних житлових приміщень та ведеться квартирний облік |
| *2.* | **2.4.2**. Налагодження та підтримка сталої співпраці громади з вищими навчальними закладами. | З 2018 до 2020 року  | на етапі реалізації | *Співпраця здійснюється за усними домовленостями, офіційні документи відсутні* | *Угоди, укладені з вищими навчальними закладами, передбачають:**• допомогу вищим навчальним закладам у здійсненні дослідницьких проектів на території громади;**• допомогу студентам та стажерам (в тому числі і житлова на період проходження практики, див. 2.4.1.) — за умови проведення стажерами досліджень та впровадження практик, корисних для розвитку громади;**• підтримку ініціатив студентів — волонтерів.****(Укладені угоди щонайменше з 3 вищими навчальними закладами різних спеціалізацій)*** |
| *3.* | **2.4.3.** Система заохочення для професіоналів різних спеціальностей, що бажають переїхати на постійне місце проживання до сільської місцевості | Започаткування у 2017 році  | на етапі реалізації | *Відсутність соціального житла та коштів у місцевому бюджеті на виплату «підйомних»* | *Постійний моніторинг потреб у сфері залучення висококваліфікованих кадрів для інституцій, організацій та підприємств Могилівської громади.**Розроблена за участі громадськості та опублікована пропозиція можливих вигод, які громада пропонує необхідним спеціалістам (в тому числі див. 2.4.1.). Вигоди у матеріальній, освітній, культурні та рекреаційній сфері створюються як для тих, кого громада прагне заохотити до переїзду на свої терени, так і для тих, хто мешкає в громаді.****(Відкритий реєстр потреб у спеціалістах — база даних; розроблена пропозиція можливих вигод)***У громаді пройшли інтернатуру 2 майбутніх сімейних лікарів за кошти місцевого бюджету , один лікар приступив до роботи з серпня 2019року     |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Операційна ціль:*** 2.5. Створення умов для ефективної охорони здоров’я, популяризація здорового способу життя та спортивної активності |
|  | ***Діяльність / захід*** | ***Термін виконання*** | ***Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано*** | ***Виявлені проблеми та способи їх вирішення*** | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | 2.5.1. Створення оптимальної для громади мережі лікувальних закладів первинної ланки (загальної практики сімейної медицини) та її матеріально технічне забезпечення.  | З 2018 року  | реалізовано частково  | *Будівництво амбулаторії планується у 2020 році за рахунок коштів державного бюджету і буде здійснюватися УКБ Дніпропетровської ОДА ( виділена земельна ділянка, за рахунок коштів обласного бюджету виготовлена ПКД)* | *Міжмуніципальне співробітництво з Царичанською ОТГ та КНП "Царичанський ЦПМСД" Царичанської селищної ради з метою якісного надання медичних послуг населенню Могилівської ОТГ на базі КЗ "Могилівська АЗПСМ", КЗ "Зорянський ФАП" та КЗ "Проточанський ФАП" та КП "Царичанська ЦРЛ" ЦСР**Проведені капітальні ремонти приміщень та комунікацій медичних закладів громади****(2 угоди про співробітництво у сфері медичних послуг; будівництво 1 амбулаторії, 2 відремонтованих медичних закладів, модернізовані: 1 система опалення та 1 водопровідно-каналізаційна мережа)***у рамках створення оптимальної для громади мережі лікувальних закладів первинної ланки (загальної практики сімейної медицини) та її матеріально технічне забезпечення: укладені угоди про міжмуніципальне співробітництво з Царичанською ОТГ та КНП "Царичанський ЦПМСД" Царичанської селищної ради з метою якісного надання медичних послуг населенню Могилівської ОТГ на базі КЗ "Могилівська АЗПСМ", КЗ "Зорянський ФАП" та КЗ "Проточанський ФАП" та КП "Царичанська ЦРЛ" ЦСР щодо надання медичних послуг вторинного рівня населенню громади |
| *2.* | 2.5.2. Кадрове забезпечення медичних закладів громади  | 2017 рік  | реалізовано частково   | *Один лікар в декретній відпустці* | *Угода укладена з Департаментом охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА щодо направлення двох сімейних лікарів на роботу до медичних закладів Могилівської ОТГ****(Угода — 1 документ)***з метою кадрового забезпечення медичних закладів громади на виконання угоди з Департаментом охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації до Могилівської АЗПСМ направлено одного сімейного лікаря  |
| *3.* | 2.5.3. Створення умов для занять спортом та фізичною культурою для мешканців громади  | 2018 -2019 роки  | реалізовано частково  | *Обмеженість коштів у місцевому бюджеті* | *Проведений капітальний ремонт спортивної зали у спортивно-культурно-туристичному комплексі (див. 2.3.5.).**Реконструкція Могилівського сільського стадіону, облаштування двох спортивних майданчиків (опорної школи та філії) штучним покриттям.****(Один відремонтований зал, реконструйований стадіон, 2 спортивні майданчики зі штучним покриттям)***з метою створення умов для занять спортом та фізичною культурою для мешканців громади: у 2018 році завершено розпочатий у 2017 році ремонт спортивної зали, яка є частиною КЗК «Могилівський сільський будинок культури». На суму 1366,5 тис.грн. з місцевого бюджету проплачені роботи по об’єкту "Капітальний ремонт спортивної зали Могилівського сільського будинку Культури за адресою:вул.Дніпровська,1, с. Могилів, Дніпропетровська обл.";профінансовано видатки по закупівлі предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, а саме: на 6,9 тис.грн. придбано меблі; на 6,7 тис.грн. – захисна сітка на вікна у спортивній залі; спортивний інвентар на суму 4,4 тис.грн. У 2019 році профінансовано закупівлю предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю в сумі 77,3 тис. грн., в тому числі: придбання банера на суму 10,6 тис.грн.; м’ячі для спортзалу – 2,9 тис.грн., за друковану продукцію – 18,1 тис.грн., новорічні гірлянди – 10,2 тис.грн., віконний блок – 10,0 тис.грн., господарчі товари – 1,2 тис.грн.,електротовари на суму 15,8 тис. гривен |
| *4.* | 2.5.4. Підвищення активності мешканців громади у сфері фізичної культури та спорту  | 2017 — 2020 роки  | реалізовано частково | *Карантинні обмеження, обмеженість видатків* | *Могилівські спортивні організації систематично організовують спортивні події, орієнтовані на масову участь мешканців та мешканок різного віку.**Провідні спортсмени та організатори спорту з громади отримують матеріальну підтримку від громади, яка дозволяє їм брати участь у значимих спортивних подіях.****(Мінімум 4 масові сезонні спортивні події, узгоджена система підтримки для провідних спортсменів та організаторів спорту)***у рамках реалізації заходів з підвищення активності мешканці громади у сфері фізичної культури та спорту до штату ККЗ «Могилівський сільський будинок культури» введено посаду інструктора з фізичної культури, яким організовано роботу спортивних гуртків ( фітнес – 12 осіб; загальна фізична підготовка – 10 осіб; волейбол – 15 осіб; футбол – 26 осіб; настільний теніс – 15 осіб; бадмінтон – 12 осіб), а також систематично організовують спортивні події, орієнтовані на масову участь мешканців та мешканок різного віку (протягом року 11 заходів, 250 осіб); за рахунок коштів місцевого бюджету спільно з іншими громадами району утримується футбольна команда ФК «Оріль» |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Операційна ціль:*** 2.6. Підвищення ефективності соціальної допомоги |
|  | ***Діяльність / захід*** |  | ***Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано*** | ***Виявлені проблеми та способи їх вирішення*** | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | **2.6.1**. Розширення функцій та підвищення якості послуг, які надаються Могилівським центром соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян. | До 2020 року  | Реалізовано частково. | Відсутність коштів на ремонт приміщення для відкриття стаціонарного відділення  | *Запровадження нових послуг, які надаються КЗ "Територіальний центр соціального обслуговування ( надання соціальних послуг)", відкриття відділення денного перебування, налагоджена співпраця з КЗ "Могилівський геріатричний пансіонат Дніпропетровської обласної ради" щодо допомоги одиноким та непрацездатним мешканцям громади.**Виконання комплексу ремонтних робіт з перепрофілюванням наявних приміщень адмінбудівлі з метою відкриття на базі КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Могилівської сільської ради» відділення надання реабілітаційної допомоги внутрішньопереміщеним особам, демобілізованим ветеранам антитерористичної операції повернутися в мирне життя на максимально захищених умовах.****(Мінімум 3 нові послуги різного характеру, діюче відділення денного перебування, угода з Геріатричним пансіонатом; відкритий центр реабілітаційної адаптації)***створено КЗ "Територіальний центр надання соціальної допомоги", який функціонує з 01.04.2016 року. На обслуговуванні у фахівців Центру знаходиться 96 осіб. В рамках міжмуніципального співробітнитництва з Ляшківською ОТГ укладено угоду і включено до штату Центру працівника, який здійснює обслуговування мешканців сусідньої громади. В рамках дії угоди з Ляшківською ОТГ до бюджету Могилівської ОТГ щорічно перераховується дотація на утримання працівника по обслуговуванню в розмірі: у 2018 році - 46,1 тис.грн., у 2019 році - 67,9 тис. гривеньТер. Центр надає наступні послуги:Допомога в організації харчування, роботи із самообслуговування, догляду за житлом та присадибною ділянкою, закупівлю продуктів та лікарських засобів.Надається послуга з медіації |
| *2.* | **2.6.2.**Соціальнийсупровід родин із проблемами у вихованнідітей, проявами родинного насильства | 2018 рік  |  реалізовано частково  | *На території громади відсутні бажаючі створити ДБСТ, прийомні та патронатні сімї*  | *Розроблена із застосуванням партисипативних методів та за сприяння психологів і педагогів Програма протидії та профілактики родинних патологій.****(Програма — 1 документ, мінімум три партисипативні зустрічі)***Введено посаду фахівця з соціальної роботи, яким ведеться облік сімей з дітьми, які потрапили в складні життєві обставини. Соціальними послугами охоплено 14 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах (виховується 23 дитини), з них: 3 сім'ї отримують послугу "соціальний супровід", 7 сімей - послугу "консультування", а 4 сім'ї користуються послугою "соціальної профілактики" |
| *3.* | **2.6.3.** Підтримка авторитету родини | З 2018 року  |  реалізовано частково | *Наявність на території ради асоціальних сімей* | *Організація щорічних "Днів родини" в громаді, які поєднують родинний відпочинок, змагання родин у кулінарному мистецтві (конкурс на найсмачнішу страву), з декорування, організації родинних ігор тощо.**До програми "Днів родин" входять також лекції та майстерні на теми, важливі для родинного життя.**(****Щорічні дні за участю мешканців громади та гостей)***передбачено річним планом роботи закладів освітина базі КЗ "Могилівська ЗОШ І-ІІІ" відкрита сенсорна кімната "Рівновага" для психологічної розгрузки, як дітей, так і, дорослих ( загальний бюджет 98,5 тис.грн., з них: кошти місцевого бюджету – 62,2 тис.грн., кошти програми DOBRE – 36.3 тис.грн. Аудиторію використовують шкільний психолог та фахівець із соціальної роботи громади для вирішення проблем вразливих верств населення. В сенсорній кімнаті проводяться, як індивідуальні, так і, групові заняття по психології особистості та сімейних відносин. |
| *4.* | **2.6.4.** Соціальна підтримка воїнів АТО і ВПО та членів їхніх родин | З 2017 року  | реалізовано частково  | *Відсутнє соціальне житло, обмеженість коштів* | *Запроваджені на території громади заходи на підтримку воїнів АТО і ВПО та членів їхніх родин (житло, матеріальна та психологічна допомога, пільги на харчування дітей, виділення земельних ділянок), доповнені діяльністю громадських організацій для подолання посттравматичного синдрому та повернення воїнів, переселенців та їхніх родин до звичайного суспільного життя.****(Програма діяльності громадських організацій)***3 місцеві громадські організації беруть участь у заходах допомоги родинам воїнів АТО, ГО Могилівська спілка сільської молоді має план заходів;З боку сільської ради – надання земельних ділянок, пропозиція поліпшення житлових умов за рахунок надання безгосподарських будинків2 ветеранам надане житлона підтримку учасників АТО спрямовано 8,0 тис.грн., допомогу отримали 6 осіб, одній родини ВПО надана матеріальна допомога та забезпечено соціальний супровід. |

**Стратегічна ціль 3: Громада забезпечує мешканцям надання високої якості комунальних послуг, утримує свою територію в чистоті та порядку відповідно до принципів природо- та енергозбереження**

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Операційна ціль:*** 3.1. Благоустрій, підтримання чистоти та порядку |
|  | ***Діяльність / захід*** | ***Термін******виконання*** | ***Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано*** | ***Виявлені проблеми та способи їх вирішення*** | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | **3.1.1**. Створення системи управління наданням житлово-комунальних послуг | *До кінця 2017 року* | реалізовано повністю |  | *Створене багатофункціональне комунальне підприємство, яке займається підтриманням чистоти, забезпеченням благоустрою у громаді та наданням житлово-комунальних послуг. Підприємство створене рішенням сільської ради, має свій Статут, організаційну структури, відповідне обладнання.****(Організоване та дієве комунальне підприємство, систематично покращується матеріально-технічна база підприємства)***в рамках створення системи управління надання житлово-комунальних послуг згідно з рішенням Могилівської сільської ради від 14 липня 2017 року №291 - 25/VII "Про створення комунального підприємства "Джерело" для надання комплексу послуг, спрямованих на задоволення першочергових життєвих потреб населення засновано КП "Джерело" МСР. На виконання Програми "Розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства "Джерело" Могилівської сільської ради на 2017-2021 роки", затвердженої відповідним рішенням сільської ради від 14 липня 2017 року № 304 - 25/VII, з бюджету громади проведені видатки у розмірі 523,4 тис.грн. на поповнення статутних капіталів. Серед завдань якого – благоустрій та санітарне очищення території, поточні ремонти комунальної нерухомості, підтримання стану шляхів без твердого покриття, в майбутньому – організація процесів утилізації твердих побутових відходів, яка розпочата зукладання угод на вивіз сміття з об’єктів бюджетної сфери» |
| *2.* | **3.1.2.**Створення системи поводження з твердими побутовими відходами на території громади | 2017 рік  |  реалізовано частково |  | *На території всієї громади побудована мережа майданчиків для збору сміття, а також з об лаштованими контейнерами для роздільного збирання сміття. Розроблена, затверджена схема та графік вивезення сміття та схема фінансування поводження з твердими побутовими відходами.**Управління процесом покладене на комунальне підприємство (3.3.1).****(Мережа майданчиків з контейнерами, які дозволяють роздільне збирання сміття)***На території громади побудована мережа майданчиків для збору сміття у кількості 32 шт. Управління процесом покладено на КП «Джерело» |
| *3.* | **3.1.3**.Заохочення мешканців до участі в забезпеченні благоустрою громади | *З 2018 року* |  реалізовано частково | Низька активність мешканців громади щодо укладання угод  | *Щорічно організовується конкурс на найкраще облаштування прибудинкових територій, регламент конкурсу передбачає оцінку естетичного вигляду квіткових та декоративно-чагарникових насаджень (в різні пори року), малих форм садового декору, вдалого поєднання функціональної та декоративної зони.****(Умовою участі в конкурсі є укладення угоди на вивіз сміття)***з метою заохочення мешканців до участі в забезпеченні благоустрою громади щочетверга проводяться заходи з прибирання закріплених територій та щоквартально організовуються «Дні довкілля»«Діє Положення про конкурс «Кращий двір»;Започаткувано проведення щорічної акції «Чистий четвер»Загальнотериторіальний суботник (традиційний у квітні у перед пасхальні дні) КП «Джерело» розробило угоди на вивіз сміття. Проведена низка рекламно-агітаційних кампаній щодо поводження з ТПВ. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Операційна ціль:*** 3.2. Забезпечення якісними дорогами та гарантування безпеки життя в громаді. |
|  | ***Діяльність / захід*** | ***Термін виконання*** | ***Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано*** | ***Виявлені проблеми та способи їх вирішення*** | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | **3.2.1.**Покращення дорожньої інфраструктури | Реєстр та графік — до кінця 2017 року Ремонти доріг — до 2020 року  | реалізовано частково | ***Обмеженість фінансування*** | *Спільно з постійними депутатськими комісіями сільської ради та вуличними комітетами сформований реєстр потреб у ремонтах вулиць та доріг. У процесі громадських консультацій визначена черговість капітальних ремонтів у 2018 —2020 роках.**Капітальні ремонти дорожнього покриття (окремих ділянок доріг) здійснені по вулицях Шишканя, Севастопольській, Костичева, Харківській у Могилеві, вулиці Чкалова — у Проточах, відповідно до наявної проектно-кошторисної документації.**Виготовлена ПКД та виконані роботи по ремонту вулично-дорожнього покриття в населених пунктах громади****(Реєстр потреб у ремонтах вулиць та доріг з узгодженим графіком робіт — 1 документ, проведені ремонти на вищевказаних вулицях)***2019 рік Виконано: 1.Планування узбіччя та грунтової дороги вул. Вишнева в с. Могилів (5000м.кв. ). 2.Планування узбіччя та грунтової дороги вул. Заводська в с.Могилів (1200 м.кв. ). 3.Планування узбіччя та грунтової дороги вул. Шевченка Т.    в с.Могилів  (1613 м.кв. ). 4.Укладання холодного асфальту вул. Берегова  в с Могилів  (174 м. кв.) . 5. Укладання холодного асфальту вул. Харківська  в с Могилів (314 м. кв.) . 6. Укладання холодного асфальту вул. Молодіжна в с Могилів (173 м. кв.) 7.Поточний ремонт дороги вул. Виноградна в с.Могилів    (1200 м.кв. ). відсипка шлаком 8.Поточний ремонт дороги вул. Луганська в с.Могилів   (108 м.кв. ). відсипка шлаком 9.Поточний ремонт дороги вул. Чкалова в с.Могилів (3247 м.кв. ). відсипка шлаком 10. Поточний ремонт дороги вул. Могилівська в с.Могилів (463 м.кв. ). відсипка шлаком 11. Поточний ремонт дороги вул. Черняховського в с.Могилів  (965 м.кв. ). відсипка шлаком 12.Поточний ремонт дороги провул. Прямий в с.Могилів (337 м.кв. ). відсипка шлаком 13.Поточний ремонт дороги вул. Кругла в с.Могилів (624 м.кв. ). відсипка шлаком 14.Поточний ремонт дороги вул. О. Зайвого в с.Могилів (1699 м.кв. ). відсипка шлаком 15. Планування узбіччя дороги вул. Межова в с.Могилів (758 м.кв. ). відсипка шлаком 16.Поточний ремонт дороги вул. Комарова в с.Могилів   (973 м.кв. ). відсипка шлаком 17.Поточний ремонт дороги вул. Українська в с.Могилів      (3767 м.кв. ). відсипка шлаком 18.Поточний ямковий ремонт дороги вул. Костичева в с. Могилів (200 м.кв.)   2020 рік Виконано: 1.Поточний ремонт дороги вул. Зорянська в с.Могилів (134 м.кв. ). відсипка шлаком. 2.Поточний ремонт дороги вул. Щаслива в с.Могилів (221 м.кв. ). відсипка шлаком. 3. Поточний ремонт дороги вул. Тополина в с.Могилів  (550 м.кв. ). відсипка шлаком. 4.   Поточний ремонт дороги вул. Харківська в с.Могилів (1651 м.кв. ). відсипка шлаком***Наявна ПКД ремонтів доріг 1. Робочий проект «Капітальний ремонт дороги  по вул. Шишканя в селі Могилів Царичанського району Дніпропетровської області»  (коригування) (Пройшов експертизу)*** ***2. Робочий проект «Капітальний ремонт частини дороги по вул. Севастопольська в с. Могилів Царичанського р-ну, Дніпропетровської обл.» (потребує коригування).*** ***3. Робочий проект «Капітальний ремонт дороги по вул. Чкалова*** ***в с. Проточі Царичанського району, Дніпропетровської області» (потребує коригування).*** ***4.Робочий проект «Капітальний ремонт дороги частини дороги по вул. Калініна с. Могилів Царичанського району, Дніпропетровської області» (потребує коригування).*** |
| *2.* | **3.2.2.**Розвиток мереж вуличного освітлення в громаді. | 2018 - 2020 роки  | реалізовано частково | *На стадії завершення* | *Побудовані та модернізовані із застосуванням енергоощадних технологій (світлодіодних світильників) мережі вуличного освітлення населених пунктів громади* *Усі проекти будівництва та модернізації мереж вуличного освітлення розробляються в розрахунку на енергоощадні технології, в тому числі застосування автономних джерел живлення.****(Розроблені проекти по будівництву та модернізації створених мереж зовнішнього освітлення. Модернізовані мережі вуличного освітлення.)******Виготовлена кошторисна документація по вуличному освітленню –786,8 тис.грн., за виконання експертних та додаткових робіт – 51,5 тис.грн., за технічний та авторський нагляд по вуличному освітленню – 12,1 тис.грн., за виконані роботи по капітальному ремонту мереж вуличного освітлення (КТП-549 в с. Проточі, КТП-127 в с. Могилів) – 845,2 тис. грн.******Крім цього на суму 1726,2 тис.грн. при планових 1807,2 тис. гривень. проведено: «Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення частини вулиці Центральна в с. Могилів, Царичанського району, Дніпропетровської області (2,26 км.)» - 884,6 тис. грн. (субвенція); «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Берегова, Вишнева, провулок Патона, провулок Шишкіна лінії КТП 72,73 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області» - 168,9 тис. грн. (субвенція – 168,0 тис. грн., власні – 0,9 тис. грн.); «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Луганська, Садова, провулок Осипенко, Вишнева, Шишканя, провулок Травневий лінії КТП 609 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області» - 139,6 тис. грн. (субвенція); «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Берегова, Харківська, провулок Береговий, провулок Садовий лінії КТП 98,70 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області» - 183,5 тис. грн. (субвенція – 183,0 тис. грн., власні – 0,5 тис. грн.); «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Лермонтова, Берегова, Яблунева, провулок Сєченова, провулок Лесі Українки, провулок Франка лінії КТП 62 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області» - 201,2 тис. грн. (субвенція – 150,0 тис. грн., власні – 51,2 тис. грн.); «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Виноградна, Берегова, провулок Київський лінії КТП 133 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області» - 148,4 тис. грн. (субвенція).******Видатки бюджету Могилівської ОТГ по КПКВК 0217363 "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" по КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" проведені в сумі 1158,5 тис. гривень при запланованих 1160,0 тис. грн. За рахунок цих коштів проведено:******«Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення частини вулиці Центральна в с. Могилів, Царичанського району, Дніпропетровської області (3,0 км.)».******Так як в ході виконання робіт була зменшена вартість договору, виникла економія коштів субвенції в сумі 1,5 тис. грн. Дані кошти були повернуті до державного бюджету;******У 2020 році проплачене виготовлення ПКД :******1) Виконання проектних робіт "Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Пушкіна, Приорільська, Степова, Шкільна, провулок Шкільний, Зотова, пров. Запорізький лінії КТП 128,687 в с.Могилів Царичанського району Дніпропетровської області" на суму 55, 8 тис.грн.;******2) Виконання проектних робіт "Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул.Староселівська,Челюскіна,Світла, провулок Тупік, Тополина лінії КТП 122 в с.Могилів Царичанського району Дніпропетровської області" на суму 53, 9 тис.грн.;******3) Виконання проектних робіт "Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Мічуріна, Тургенєва, Пушкіна, Приорільська, пров. Зелений лінії КТП 129 в с.Могилів Царичанського району Дніпропетровської області" на суму 54, 6 тис.грн.;******4) Виконання проектних робіт "Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Орільська, Світла, Староселівська, Челюскіна, пров. Сосновий, пров. Орільський лінії КТП 474,597 в с.Могилів Царичанського району Дніпропетровської області" на суму 53, 7 тис.грн.;******5) Виконання проектних робіт "Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Вишнева, Садова, Середня, Зоряна, провулок Межовий, Світла, Українська, Приорільська, провулок Короткий лінії КТП 551,549 с.Проточі Царичанського району Дніпропетровської області" на суму 54 , 8 тис.грн.;******6) Виконання проектних робіт "Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Щаслива, Шкільна, провулок Шкільний, Зоряна, Межова, Тітова лінії КТП 688,788 в с.Могилів Царичанського району Дніпропетровської області" на суму 54,0 тис.грн.;******7) Виконання проектних робіт "Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Затишна, Степова, провулок Весняний, Саратова, Середня, Матросова, Миру, Чкалова, провулок Чистий лінії КТП 79,112 в с.Проточі Царичанського району Дніпропетровської області" на суму 55, 1 тис.грн.;******8) Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Усенко П., Костичева, Зоряна, провулок Кондитерський, Степова лінії КТП 610,83 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області на суму 410, 7 тис.грн.;******9) Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Харківська, Костичева, Шишканя, провулок Вузький лінії КТП 100 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області на суму 456,7 тис.грн.;******10) Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Костичева, Чкалова, Шишканя, Луганська, Зоряна лінії КТП 689, 59 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області на суму 421, 4 тис.грн.;******11) Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Кругла, Чайковського, Харківська, Гагаріна, Берегова, Передова, провулок Зелений, провулок Озерний, провулок Будівельників лінії КТП 604 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області на суму 279, 2 тис.грн.;******12) Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Широка, Вишнева, Горького, Чиста, Луганська, пров. Прямий лінії КТП 156,60 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області на суму 413,8 тис.грн.*** |
| *3.* | 3.2.3. Створення безпечних умов проживання мешканцям громади, захист території та майна від надзвичайних ситуацій | 2018 - 2020 роки  | реалізовано частково | *Відсутність коштів на відкриття "Центру безпеки громадян"* | *Відкриття "Центру безпеки громадян" укомплектованого екіпажом рятувальників; нарядом поліцейських та каретою швидкої допомоги на базі якого, функціонує диспетчерський пункт та забезпечує цілодобовий контроль за роботою охоронної сигналізації та систем відеоспостереження.**Обладнання сигналізацією соціальних об’єктів, створення системи оповіщення населення та виведення на пульт цілодобового диспетчерського пункту, організований в Центрі безпеки****(Виготовлена проектно-кошторисна документація. Функціонуючий "Центр безпеки громадян". Створення системи оповіщення та відеонагляду )***На створення і використання матеріальних резервів для запобігання  та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру  та їх наслідків Управлінню цивільного захисту Дніпропетровської обласної державної адміністрації перераховано субвенцію з місцевого бюджету у розмірі 3,7 тис. гривень. Крім цього за рахунок коштів місцевого бюджету проведені видатки у сумі 260,0 тис.грн. на виконання заходів з пожежної безпеки у комунальних закладах громади. З метою приведення у відповідність до законодавчих        документів з цивільного захисту проведені роботи з облаштування двох      захисних споруд цивільного захисту. Впорядкування двох інших буде проведено у наступному році. З метою впровадження проекту "Поліцейський офіцер громади" за рахунок коштів місцевого бюджету КП"Джерело" виконані ремонтні роботи приміщення на суму 147,8 тис.грн.та придбано меблі та проведено оснащення вартістю   28,2 тис. гривень.З метою забезпечення правопорядку на території громади розпочато роботу по встановленню системи відео нагляду в населених пунктах громади. Станом на 01.01.2020 року облаштовано десять точок відеоспостереження та загальний пункт нагляду на суму 198,8тис. гривень. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Операційна ціль:*** 3.3. Підвищення якості житлово-комунальних послуг |
|  | ***Діяльність / захід*** | ***Термін виконання*** | ***Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано*** | ***Виявлені проблеми та способи їх вирішення*** | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | **3.3.1.**Покращення постачання мешканців, а також комунальних закладів та установ якісною питною водою | *2017рік* | реалізовано повністю  |  Мешканці громади користуються водою із сласних індивідуальних поверхневих свердловин і не бажають стати користувачам централізованого водопостачання | *Артезіанська свердловина постачає питну воду високої якості КЗ " Могилівська ЗОШ І-ІІІ ступенів" та КЗ "Могилівський ДНЗ "Ромашка" водогоном протяжністю 130 м. Виконано відповідно до проекту "Будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини та водопровідних мереж с. Могилів".**Забезпечення систематичного контролю за якістю питної води.****(Свердловина та 130 м водогону, дослідження якості води)***з метою покращення постачання мешканців, а також комунальних закладів та установ якісною питною водою відповідно до проекту "Будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини та водопровідних мереж с. Могилів" побудована артезіанська свердловина, яка постачає питну воду високої якості ОКЗ " Могилівська ЗОШ І-ІІІ ступенів" та КЗ "Могилівський ДНЗ "Ромашка" та водогін протяжністю 130 м. Забезпечено систематичний контроль за якістю питної води |
| *2.* | **3.3.2.** Просвітницька кампанія з метою просування ідеї створення публічної системи очищення стоків в громаді та усвідомлення впливу культури життєдіяльності на стан здоров’я мешканців | *З 2018 року* | не реалізовано | Не створена «Школа лідерів», робота ведеться без опори на офіційну структуру  | *У програмі "Школи лідерів місцевого самоврядування" (завдання 2.1.3) реалізуються курси на тему: "Різні технології очищення стічних вод — європейський досвід".**Шкільний парламент ЗРШ І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу І.М. Шишканя організував конкурс плакатів під гаслом: ”Чистота води — наше здоров’я”. Виставка найкращих плакатів відбулася в сільському будинку культури. Вернісаж плакатів став приводом для виставки постерів, замовленої наприклад у вищому навчальному закладі чи екологічній організації.****(Одна реалізована програма курсу. Виставка плакатів. Одна виставка постерів)*** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Операційна ціль:*** 3.4. Запровадження засад енергонезалежності та енергозбереження |
|  | ***Діяльність / захід*** | ***Термін виконання*** | ***Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано*** | ***Виявлені проблеми та способи їх вирішення*** | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | **3.4.1.** Створення незалежної енергетичної системи та підвищення енергоефективності для економії бюджету, в тому числі запровадження альтернативних джерел енергії в комунальних установах та закладах | З 2018 року  | реалізовано частково | Відсутні кошти на реконструкцію котельні | ***Створена мережа міні енергогенеруючих установок альтернативної енергетики, як джерела її надходження.******Збудована котельня та реконструйована система опалення у Могилівській ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу ім. І.М. Шишканя.******Проведені ремонтні роботи за проектом "Сучасна школа: енергозберігаючі заходи у Могилівській ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу І.М. Шишканя з реконструкцією покрівлі, заміною вікон та дверей на металопластикові та встановленням сонячних батарей"******Розроблена ПКД та виконаний обсяг робіт за проектами:******• "Капітальний ремонт покрівлі Могилівської ЗОШ І-ІІ ст.";******• "Енергозберігаючі заходи - реконструкція дитячого садка "Ромашка" по вул.Панікахи,8 в с.Могилів Царичанського району";******• "Утеплення фасаду Могилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу І.М. Шишканя"******Завдання виконується разом із завданням 2.3.2.******(Створення власної системи енерговиробництва; збудована котельня та реконструйована система опалення, здійснені ремонтні роботи за вказаним вище переліком)******розроблена ПКД та виконаний комплекс робіт по проекту «Сучасна школа: енергозберігаючі заходи Могилівській ЗОШ І-III ступенів імені Героя Радянського Союзу І.М. Шишканя з реконструкцією покрівлі, з заміною вікон та дверей на металопластикові та установленням сонячних батарей" (проведено видатків на загальну суму 8751,7 тис.грн. за рахунок коштів державного та сільського бюджету Могилівської ОТГ); за рахунок коштів місцевого бюджету у сумі 85,6 тис.грн. виготовлена проектно-кошторисна документація на реалізацію інвестиційного проекту з влаштування твердопаливної котельні для опалення опорного закладу*** |
| *2.* | **3.4.2.**Популяризація можливостей застосування альтернативних джерел енергії в індивідуальних господарствах та започаткування енергокооперації |  | на етапі реалізації  | Реальний термін початку виконання завдання варто змінити на початок 2019 року, оскільки громада отримала можливість підтримки від підписаної «Угоди мерів щодо клімату та енергії»Пропонується вивчення доцільності подальшої діяльності в напрямку створення енергокооперативу та вивчення інших форм розвитку альтернативної енергетики | *У індивідуальних господарствах громади за сприяння інвестора встановлені демонстраційні малопотужні енергоустановки (вітрові генератори та сонячні батареї).**На базі "Могилівської школи підприємництва" та за співпраці вуличних комітетів проведений цикл навчально-консультаційних та промоційних заходів з використанням енергоустановок в індивідуальних господарствах та встановлених у громадських об’єктах.**(Встановлені демонстраційні енергоустановки загальною потужністю 1000 KW. Цикл навчально-консультаційних та промоційних заходів; 1 енергокооператив)**у п’яти індивідуальних господарствах громади встановлено сонячні генеруючі установки**Ведеться моніторинг ефективності»«Вивчається досвід об’єднання зусиль домогосподарств із енергетичного самозабезпечення на основі сонячної енергії.* |

**Стратегічна ціль 4: Громада є активним учасником місцевих, регіональних, національних та міжнародних мереж комунікації та співпраці.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Операційна ціль:*** 4.1. Налагодження партнерств для досвіду і розвитку |
|  | ***Діяльність / захід*** | ***Термін виконання*** | ***Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано*** | ***Виявлені проблеми та способи їх вирішення*** | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | **4.1.1.** Підтримка розвитку громади через залучення додаткових досвіду та ресурсів  | *До 2020 року* | реалізовано частково | *Не функціонує "Школи лідерів місцевого самоврядування"* | *За ініціативи та при координації "Школи лідерів місцевого самоврядування" ( див. 2.1.3.) Могилівські громадські організації та самоврядні структури беруть участь у програмах та проектах міжнародної допомоги та міжнародного партнерства.**"Школа лідерів" веде постійний моніторинг грантових конкурсів та пропозицій інституцій, які сприяють розвитку громадянського суспільства та громад, заохочує відповідні (згідно з критеріями грантодавців) суб’єкти до опрацювання грантових заявок та надає консультації щодо написання та подання заявок.****(Мінімум 3 суб’єкти беруть участь у 3 грантових конкурсах)******в рамках реалізації заходів з підтримки розвитку громади через залучення додаткових досвіду та ресурсів громадські організації та ОСН беруть участь у програмах та проектах міжнародної допомоги та міжнародного партнерства. (СОК «Перший ягідний», СОК «Екокрай «Журавський»; КП «Джерело», ГО «МССМ»)*** |
| *2.* | **4.1.2.** Систематична промоція громади в Україні та за кордоном | 2017 — 2020 роки  | реалізовано частково |  | *Створена та систематично запроваджується Програма інформаційної політики громади, яка охоплює цілісний пакет заходів, таких як:**• розвиток інтернет-сторінки, яка містить розділі також англійською мовою та/або мовою партнерів;**• короткометражний документальний фільм про громаду, доступний в мережі в різних мовних версіях;**• буклети для різних категорій адресатів в Україні та за кордоном (підприємці, туристи, туристичні агенції, вищі навчальні заклади тощо);**• участь — по можливості активна (стенд, виступ, співорганізація) у виставках, ярмарках та конференціях на різноманітну тематику;**• стала співпраця із засобами масової інформації.**(Програма інформаційної політики — 1 документ; мінімум 5 різних подій та заходів щорічно)****з метою систематичної промоції громади в Україні та за кордоном працівниками громади за сприяння програми DOBRE створено новий сайт та інтернет-сторінки, а також забезпечується їх постійне оновлення; створено короткометражний документальний фільм про громаду; виготовлено буклети; громада є засновником та учасником багатьох фестивалів, виставках, ярмарках та конференціях на різноманітну тематику; налагоджена стала співпраця із засобами масової інформації.******Участь у фестивалях за межами громади:******«Щедра масляна» (Іларіонове)******«Сакура-бізнез фест» (Новоолександрівка)»*** |
| *3.* | **4.1.3**. Встановлення побратимських партнерських зв’язків із українськими та закордонними громадами  | До 2020 року  | реалізовано частково | *Відсутні побратимські партнерські зв’язків із українськими та закордонними громадами* | *Розроблена спільно з представниками громадськості (підприємці, молодь та вчителі, громадські організації, заклади культури) Програма, яка містить очікування громади від потенційних партнерів та засоби, якими громада може ділитися з партнерами.**Проведений моніторинг українських та закордонних громад з точки зору подібності потреб та засобів. Моніторинг проводиться також у рамках проектів, в яких беруть участь представники громади.**Налагодження співпраці зі, щонайменше, однією громадою та узгодження з нею напрямків та форм партнерської співпраці.****(Програма партнерської співпраці — 1 документ, обмін листами про наміри з одним органом місцевого самоврядування)******у рамках виконання заходів щодо розвитку співробітництва із сусідніми громадами для спільного вирішення проблем та використання потенціалів Могилівською ОТГ укладено угоди з Ляшківською ОТГ (соцзахист) та Царичанською ОТГ (медицина);*** |
| *4.* | **4.1.4.**Розвиток співробітництва із сусідніми громадами для спільного вирішення проблем та використання потенціалів | 2017 — 2020 роки  | реалізовано повністю | Проект системної угоди по медицині, а також угод по соціальному забезпеченню, по кооперативам, по вивезенню сміття | *Підписані угоди щодо спільного утримання або використання послуг інституцій, які можуть слугувати потребам більше ніж однієї громади.**Участь у спільних для територій та громад, які співпрацюють, пріоритетних проектах.**Спільна реалізація освітніх, культурних та спортивних подій.****(Підписані угоди, спільні проекти та заходи)***3 угоди з Царичанською ОТГ (надання послуг первинного та вторинного рівня медичної допомоги та навчання дітей у школі мистецтв);1 угода з Ляшківською ОТГ (надання послуг з обслуговування одиноких та непрацездатних);1 угода з районною радою (послуги для одиноких та непрацездатних);1 угода з КЗ освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської облради (позашкільна освіта природничо-наукового спрямування)1 угода на спільне (громадами району) утримання ФК «Оріль» |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Операційна ціль:*** 4.2. Розвиток комунікаційних спроможностей громади |
|  | ***Діяльність / захід*** | ***Термін виконання*** | ***Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано*** | ***Виявлені проблеми та способи їх вирішення*** | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | **4.2.1.**Підвищення комп’ютерної грамотності всіх груп мешканців, заохочення до опанування інтернет-сервісами | 2017 — 2020 роки  | реалізовано частково | ***У бібліотеці не працює інформаційний центр*** | *Організовуються комп’ютерні курси різних рівнів деталізації та тематики (базовий, навчання використанню додатків, використання Інтернет-мережі тощо). У бібліотеці працює інформаційний центр, який допомагає у пошуку необхідної інформації із використанням обладнання центру.**У сільському будинку культури працює інтернет-кафе з комп’ютерами та безплатним доступом до Інтернету.****(Мінімум 5 курсів щорічно, діючі інформаційний центр та інтернет-кафе)***з метою підвищення комп’ютерної грамотності всіх груп мешканців, заохочення до опанування інтернет-сервісами на базі опорного закладу організовано гурток для дорослих: «Курсова діяльність планується на базі комп’ютерного класу опорного навчального закладу |
| *2.* | **4.2.2**. Підвищення інформаційної грамотності працівників Виконавчого комітету сільської ради, в т.ч. ЦНАПУ, з використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, обміну міжнародним досвідом в галузі інформатизації, е-урядування та е-демократії | З 2018 року  | реалізовано повністю |  | *Участь працівників виконавчого комітету у очному та дистанційному навчанні щодо впровадження новітніх інформаційних технологій, електронного урядування тощо.****(4 особи щорічно)***працівники виконавчого комітету приймають участь у очному та дистанційному навчанні щодо впровадження новітніх інформаційних технологій, електронного урядування та мають відповідні сертифікати ( 35 осіб, 92 сертифіката) |
| *3.* | 4.2.3. Оновлення матеріально-технічного та ресурсного обладнання. Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем | З 2018 року  | реалізовано повністю | *Згідно плану* | *Упровадження пілотних проектів із надання публічних послуг у місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування* *Розвиток системи електронного документообігу**Запровадження та розвиток проектів е-демократії**Співфінансування спільних проектів (програм), спрямованих на розвиток е-урядування, з державними, міжнародними, громадськими організаціями (фондами)****Придбання технічного та програмно-ліцензійного обладнання - мінімум 5 різних одиниць щорічно)*** постійно відбувається оновлення матеріально-технічного та ресурсного обладнання бюджетних установ громади. Здійснюється підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем. Упроваджуються пілотні проекти із надання публічних послуг у місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування. Наразі апарат управління працює над розвитком системи електронного документообігу. Запроваджуються проекти е-демократії ( щорічно закупляється техніка понад 20 одиниць; оновлений сайт з тематичними розділами; впроваджується система ДОК ПРОФ) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Операційна ціль:*** 4.3. Забезпечення паритетного діалогу громадянського суспільства з органами влади та представниками МТД |
|  | ***Діяльність / захід*** |  | ***Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано*** | ***Виявлені проблеми та способи їх вирішення*** | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | 4.3.1. Покращення можливості отримання вільного доступу до мережі Інтернет громадян через бездротову мережуwi-fi у громадських місцях тощо та покращення доступу до публічної інформації у сільській місцевості | З 2018 року  | реалізовано частково | *Наразі тривають роботи* | *Розвиток та поширення широкосмугової мультисервісної (мережі) інфраструктури, у тому числі із застосуванням механізмів державно-приватного партнерства на всій території громади**Поширення технології бездротової мережі у роботі місцевих органів влади**Створення вільних wi-fi зон у місцях загального користування**(****Укладання угод з надавачами послуг – 2, придбання обладнання, облаштування мінімум двох wi-fi зон)***розпочато побудову широкосмугової мультисервісної (мережі) інфраструктури, у тому числі із застосуванням механізмів державно-приватного партнерства на всій території громади (підключено інтернет у заклади громади, ТОВ «ВЕНДОРС Україна» надано дозвіл на розробку ПКД для прокладання оптичного кабелю по території громади) |
| *2.* | 4.3.2.Підтримка організацій громадянського суспільства для формування бачення, побудови довіри та досягнення узгоджених цілей співпраці | З 2018 року  | *реалізовано повністю* | *Згідно плану* | *Забезпечення ефективних процедур участі громадськості під час формування та реалізації питань місцевого значення* *Підтримка ініціативи громадськості з метою налагодження ефективного діалогу та партнерських відносин органів влади з організаціями громадянського суспільства, передусім з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина**Сприяння міжсекторальній співпраці у запобіганні і протидії шахрайству та іншим зловживанням у сфері надання благодійної допомоги, посилення юридичної відповідальності**за нецільове використання благодійної допомоги*з метою підтримки організацій громадянського суспільства для формування бачення, побудови довіри та досягнення узгоджених цілей співпраці, забезпечення ефективних процедур участі громадськості під час формування та реалізації питань місцевого значення здійснюється підтримка ініціатив громадськості щодо налагодження ефективного діалогу та партнерських відносин органів влади з організаціями громадянського суспільства, передусім з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина (стимулювання волонтерської діяльності фестиваль «Могилів Dance Fest», Агро фестиваль «Я – гідний», організовано збір гуманітарної допомоги для малозабезпечених громадян)Допомога ГО в формуванні документів, необхідних для реєстрації; виділення 2- х приміщень для здійснення діяльності.Кількість програм і проектів, які виконуються організаціями громадянського суспільства - 12 |
| *3.* | 4.3.3.Забезпечення відкритості та підзвітності влади та участі громадськості у життєвоважливих процесах громади | З 2018 року  | реалізовано повністю | *Згідно плану* | *Створення інтегрованої платформи Інтернет-порталів виконавчого органу місцевого самоврядування**Забезпечення доступу до інформаційних ресурсів, у тому числі до інформаційної мережі місцевих органів влади****(Укладання угод – 2; платформ – 2; реєстрів – 2; навчання адміністраторів - мінімум 2)***розширена інформація на сайті, сторінки в соцмережах, відеозапис сесійних засідань ради, дорадчі органи радистворена  «Платформа прозорих фінансів громади за участю DOBREРішення сесії сільської ради від 11.04.2017р. №241-22/VII«Про функціонування офіційного веб-сайту Могилівської ОТГ».Висвітлення матеріалів на сайті громади та платформі Prozzoro.» |

**2. Стан реалізації стратегічних проектів**(розроблених в формі карт стратегічних або ключових проектів)**:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Операційна ціль:*1.3. Розвиток неаграрних видів економічної активності в громаді(Операційна ціль 2.3. Створення умов для високоякісних освіти культури та творчої активності мешканців, завдання 2.3.5. Створення на базі Могилівського сільського будинку культури сучасного осередку спортивного та культурно-туристичного дозвілля.) |
|  | ***Діяльність / захід*** | ***Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано*** | ***Виявлені проблеми та способи їх вирішення*** | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | **Стратегічний проект****"**КЗ "Могилівський сільський будинок культури", як осередок культурно-туристичного дозвілля громади" | *Не реалізовано* | ***Відсутність коштів у місцевому бюджеті на проведення ремонтних робіт.*** | *Виготовлена проектно-кошторисна документація на проведення капітального ремонту об’єкту з облаштуванням прилеглої території. Розроблено положення. Проект якого опубліковано на сайті громади.* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Операційна ціль:* 3.1. Благоустрій, підтримання чистоти та порядку***:*** Економічно сильна громада з різноманітним підприємництвом, яке спирається на аграрний та туристичний потенціал, створює можливості зайнятості для місцевих та приїжджих фахівців різних спеціальностей (Стратегічна ціль 1) |
|  | ***Діяльність / захід*** | ***Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано*** | ***Виявлені проблеми та способи їх вирішення*** | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | **Стратегічний проект****"**Могилів - громада з сучасними підходами та технологіями у сфері екології, захисту навколишнього середовища, заощадження енергії та ресурсів" | *Реалізовано частково* | ***Низький відсоток укладених договорів з КП «Джерело» на вивіз сміття. Неналежний стан публічного простору громади.*** | *Створено КП «Джерело», яке займається підтриманням чистоти та забезпеченням благоустрою у громаді. На території громади встановлені контейнери для збору сміття у кількості 32 шт.. Розроблена схема і графік вивезення сміття.* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Операційна ціль 1.3. Розвиток неаграрних видів економічної активності в громадіЕкономічно сильна громада з різноманітним підприємництвом, яке спирається на аграрний та туристичний потенціал, створює можливості зайнятості для місцевих та приїжджих фахівців різних спеціальностей (Стратегічна ціль 1) |
|  | ***Діяльність / захід*** | ***Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано*** | ***Виявлені проблеми та способи їх вирішення*** | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | **Стратегічний проект**"Енергонезалежність громади – запорука добробуту" | *Реалізовано частково* | ***Відсутність визначених земельних ділянок для будівництва енергогенеруючих агрегатів. Відсутність коштів у місцевому бюджеті для створення власної системи енерговиробництва та проведення реконструкції шкільної котельні та системи опалення навчального закладу.*** | *З метою створення незалежної енергетичної системи та підвищення енергоефективності для економії бюджету, в тому числі запровадження альтернативних джерел енергії в комунальних установах та закладах: розроблена ПКД та виконаний комплекс робіт по проекту «Сучасна школа: енергозберігаючі заходи Могилівській ЗОШ І-III ступенів імені Героя Радянського Союзу І.М. Шишканя з реконструкцією покрівлі, з заміною вікон та дверей на металопластикові та установленням сонячних батарей" протягом року проведено видатків на загальну суму 8751,7 тис.грн. за рахунок коштів державного та сільського бюджету Могилівської ОТГ; за рахунок коштів місцевого бюджету у сумі 85,6 тис.грн. виготовлена проектно-кошторисна документація на реалізацію інвестиційного проекту з влаштування твердопаливної котельні для опалення опорного закладу.**У рамках популяризація можливостей застосування альтернативних джерел енергії в індивідуальних господарствах та започаткування енергокооперації у п’яти індивідуальних господарствах громади.* |

**3. Заходи, заплановані на поточний рік (2020 р.):**

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Операційна ціль:* 1.1. Створення організаційних та інфраструктурних передумов для розвитку економіки та залучення інвестицій** |
|  | ***Діяльність / захід*** | ***Запланований термін реалізації***  *(в стратегії)* | ***Стан реалізації:******Повністю реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується*** | ***Включено до бюджету:*** *(так/ні)* | ***Джерело фінансування*** | ***Очікувані або виявлені проблеми*** *та способи їх вирішення* | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | **1.1.2.** Розширення територіально-економічного потенціалу громади шляхом доприєнання сусідніх необ’єднаних територій  | *З 2018 року* | *Реалізовано частково* | *ні* | *ЦВК* | *Не вирішеним залишається питання щодо приєднання Цибульківської сільської ради.* | *Проведено роботу по доприєднанню Новопідкрязької сільської ради до Могилівської ОТГ (до Дніпропетровської ОДА надані пропозиції щодо внесення змін до Перспективного плану формування територій громад Дніпропетровської області в межах усієї території, викладеного в редакції розпоряджень КМУ № 1281-р від 04.12.2015 року, № 363-р від 31.05.2017 року до якого розпорядженням № 158-р від 14.03.2018 року внесені зміни згідно з постановами КМУ № 823 – р від 07.11.2018 року та № 344-р від 22.05.2019 року, якими передбачено формування Могилівської ОТГ у складі Могилівської, Зорянської, Цибульківської та Новопідкрязької сільських рад. Наразі, відповідно до затверджених Планом змін, ведеться робота щодо доприєднання Новопідкрязької та Цибульківської сільських рад до Могилівської об’єднаної територіальної громади, а саме: у грудні 2019 року отримано «ВИСНОВОК Дніпропетровської обласної державної адміністрації щодо відповідності проектів рішень, схвалених Могилівською та Новопідкрязькою сільськими радами Царичанського району Дніпропетровської області, «Про добровільне приєднання до територіальної громади» щодо добровільного приєднання сіл Новопідкряж, Супина Новопідкрязької сільської територіальної громади Царичанського району Дніпропетровської області до Могилівської сільської об’єднаної територіальної громади Царичанського району Дніпропетровської області Конституції України та законам України» (розпорядження голови облдержадміністрації від 02.12.2019 № 687/0/3-19); Могилівською сільською радою прийнято рішення «Про добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади» від 05 грудня 2019 року №906-54/VІІ; Новопідкрязькою сільською радою прийнято рішення «Про добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади» від 05 грудня 2019 року №303-33/VІІ; виконавчим комітетом Могилівської сільської ради направлено лист до Дніпропетровської облдержадміністрації з клопотанням про звернення до Центральної виборчої комісії для прийняття рішення про призначення додаткових виборів депутатів Могилівської сільської ради від територіальної громади сіл Новопідкряж і Супина (лист від 06.12.2019 №977/2-9))* |
| *2.* | **1.1.3. П**ланування території громади  | *До 2020 року* | *Реалізовано частково* | *ні* | *місцевий* | *Після уточнення показників бюджету за підсумками І півріччя буде розглянуто питання щодо виділення коштів* | *У 2019 році заплановані кошти на розробку генерального плану, оголошена тендерна процедура, але скасована, у зв’язку з обмеженням у часі.**Робота призупинена у зв’язку з невизначеністю меж громади (доприєднання територій), але з другого півріччя буде відновлена* |
| *3.* | **1.1.4.** Спрощення реєстраційних та дозвільних процедур для суб'єктів господарювання різних форм власності  | *2018 рік* | *Реалізовано частково* | *ні*  | *місцевий* | *Після уточнення показників бюджету за підсумками І півріччя буде розглянуто питання виділення коштів* | *Придбання мобільного місця адміністратора ЦНАП* |
| *4.* | **1.1.5.** Промоція можливостей інвестування в Могилівській громаді  | Постійно, починаючи з 2017 року до 2020 року  | *Реалізовано частково*  | *ні*  | *місцевий* | *Після уточнення показників бюджету за підсумками І півріччя буде розглянуто питання виділення коштів* | *щорічно здійснюються різнопланові заходи, інформаційні та промоційні кампанії адресовані як мешканцям громади, так і потенційним зовнішнім інвесторам (інформаційні матеріали в різних формах та на різних носіях, промоційні заходи в громаді та поза нею)**у 2020 році: 2 щорічні фестивалі; 300 річчя с. Могилів; буклети; книга* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Операційна ціль:* 1.2. Підтримка підприємницьких ініціатив та економічної кооперації мешканців громади** |
|  | ***Діяльність / захід*** | ***Запланований термін реалізації***  *(в стратегії)* | ***Стан реалізації:******Повністю реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується*** | ***Включено до бюджету:*** *(так/ні)* | ***Джерело фінансування*** | ***Очікувані або виявлені проблеми*** *та способи їх вирішення* | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | **1.2.1.** Створення системи заохочення та інформаційної підтримки фермерів, малого підприємництва та самозайнятості населення  | *До 2020 року* | *Не реалізовано*  | *ні* | *місцевий* | На разі не функціонують "Могилівська школа підприємництва" та "Школа лідерів місцевого самоврядування"Після уточнення показників бюджету за підсумками І півріччя буде розглянуто питання виділення коштів | *З вересня 2020 року* |
| *2.* | **1.2.2.** Розробка програми ранньої профорієнтації та опанування бізнесовими навичками шкільної молоді  | *Починаючи з 2018 року* | *Не реалізовано* | *ні*  | *місцевий* | *Після уточнення показників бюджету за підсумками І півріччя буде розглянуто питання виділення коштів* | *З вересня 2020 року* |
| *3.* | **1.2.3.** Розвиток кооперативного руху в сільській місцевості  | 2018 рік — навчання, кінець 2018 року —створен-ня коопера-тиву | *Реалізовано повністю* | *так* | *Місцевий, DOBRE, ULED, Дорадча служба Кооперативної академії* |  | *Реалізація проекту в рамках підтримки DOBRE ( СОК «Перший ягідний»), навчання членів кооперативів* |
| *4.* | **1.2.4.** Самоорганізація підприємців у громаді  | До кінця 2018 року  | *Реалізовано частково* | *ні* |  |  | *Співпраця з Громадською радою з питань розвитку підприємництва при виконкомі сільської ради щодо вирішення проблемних питань у сферах підприємництва та кооперації* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Операційна ціль:* 1.3. Розвиток неаграрних видів економічної активності в громаді** |
|  | ***Діяльність / захід*** | ***Запланований термін реалізації***  *(в стратегії)* | ***Стан реалізації:******Повністю реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується*** | ***Включено до бюджету:*** *(так/ні)* | ***Джерело фінансування*** | ***Очікувані або виявлені проблеми*** *та способи їх вирішення* | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | **1.3.1.** Підтримка розвитку сільського "зеленого" та інших інноваційних видів туризму  | 2018 рік — Програма, до 2020 року — створення Центру  | *Реалізовано частково* | *ні* | *DOBRE, ULED* | *Низька активність населення щодо створення власних садиб. Відсутня затверджена програма розвитку туризму. Не створений центр.* | *Реалізація заходів підтримки розвитку сільського "зеленого" та інших інноваційних видів туризму: розширення та промоція туристичного маршруту «Стежинами рідного краю»; відповідальні особи та зацікавлені у створенні власних туристичних пропозицій мешканці громади продовжують навчання в рамках міжнародних навчальних програм та програм сприяння розвитку туризму в сільській місцевості* |
| *2.* | **1.3.2.** Участь потенційних організаторів інноваційних видів туризму у міжнародних проектах навчання та стажування  | До 2019 року  | *Реалізовано частково* | *ні* | *DOBRE, ULED* | *Відсутність пропозицій щодо впровадження інноваційних видів туризму* | *Започаткування власних туристичних пропозицій.**Сформована група мешканців, яка ознайомлена з інноваційними методами організації туризму у сільській місцевості та контактами в Україні та за кордоном.**5 осіб пройшли навчання в рамках міжнародних навчальних програм та**програм сприяння розвитку туризму в сільській місцевості.**Співпраця в загальнообласному проекті «Невідома Дніпропетровщина» участь у інформаційного семінарі»* |
| *3.* | **1.3.3.** Підтримка розвитку альтернативної енергетики  | 2018 рік — перелік земельних ділянок, до 2020 року — 1 MW електрогенерації з альтернативних джерел на території громади  | *На етапі реалізації* | *ні* | *Власні кошти населення* | Часова перспектива та повнота виконання завдання залежить від процесів передачі в управління громаді земель за межами населених пунктів в управління, розробки нового просторового планування та генерального планування території громади, а також від стабільності законодавства стосовно цієї сфери. | *На стадії завершення перелік земельних ділянок, придатних для розміщення потужностей альтернативної енергетики, розміщення енергогенеруючих агрегатів.*Енергетичні установки в приватних садибах, господарі яких домовилися про спільну генерацію - 2 індивідуальні господарства. Виділено дві земельні ділянки під встановлення сонячних батарей. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Операційна ціль:* 1.4. Сталий розвиток агропромислового комплексу, переробки сільськогосподарської продукції, а також підвищення доданої вартості продукції місцевих сільськогосподарських виробників** |
|  | ***Діяльність / захід*** | ***Запланований термін реалізації***  *(в стратегії)* | ***Стан реалізації:******Повністю реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується*** | ***Включено до бюджету:*** *(так/ні)* | ***Джерело фінансування*** | ***Очікувані або виявлені проблеми*** *та способи їх вирішення* | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | **1.4.1.** Сприяння відновленню порушених земель та родючості ґрунтів, вдосконалення структури посівів та насаджень  | Програма —2018 рік, заходи, записані у програмі, — до 2021 року  | *реалізовано частково*  | *ні* | *місцевий* | *Виконання пов’язане з плануванням просторового розвитку та генеральним плануванням території**Після уточнення показників бюджету за підсумками І півріччя буде розглянуто питання щодо виділення коштів* | *Відновлення порушених земель та родючості ґрунтів, вдосконалення структури посівів та насаджень виконавчим комітетом ради з землекористувачами — виробниками сільськогосподарської продукції та власниками паїв проведення консультаційних зустрічей щодо етичного та екологічного використання ґрунтів, дотримання екологічно обґрунтованих сівозмін, які сприяють захисту та збереженню родючості найціннішого економічного ресурсу громади — чорноземів**.* *Виконання заходів "Програми розвитку земельних відносин та охорони земель Могилівської сільської територіальної громади на 2018 - 2022 роки"*  |
| *2.* | **1.4.2.** Сприяння розвитку переробки місцевої сільськогосподарської сировини до кінцевого продукту.  | *2020 рік* | *на етапі реалізації*  | *ні* | *Власні кошти ТОВ «Оріль-Еко»* |  | *Розширення переробки сільськогосподарської сировини та продукції ТОВ «Оріль-Еко» ( органічне вирощування ягід; є одним із крупніших в Україні виробником ягідної продукції, у 2019 році завершило будівництво комплексу для заморожування ягід, потужністю 5 тон на добу і приймало на заморозку продукцію інших виробників, а вже з 2020 року повністю перейшло на власну так як розширило плантацію полуниці у шість разів).* *Земельний банк компанії включає 25 га органічної малини та 5 га полуниці садової. При цьому малина має сертифікат «Органік стандарт». У 2019 році урожайність цієї ягоди була на рівні 2 тон/га. Крім цього товариство займається вирощування іншої продукції: виноград, горіхи, баштанні, пряні, ароматичні та лікарські культури (власні кошти)* |
| *3.* | **1.4.3.** Підвищення обсягів збуту продукції місцевих дрібних сільських товаровиробників  | 2020 рік  | *Не реалізовано* |  |  | *Відсутнє узгоджене рішення щодо визначення маршруту прокладання земельної ділянки державної автотраси Н-31 “Дніпро-Царичанка – Кобеляки - Решетилівка”.* |  |
| *4.* | **1.4.4.** Сприяння застосуванню передових проекологічних технологій у сільськогосподар-ському виробництві  | *2020 рік* | *Частково реалізовано.*  | *Так*  | *Місцевий, обласний*  | *Школа починає свою діяльність з 1 вересня 2020 року* | *Функціонує теплиця, якою опікуються вихованці філії* *«Шафран»* |
| *5.* | **1.4.5.** Сприяння збільшенню виробництва екологічно чистої та органічної продукції сільського господарства  | 2020 рік  | *Не реалізовано* | *ні* | *місцевий* |  *Школа підприємництва буде функціонувати з 01 вересня 2020 року**Після уточнення показників бюджету за підсумками І півріччя буде розглянуто питання виділення коштів* |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Операційна ціль:* 1.5. Збереження навколишнього природного середовища як важливого підґрунтя для високої якості життя мешканців та економічного розвитку** |
|  | ***Діяльність / захід*** | ***Запланований термін реалізації***  *(в стратегії)* | ***Стан реалізації:******Повністю реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується*** | ***Включено до бюджету:*** *(так/ні)* | ***Джерело фінансування*** | ***Очікувані або виявлені проблеми*** *та способи їх вирішення* | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | **1.5.1.** Збереження та розвиток лісових насаджень, розширення використання потенціалу заліснених територій  | 2020 рік  |  *реалізовано частково*  | *ні* |  | *Угода знаходиться в стадії підписання, ускладнюється карантинними обмеженнями* | *Завдання відтерміновувалося.*  |
| *2.* | **1.5.2**. Заходи зі збереження ріки Оріль та інших водних об’єктів  | 2020 рік  | *реалізовано частково*  | *ні* | *Державний , обласний*  | *Не належить до компетенції ради заплановане відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану русла річки Оріль на території Царичанського та Петриківського районів Дніпропетровської області. Обсяг коштів фонду охорони навколишнього природного середовища обласного бюджету на виконання природоохоронних заходів на 2018-2019 роки відносно цього проекту становитиме 1022,158 тис. грн. У 2020 році роботи не розпочаті.**Протягом 2019 – 2020 проходили та проходять громадські слухання по плановій діяльності з очищення ріки Оріль . Районним керівництвом, при співпраці із Всеукраїнською організацією "Європейське покоління", створено координаційну раду для розробки, затвердження та реалізації плану збереження та відновлення гідрологічного режиму річки Оріль. До складу ради входять представники влади, органів місцевого самоврядування, екологи та екологічні активісти Царичанського, Петриківського та Магдалинівського районів* | *Продовження реалізації заходів зі збереження ріки Оріль та інших водних об’єктів владою громади та могилівською спільнотою постійно лобіюються клопотання спрямовані на захист цих водойм, та порушуються питання щодо фінансування цих заходів з державного та обласних бюджетів* |
| *3.* | **1.5.3**. Унормування можливостей використання водоохоронних зон річки Оріль та підготовка прибережних та лісових зон відпочинку | На кінець 2018 року — норма-тивнийдоку-мент, до кінця 2020 року — зони відпочинку  | *реалізовано частково* | *ні* | *Місцевий, донорські організації, власні кошти мешканців громади* | *Необхідні консультації фахівців з приводу особливостей виділення та оформлення рекреаційних територій в прибережних та лісових зонах.* | *Продовження виконання заходів районної програми збереження водних ресурсів на територіях громад. Постійний контроль за захистом природного середовища. Розгляд питань на засіданнях постійних депутатських комісій, сесіях ради.**Облаштування одного місця відпочинку. (Наразі у привабливих місцях громади спільно з громадськістю створено три осередки дозвілля, а саме: з метою впровадження позитивного досвіду організації громадського простору для спілкування та проведення спільного дозвілля різних вікових категорій мешканців громади, за ініціативою ГО «Могилівська спілка сільської молоді» у 2018 році втілена грантова заявка «Алея друзів» (загальна вартість проекту становить 413,3 тис.грн., з них: кошти місцевого бюджету 112,9 тис.грн., кошти програми DOBRE – 300,4 тис. гривень; силами молоді громади впорядковано сільський пляж «Коти» на якому, за рахунок коштів депутата сільської ради Повіреного О.В., побудовано альтанку; з метою запровадження молодіжного руху на території громади Балагура І. Ю. пройшла низку тренінгів за тематикою "Молодіжний працівник". Це стало поштовхом для написання грантової заявки та отримання фінансування на реалізацію проекту "Створення публічного громадського простору "Freemovement" (загальна вартість проекту становить 199,0 тис.грн., з них: кошти місцевого бюджету 67,1 тис.грн., кошти програми DOBRE – 131,9 тис. гривень), а також започаткування впровадження мапування громади з геолокацією молодіжних просвітницько-дозвіллевих осередків ( робота буде продовжена у 2020 році)* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Операційна ціль:* 2.1. Підвищення інституційної спроможності та кадрового потенціалу органів місцевого самоврядування на засадах вдалого управління** |
|  | ***Діяльність / захід*** | ***Запланований термін реалізації***  *(в стратегії)* | ***Стан реалізації:******Повністю реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується*** | ***Включено до бюджету:*** *(так/ні)* | ***Джерело фінансування*** | ***Очікувані або виявлені проблеми*** *та способи їх вирішення* | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | **2.1.1.** Створення системи підвищення кваліфікації працівників виконавчих та виборних органів місцевого самоврядування  | З березня 2018 року  | *реалізовано повністю*  |  |  |  | *посадові особи виконавчого комітету, керівники комунальних підприємств та представники депутатського корпусу ради систематично підвищують кваліфікацію шляхом участі в спеціалізованих тренінгах, семінарах та онлайн-курсах.* *У 2020 році кількість навчених працівників виконавчих органів місцевого самоврядування–10, депутатів –5, громадських діячів -2.**Кількість навчальних матеріалів, що зберігаються після навчань у бібліотеці виконкому:навчальні посібники – 17.**Навчання здійснюється у відповідності до положень розділу про підвищення кваліфікації у Програмі розвитку місцевого самоврядування Могилівської ОТГ* |
| *2.* | **2.1.2.** Розробка і впровадження ефективної інформаційної політики органів місцевого самоврядування у місцевій спільноті  | *До 2020 року* | *реалізовано повністю*  |  |  |  | *Розроблена спільно з представниками мешканців та запроваджена Комунікаційна стратегія, яка містить принципи двосторонньої комунікації між владою та мешканцями, опис інформаційних каналів ( в тому числі, щонайменше, три нові) та з використанням як традиційних засобів комунікацій (зустрічі з мешканцями, дошка оголошень, листи до мешканців тощо), так і сучасних, які спираються на Інтернет та соціальні медіа. Стратегія базується на ретельному аналізі інформаційних потреб різних груп мешканців та способів отримання ними знань про світ.* |
| *3.* | **2.1.3.** Кадровий резерв для виборних та виконавчих органів місцевого самоврядування  | *2019 рік* | *Реалізовано частково* | *ні* | *Місцевий, донорські організації, власні кошти*  | *Не можливість закінчити очне навчання через карантинні обмеження**Не функціонує "Школа лідерів місцевого самоврядування"**Після уточнення показників бюджету за підсумками І півріччя буде розглянуто питання виділення коштів* | *З метою формування кадрового резерву для виборних та виконавчих органів місцевого самоврядування п’ять посадових осіб виконавчого комітету, дві представниці депутатського корпусу та три активні мешканки громади успішно закінчили навчальний курс міжнародних Шкіл лідерів**У 2020 році – «Академія гендерної рівності» - 1 особа пройшла конкурсний відбір подавши повний пакет документів, набрала необхідну кількість балів (98 із 100 можливих) у тестових завданнях по завершенні онлайн- навчання* |
| *4.* | **2.1.4.** Створення сучасного Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) разом із мобільним робочим місцем  | *До кінця 2020року* | *Реалізовано частково**.* | *ні*  | *Місцевий* | *Пропонується продовжити термін виконання у зв’язку з вивченням питання про комплектацію мобільного робочого місця.**Після уточнення показників бюджету за підсумками І півріччя буде розглянуто питання виділення коштів* | *У приміщенні Могилівського ЦНАПу проведено ремонт, придбано нові меблі та комп’ютерну техніку, розширено перелік послуг шляхом запровадження пакета послуг соціального спрямування*  *Наразі: 70 розроблених послуг, щомісячно обслуговуються 245 клієнтів, проводиться моніторинг задоволеності клієнтів. Затверджена Програма розвитку і підтримки сфери надання адміністративних послуг у Могилівській ОТГ на 2019-2021роки* *У 2020 році планується оновлення матеріально-технічної бази у зв’язку із запровадженням послуг соціального спрямування* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Операційна ціль:* 2.2. Підвищення активності мешканців, розвиток самоорганізації та організацій громадянського суспільства** |
|  | ***Діяльність / захід*** | ***Запланований термін реалізації***  *(в стратегії)* | ***Стан реалізації:******Повністю реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується*** | ***Включено до бюджету:*** *(так/ні)* | ***Джерело фінансування*** | ***Очікувані або виявлені проблеми*** *та способи їх вирішення* | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | **2.2.1.** Зростання активності діяльності різних форм самоорганізації населення  | *2018 рік* | *реалізовано повністю* |  |  |  | *Створені та діють вуличні комітети. В рамках зростання активності діяльності різних форм самоорганізації населення члени вуличних комітетів ініціюють конкретні місцеві заходи, звертаються до виконкому громади зі своїми потребами та беруть участь у вирішенні місцевих проблем* |
| *2.* | **2.2.2.** Підтримка для створення та ефективної діяльності місцевих громадських організацій  | *До 2020 року* |  *Реалізується частково* |  *ні* |  | *Програма співпраці органів влади громади з громадськими організаціями знаходиться у стадії розробки Відсутня затверджена програма співпраці*  | *Буде затверджена у 2020 році* |
| *3.* | **2.2.3.** Збільшення участі громадян у прийнятті рішень  | *Грудень 2018 року* | *реалізовано повністю* |  *так* | *Місцевий*  | *Слабкі навички мешканців щодо підготовки проектних заявок* | *Щорічно у громаді запроваджується Громадський бюджет. У Бюджеті громади визначена сума, рішення про використання якої приймається на підставі конкурсу проектів, поданих мешканцями громади та їх об’єднаннями.**(Громадський бюджет — рішення сільської ради, положення — 1 документ)**З метою збільшення участі громадян у прийнятті рішень з 2018 року у громаді запроваджений Бюджет участі ( 2018 рік – 3 проекти на 100,0 тис.грн., 2019 рік – 4 проекти на 150,0 тис. гривен.На 2020 рік заплановано 150,0 тис.грн.)* |
| *4* | **2.2.4. Створення Ради у справах рівного трактування та запобігання дискримінаці їпри виконкомі ради громади.** | **До кінця 2018 року** | **реалізовано частково** | *ні* |  | *Не відпрацьоване положення про гендерно-бюджетну групу з точки зору можливостей працювати з широким спектром можливих дискримінаційних явищ.* | *з метою забезпечення досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства шляхом правового забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, ліквідації дискримінації за ознакою статі та застосування спеціальних тим часових заходів, спрямованих на усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків реалізовувати рівні права, надані їм Конституцією: визначена уповноважена особа (координатор) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків; затверджено склад колегіального органу - опікунської ради; діє мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, постраждалим від домашнього насильства та/або насильства за ознаками статі*  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Операційна ціль:* 2.3. Створення умов для високоякісних освіти культури та творчої активності мешканців** |
|  | ***Діяльність / захід*** | ***Запланований термін реалізації***  *(в стратегії)* | ***Стан реалізації:******Повністю реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується*** | ***Включено до бюджету:*** *(так/ні)* | ***Джерело фінансування*** | ***Очікувані або виявлені проблеми*** *та способи їх вирішення* | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | **2.3.1.** Створення оптимальної для задоволення потреб мешканців мережі закладів позашкільної та загальної середньої освіти.  | 2018 рік  | *реалізовано частково* | *ні* | **місцевий** | На разі не функціонують "Могилівська школа підприємництва" та "Школа лідерів місцевого самоврядування"Після уточнення показників бюджету за підсумками І півріччя буде розглянуто питання виділення коштів | *У рамках створення оптимальної для задоволення потреб мешканців мережі закладів позашкільної та загальної середньої освіти на базі ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу І.М. Шишканя створений ОКЗ «Могилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. І.М. Шишканя», який почне свою діяльність з 01.09.2020 року* |
| *2.* | **2.3.2**. Розвиток матеріально-технічної бази дитячих позашкільних закладів та загальноосвітніх шкіл  | 2018 -2019 рік  | *реалізовано частково* |  *так* | *Місцевий , обласний, державний* | *Обмеженість в коштах* | *пріоритетним напрямком становлення громади є розвиток матеріально-технічної бази дитячих позашкільних закладів та загальноосвітніх шкіл. З метою забезпечення належних умов навчально-виховного процесу був проведений великий обсяг ремонтних робіт приміщень закладу: реконструкція покрівлі, заміна вікон та дверей на металопластикові, заміна електропроводки на сучасну, встановлення пожежної та охоронної систем сигналізації. Крім цього проведено поточний ремонт навчальних кабінетів, здійснено закупівлю меблів, комп’ютерної техніки та мультимедійного обладнання, а також придбано посуд для шкільної їдальні згідно з вимогами НАССР. На вищезазначені види робіт за період з 2016-2018 р.р за рахунок різних джерел фінансування було витрачено 8084,5 тис. гривень. У 2019 році на оснащення закладу спрямовані видатки у розмірі 2837,6 тис.грн., в тому числі з місцевого бюджету - 1779,9 тис. гривень**На 2020 рік також заплановані видатки згідно з затвердженим планом асигнувань* |
| *3.* | **2.3.3**. Створення умов для безперервної освіти, перекваліфікації та підвищення кваліфікації дорослих мешканців  | *2019 рік* | *на етапі реалізації* | *ні* | *місцевий* | *Після уточнення показників бюджету за підсумками І півріччя буде розглянуто питання виділення коштів* | *У 2019 році на базі ОКЗ «Могилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. І.М. Шишканя» було запроваджено діяльність гуртка для дорослих з навичок комп’ютерної грамотності* |
| *4.* | **2.3.4.** Створення умов для творчого розвитку дітей та молоді  | *З 2019 року* | *реалізовано частково*  | *так* | *Місцевий, спонсорські кошти* |  | *З метою створення належних умов для творчого розвитку дітей та молоді на базі Могилівського сільського будинку культури: діє спортивно-танцювальна студія «Анна & Вікторія», яка охоплює заняттями з хореографії та ритміки підростаюче покоління не тільки Могилівської ОТГ, а і сусідніх громад Царичанського району. У 2019 році в приміщенні клубного закладу виділена кімната для тренувань. Наразі тривають роботи по її ремонту та оснащенню. У 2019 році на суму 1080,5 тис.грн. з місцевого бюджету проведені роботи по об’єкту "Капітальний ремонт Зорянського будинку Культури за адресою: вул. Центральна, с. Могилів, Царичанський р-н, Дніпропетровська обл."**У 2020 році : ремонт танцювальної зали для студії «Анна & Вікторія», (петиція)**До бюджету Царичанської ОТГ щорічно передається субвенція на оплату навчання дітей Могилівської ОТГ у школі естетичного виховання ( 2020 рік – 66,7 тис.грн.)* |
| *5.* | **2.3.5.** Створення на базі Могилівського сільського будинку культури сучасного осередку спортивного та культурно-туристичного дозвілля.  | *2018 -2025 роки* | *реалізовано частково*  | *так* | *місцевий* | *Не затверджено Положення про МКДК.* | *З метою створення на базі Могилівського сільського будинку культури сучасного осередку спортивного та культурно-туристичного дозвілля: у 2018 році проведено касові видатки спеціального фонду по оплаті робіт за виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту "Реконструкція комунального клубного закладу "Могилівській сільський Будинок культури" з облаштуванням прилеглої паркової зони за адресою: Дніпропетровська область, Царичанський район, с. Могилів, вулиця Дніпровська (стара назва – Дніпропетровська), будинок 1" у сумі 811,2 тис.грн., з яких: кошти "Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" – 693,8 тис.грн. та кошти сільського бюджету – 117,4 тис. гривень. У 2019 році на суму 33,6 тис.грн. дофінансовані видатки за виготовлену ПКД;**У 2020 році – сходи, пандус, частково – лінолеум.* *Розроблено та оприлюднено на офіційному сайті громади Положення про «Могилівський культурно - дозвіллєвий комплекс» (МКДК) Могилівської сільської ради, Царичанського району, Дніпропетровської області, яке буде затверджено у 2020 році* |
| *6.* | **2.3.6**. Створення матеріальної інфраструктури змістовного та активного дозвілля та спілкування  | До 2020 року — 1-й об’єкт  | *реалізовано частково*  | *ні* | *Місцевий, спонсорські кошти* | *Обмеженість у коштах* | *У рамках розпочатої роботи по створенню матеріальної інфраструктури змістовного та активного дозвілля та спілкування мережі громадських об’єктів громади:* *у 2018 році за рахунок коштів "Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" (в сумі 198,0 тис.грн.) та співфінансування з місцевого бюджету (в сумі 1,98 тис.грн.) придбано 2 комплекти ігрового обладнання для дитячих майданчиків; відкрито дозвіллєвий об’єкт «Алея друзів» загальною вартість 413,3 тис.грн., з них: кошти місцевого бюджету 112,9 тис.грн., кошти програми DOBRE – 300,4 тис. гривень;**у 2019 році реалізовано проект "Створення публічного громадського простору "Free movement" (загальна вартість проекту становить 199,0 тис.грн., з них: кошти місцевого бюджету 67,1 тис.грн., кошти програми DOBRE – 131,9 тис. гривень);**у 2020 році заплановано впорядкування території поблизу о.Біловід* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Операційна ціль:* 2.4. Заохочення фахівців різних спеціальностей, а також молоді до життя та роботи в громаді** |
|  | ***Діяльність / захід*** | ***Запланований термін реалізації***  *(в стратегії)* | ***Стан реалізації:******Повністю реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується*** | ***Включено до бюджету:*** *(так/ні)* | ***Джерело фінансування*** | ***Очікувані або виявлені проблеми*** *та способи їх вирішення* | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | **2.4.1.** Забезпечення житлом молодих професіоналів та членів їхніх родин  | З початку 2018 року  | *на етапі реалізації* | *ні* |  | *Відсутність коштів для будівництва соціального житла* | *З метою забезпечення житлом молодих професіоналів та членів їхніх родин оновлення реєстру вільних житлових приміщень та ведеться квартирний облік* |
| *2.* | **2.4.2**. Налагодження та підтримка сталої співпраці громади з вищими навчальними закладами  | З 2018 до 2020 року  | *на етапі реалізації* | *ні* |  |  *офіційні документи відсутні* | *Співпраця здійснюється за усними домовленостями* |
| *3.* | **2.4.3.** Система заохочення для професіоналів різних спеціальностей, що бажають переїхати на постійне місце проживання до сільської місцевості  | Започаткування у 2017 році  | *на етапі реалізації* | *ні* |  | *Відсутність соціального житла та коштів у місцевому бюджеті на виплату «підйомних»* | *У громаді пройшли інтернатуру 2 майбутніх сімейних лікарів за кошти місцевого бюджету , один лікар приступив до роботи з серпня 2019року*  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Операційна ціль:* 2.5. Створення умов для ефективної охорони здоров’я, популяризація здорового способу життя та спортивної активності** |
|  | ***Діяльність / захід*** | ***Запланований термін реалізації***  *(в стратегії)* | ***Стан реалізації:******Повністю реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується*** | ***Включено до бюджету:*** *(так/ні)* | ***Джерело фінансування*** | ***Очікувані або виявлені проблеми*** *та способи їх вирішення* | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | **2.5.1.** Створення оптимальної для громади мережі лікувальних закладів первинної ланки (загальної практики сімейної медицини) та її матеріально технічне забезпечення.  | З 2018 року  | *реалізовано частково*  | *так* | *Місцевий, обласний, державний* | *Громада не впливає на строки початку будівництва амбулаторії,яке планується у 2020 році за рахунок коштів державного бюджету і буде здійснюватися УКБ Дніпропетровської ОДА ( виділена земельна ділянка, за рахунок коштів обласного бюджету виготовлена ПКД)* | *У рамках створення оптимальної для громади мережі лікувальних закладів первинної ланки (загальної практики сімейної медицини) та її матеріально технічне забезпечення: укладені угоди про міжмуніципальне співробітництво з Царичанською ОТГ та КНП "Царичанський ЦПМСД" Царичанської селищної ради з метою якісного надання медичних послуг населенню Могилівської ОТГ на базі КЗ "Могилівська АЗПСМ", КЗ "Зорянський ФАП" та КЗ "Проточанський ФАП" та КП "Царичанська ЦРЛ" ЦСР щодо надання медичних послуг вторинного рівня населенню громади**Щорічно з бюджету громади виділяються кошти на медичну галузь.**У 2020 році заплановані видатки у розмірі понад 500 тис.грн.* |
| *2.* | **2.5.2.** Кадрове забезпечення медичних закладів громади  | *2017 рік* | *реалізовано частково*  | *так* | *місцевий* | *Один лікар в декретній відпустці* | *Угода укладена з Департаментом охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА щодо направлення двох сімейних лікарів на роботу до медичних закладів Могилівської ОТГ.**На виконання угоди з Департаментом охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації до Могилівської АЗПСМ направлено сімейного лікаря Щербину О.І.* |
| *3.* | **2.5.3.** Створення умов для занять спортом та фізичною культурою для мешканців громади  | *2018-2019 роки* | *реалізовано частково*  | *так* | *місцевий* | *Обмеженість коштів у місцевому бюджеті* | *з метою створення умов для занять спортом та фізичною культурою для мешканців громади: у 2018 році завершено розпочатий у 2017 році ремонт спортивної зали, яка є частиною КЗК «Могилівський сільський будинок культури». На суму 1366,5 тис.грн. з місцевого бюджету проплачені роботи по об’єкту "Капітальний ремонт спортивної зали Могилівського сільського будинку Культури за адресою:вул.Дніпровська,1, с. Могилів, Дніпропетровська обл.";**профінансовано видатки по закупівлі предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, а саме: на 6,9 тис.грн. придбано меблі; на 6,7 тис.грн. – захисна сітка на вікна у спортивній залі; спортивний інвентар на суму 4,4 тис.грн. У 2019 році профінансовано закупівлю предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю в сумі 77,3 тис. грн., в тому числі: придбання банера на суму 10,6 тис.грн.; м’ячі для спортзалу – 2,9 тис.грн., за друковану продукцію – 18,1 тис.грн., новорічні гірлянди – 10,2 тис.грн., віконний блок – 10,0 тис.грн., господарчі товари – 1,2 тис.грн., електротовари на суму 15,8 тис. гривен.**У 2020 році заплановані видатки на покращення матеріально-технічної бази у сумі 15 тис. грн.., розмір яких буде переглянуто за підсумками першого півріччя* |
| *4.* | **2.5.4.** Підвищення активності мешканці громади у сфері фізичної культури та спорту  | *2017 – 2020 роки* | *реалізовано частково* | *так* | *Місцевий* | *Карантинні обмеження, обмеженість видатків* | *З метою створення умов для занять спортом та фізичною культурою для мешканців громади: у 2018 році завершено розпочатий у 2017 році ремонт спортивної зали, яка є частиною КЗК «Могилівський сільський будинок культури». На суму 1366,5 тис.грн. з місцевого бюджету проплачені роботи по об’єкту "Капітальний ремонт спортивної зали Могилівського сільського будинку Культури за адресою: вул.Дніпровська,1, с. Могилів, Дніпропетровська обл.";**профінансовано видатки по закупівлі предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, а саме: на 6,9 тис.грн. придбано меблі; на 6,7 тис.грн. – захисна сітка на вікна у спортивній залі; спортивний інвентар на суму 4,4 тис.грн. У 2019 році профінансовано закупівлю предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю в сумі 77,3 тис. грн., в тому числі: придбання банера на суму 10,6 тис.грн.; м’ячі для спортзалу – 2,9 тис.грн., за друковану продукцію – 18,1 тис.грн., новорічні гірлянди – 10,2 тис.грн., віконний блок – 10,0 тис.грн., господарчі товари – 1,2 тис.грн., електротовари на суму 15,8 тис. гривен;**у рамках реалізації заходів з підвищення активності мешканці громади у сфері фізичної культури та спорту до штату ККЗ «Могилівський сільський будинок культури» введено посаду інструктора з фізичної культури, яким організовано роботу спортивних гуртків ( фітнес – 12 осіб; загальна фізична підготовка – 10 осіб; волейбол – 15 осіб; футбол – 26 осіб; настільний теніс – 15 осіб; бадмінтон – 12 осіб), а також систематично організовують спортивні події, орієнтовані на масову участь мешканців та мешканок різного віку (протягом року 11 заходів, 250 осіб); за рахунок коштів місцевого бюджету спільно з іншими громадами району утримується футбольна команда ФК «Оріль»;**у 2020 році дана робота буде продовжена.* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Операційна ціль:* 2.6. Підвищення ефективності соціальної допомоги** |
|  | ***Діяльність / захід*** | ***Запланований термін реалізації***  *(в стратегії)* | ***Стан реалізації:******Повністю реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується*** | ***Включено до бюджету:*** *(так/ні)* | ***Джерело фінансування*** | ***Очікувані або виявлені проблеми*** *та способи їх вирішення* | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | **2.6.1**. Розширення функцій та підвищення якості послуг, які надаються КЗ "Територіальний центр соціального обслуговування ( надання соціальних послуг)" Могилівської сільської ради | *2020 -2022 роки* | *Реалізовано частково* | *так* | *місцевий* | *Відсутність коштів на ремонт приміщення для відкриття стаціонарного відділення* | *з метою забезпечення покращення соціального захисту населення громади створено КЗ "Територіальний центр надання соціальної допомоги", який функціонує з 01.04.2016 року. На обслуговуванні у фахівців Центру знаходиться 96 осіб. В рамках міжмуніципального співробітнитництва з Ляшківською ОТГ укладено угоду і включено до штату Центру працівника, який здійснює обслуговування мешканців сусідньої громади. В рамках дії угоди з Ляшківською ОТГ до бюджету Могилівської ОТГ щорічно перераховується дотація на утримання працівника по обслуговуванню в розмірі: у 2018 році - 46,1 тис.грн., у 2019 році - 67,9 тис. грн.., у 2020 році – 80,3 тис. гривень.**У 2018 -2020 роках за рахунок коштів сільського бюджету Могилівської ОТГ профінансовані поточні трансферти органам державного управління інших рівнів, а саме: до районного бюджету:**- на виконання заходів Комплексної програми соціального захисту населення Царичанського району на 2015-2020 роки спрямовані видатки в сумі 9,6 тис. гривень;**- на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю з місцевого бюджету перераховано 15,6 тис. гривень ( у 2020 році – 14.8 тис.грн.);**- на утримання "Царичанської районної організації ветеранів України" профінансовані видатки в сумі 3,0 тис. гривень;**Для сприяння розвитку системи надання соціальних послуг населенню з урахуванням потреб осіб похилого віку, самотніх осіб, учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів війни, інвалідів та людей, які опинилися в складних життєвих умовах, на виготовлення проектно-кошторисної документації за рахунок коштів сільського бюджету у 2017 році спрямовано 187,3 тис. гривень. Згідно з ПКД очікувана кошторисна вартість робіт по проекту "Капітальний ремонт адміністративної будівлі за адресою: вул. Центральна, 58А, с. Могилів, Царичанського району, Дніпропетровської області, з метою відкриття на базі КЗ "ТЦСО (НСП)" МСР відділення надання реабілітаційної допомоги. становить 5694,4 тис. гривень. Проектно-кошторисна документація подана на розгляд ДФРР, як інвестиційний проект, що фінансуватиметься за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку. Станом на 01.01.2020 року проектна заявка знаходиться у стадії оцінювання.**Крім цього у рамках співпраці з районом на виконання програм розвитку Царичанського району з бюджету Могилівської ОТГ передані поточні трансферти до районного бюджету у вигляді "інших додаткових дотацій" на підтримку архівної справи в районі. Розмір видатків становить 55,0 тис. гривень.* *( у 2020 році – 25.0 тис. грн..)* |
| *2.* | **2.6.2.** Соціальний супровід родин із проблемами у вихованні дітей, проявами родинного насильства  | *2018 рік* | *реалізовано частково*  | *Так* | *місцевий* | *На території громади відсутні бажаючі створити ДБСТ, прийомні та патронатні сім’ї* | *З метою покращення надання соціальних послуг вразливим верствам населення при співпраці з програмою DOBRE на базі КЗ "Могилівська ЗОШ І-ІІІ" відкрита сенсорна кімната "Рівновага" для психологічної розгрузки, як дітей, так і, дорослих. ( загальний бюджет 98,5 тис.грн., з них: кошти місцевого бюджету – 62,2 тис.грн., кошти програми DOBRE – 36.3 тис.грн. Аудиторію використовують шкільний психолог та фахівець із соціальної роботи громади для вирішення проблем вразливих верств населення. В сенсорній кімнаті проводяться, як індивідуальні, так і, групові заняття по психології особистості та сімейних відносин. В свою черу з метою забезпечення кондиційності фахівець із соціальної роботи провидить приватний прийом суб'єктів соціальної роботи.* *У 2018 - 2019 роках здійснювалися заходи щодо підвищення престижу сім’ї, реалізації прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання у сімейному оточенні.**На постійній основі здійснюється соціальний супровід сімей з дітьми, малозабезпечених сімей, інвалідів та громадян, які опинились в скрутних життєвих умовах. Для забезпечення більш якісної допомоги населенню громади змінено структуру виконавчого комітету, якою до штату соціально-гуманітарного відділу введено посаду інспектора з покладанням обов'язків фахівця з соціальної роботи.* *Фахівцем ведеться облік сімей з дітьми, які потрапили в складні життєві обставини. Соціальними послугами охоплено 14 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах (виховується 23 дитини), з них: 3 сім'ї отримують послугу "соціальний супровід", 7 сімей - послугу "консультування", а 4 сім'ї користуються послугою "соціальної профілактики".**Статуси дітей-сиріт не надавалися, статус дітей, позбавлених батьківського піклування отримала одна дитина. Наразі дитина виховується в сім'ї опікунів проживає в Царичанка, а навчається в Могилівській ЗОШ І-ІІ ступенів.* *На території громади обліковується 6 сімей, в яких під опікою знаходяться діти-сироти, або позбавлені батьківського піклування загальною чисельністю 11 осіб. За рахунок коштів сільського бюджету закуплена шкільна та спортивна форма на суму 4,4 тис.грн. Пільгова категорія дітей охоплена безкоштовним гарячим харчуванням у навчальних закладах громади.* *Крім цього організовано збір гуманітарної допомоги для малозабезпечених громадян. За рахунок коштів спонсорської допомоги до новорічних свят, до Міжнародного дня людей з інвалідністю, до Дня Перемоги, до Дня людей похилого віку, до Дня захисту дітей проводяться заходи та надаються допомоги у грошовому та товарному еквіваленті.* *Створено Службу у справах дітей,яка розпочне свою діяльність у 2020 році* |
| *3.* | **2.6.3.** Підтримка авторитету родини  | *З 2018 року* | *реалізовано частково* | *так* | *місцевий* | *Наявність на території ради асоціальних сімей* | *передбачено річним планом роботи закладів освіти на базі КЗ "Могилівська ЗОШ І-ІІІ" відкрита сенсорна кімната "Рівновага" для психологічної розгрузки, як дітей, так і, дорослих ( загальний бюджет 98,5 тис.грн., з них: кошти місцевого бюджету – 62,2 тис.грн., кошти програми DOBRE – 36.3 тис.грн. Аудиторію використовують шкільний психолог та фахівець із соціальної роботи громади для вирішення проблем вразливих верств населення. В сенсорній кімнаті проводяться, як індивідуальні, так і, групові заняття по психології особистості та сімейних відносин. У 2020 році дана робота буде продовжена.* |
| *4.* | **2.6.4.** Соціальна підтримка воїнів АТО і ВПО та членів їхніх родин  | *З 2017 року* | *реалізовано частково* | *Так* | *місцевий* | *Відсутнє соціальне житло, обмеженість коштів організацій* | *3 місцеві громадські організації беруть участь у заходах допомоги родинам воїнів АТО, ГО Могилівська спілка сільської молоді має план заходів;**З боку сільської ради – надання земельних ділянок, пропозиція поліпшення житлових умов за рахунок надання безгосподарських будинків**2 ветеранам надане житло**на підтримку учасників АТО спрямовано 8,0 тис.грн., допомогу отримали 6 осіб, одній родини ВПО надана матеріальна допомога та забезпечено соціальний супровід. У 2020 році дана робота буде продовжена. Планові видатки становлять 15 тис. грн.* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Операційна ціль:* 3.1. Благоустрій, підтримання чистоти та порядку** |
|  | ***Діяльність / захід*** | ***Запланований термін реалізації***  *(в стратегії)* | ***Стан реалізації:******Повністю реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується*** | ***Включено до бюджету:*** *(так/ні)* | ***Джерело фінансування*** | ***Очікувані або виявлені проблеми*** *та способи їх вирішення* | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | **3.1.1**. Створення системи управління надання житлово-комунальних послуг  | *2017 рік* | *реалізовано повністю* | *так* | *Місцевий, КП «Джерело»* | *Обмеженість коштів у місцевому бюджеті* | *в рамках створення системи управління надання житлово-комунальних послуг згідно з рішенням Могилівської сільської ради від 14 липня 2017 року №291 - 25/VII "Про створення комунального підприємства "Джерело" для надання комплексу послуг, спрямованих на задоволення першочергових життєвих потреб населення засновано КП "Джерело" МСР.* *На виконання Програми "Розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства "Джерело" Могилівської сільської ради на 2017-2021 роки", затвердженої відповідним рішенням сільської ради від 14 липня 2017 року № 304 - 25/VII, з бюджету громади проведені видатки у розмірі 523,4 тис.грн. на поповнення статутних капіталів. Серед завдань якого – благоустрій та санітарне очищення території, поточні ремонти комунальної нерухомості, підтримання стану шляхів без твердого покриття, в майбутньому – організація процесів утилізації твердих побутових відходів, яка розпочата з**укладання угод на вивіз сміття з об’єктів бюджетної сфери»* |
| *2.* | **3.1.2.** Створення системи поводження з твердими побутовими відходами на території громади  | *2017 рік* | *реалізовано частково* | *так* | *Місцевий, кошти мешканців громади та КП «Джерело»* | *Не належне облаштування майданчиків для збору сміття* | *На території громади побудована мережа майданчиків для збору сміття у кількості 32 шт. Управління процесом покладено на КП «Джерело». У 2020 році планується провести облаштування майданчиків для збору сміття* |
| *3.* | **3.1.3**. Заохочення мешканців до участі в забезпеченні благоустрою громади  | *З 2018 року* | *реалізовано частково* | *так* | *Місцевий, кошти мешканців громади та КП «Джерело»* | *Низька активність мешканців громади щодо укладання угод* | *з метою заохочення мешканців до участі в забезпеченні благоустрою громади щочетверга проводяться заходи з прибирання закріплених територій та щоквартально організовуються «Дні довкілля»**«Діє Положення про конкурс «Кращий двір»;**Започатковано проведення щорічної акції «Чистий четвер»**Загальнотериторіальний суботник (традиційний у квітні у перед пасхальні дні) КП «Джерело» розробило угоди на вивіз сміття. Проведена низка рекламно-агітаційних кампаній щодо поводження з ТПВ. У 2020 році планується завершити кампанію по укладенню угод з населенням та суб’єктами підприємницької діяльності*  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Операційна ціль:* 3.2. Забезпечення якісними дорогами та гарантування безпеки життя в громаді.** |
|  | ***Діяльність / захід*** | ***Запланований термін реалізації***  *(в стратегії)* | ***Стан реалізації:******Повністю реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується*** | ***Включено до бюджету:*** *(так/ні)* | ***Джерело фінансування*** | ***Очікувані або виявлені проблеми*** *та способи їх вирішення* | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | **3.2.1.** Покращення дорожньої інфраструктури  | Реєстр та графік — до кінця 2017 року Ремонти доріг — до 2020 року  | *реалізовано частково* | *так* | *Місцевий, обласний, державний* | *Обмеженість фінансування* | *Спільно з постійними депутатськими комісіями сільської ради та вуличними комітетами сформований реєстр потреб у ремонтах вулиць та доріг. У процесі громадських консультацій визначена черговість капітальних ремонтів у 2018 —2020 роках.**Капітальні ремонти дорожнього покриття (окремих ділянок доріг) здійснені по вулицях* *2019 рік* *Виконано:* *1.Планування узбіччя та грунтової дороги вул. Вишнева в с. Могилів (5000м.кв. ).* *2.Планування узбіччя та грунтової дороги вул. Заводська в с.Могилів (1200 м.кв. ).* *3.Планування узбіччя та грунтової дороги вул. Шевченка Т. в с.Могилів (1613 м.кв. ).* *4.Укладання холодного асфальту вул. Берегова в с Могилів (174 м. кв.) . 5. Укладання холодного асфальту вул. Харківська в с Могилів (314 м. кв.) . 6. Укладання холодного асфальту вул. Молодіжна в с Могилів (173 м. кв.)* *7.Поточний ремонт дороги вул. Виноградна в с.Могилів*  *(1200 м.кв. ). відсипка шлаком* *8.Поточний ремонт дороги вул. Луганська в с.Могилів (108 м.кв. ). відсипка шлаком* *9.Поточний ремонт дороги вул. Чкалова в с.Могилів (3247 м.кв. ). відсипка шлаком* *10. Поточний ремонт дороги вул. Могилівська в с.Могилів (463 м.кв. ). відсипка шлаком* *11. Поточний ремонт дороги вул. Черняховського в с.Могилів (965 м.кв. ). відсипка шлаком* *12.Поточний ремонт дороги провул. Прямий в с.Могилів (337 м.кв. ). відсипка шлаком* *13.Поточний ремонт дороги вул. Кругла в с.Могилів (624 м.кв. ). відсипка шлаком 14.Поточний ремонт дороги вул. О. Зайвого в с.Могилів (1699 м.кв. ). відсипка шлаком* *15. Планування узбіччя дороги вул. Межова в с.Могилів (758 м.кв. ). відсипка шлаком* *16.Поточний ремонт дороги вул. Комарова в с.Могилів (973 м.кв. ). відсипка шлаком* *17.Поточний ремонт дороги вул. Українська в с.Могилів (3767 м.кв. ). відсипка шлаком* *18.Поточний ямковий ремонт дороги вул. Костичева в с. Могилів (200 м.кв.)* *2020 рік* *Виконано:* *1.Поточний ремонт дороги вул. Зорянська в с.Могилів (134 м.кв. ). відсипка шлаком.* *2.Поточний ремонт дороги вул. Щаслива в с.Могилів (221 м.кв. ). відсипка шлаком.* *3. Поточний ремонт дороги вул. Тополина в с.Могилів (550 м.кв. ). відсипка шлаком. 4. Поточний ремонт дороги вул. Харківська в с.Могилів (1651 м.кв. ). відсипка шлаком**Наявна ПКД ремонтів доріг 1. Робочий проект «Капітальний ремонт дороги по вул. Шишканя в селі Могилів Царичанського району Дніпропетровської області» (коригування) (Пройшов експертизу)* *2. Робочий проект «Капітальний ремонт частини дороги по вул. Севастопольська в с. Могилів Царичанського р-ну, Дніпропетровської обл.» (потребує коригування).* *3. Робочий проект «Капітальний ремонт дороги по вул. Чкалова* *в с. Проточі Царичанського району, Дніпропетровської області» (потребує коригування).* *4.Робочий проект «Капітальний ремонт дороги частини дороги по вул. Калініна с. Могилів Царичанського району, Дніпропетровської області» (потребує коригування).**У 2020 році планові ремонти будуть здійснюватись у відповідності до розробленої та затвердженої Послуги «Удосконалення та ремонт комунальних доріг та тротуарів в межах компетенції Могилівській об’єднаної територіальної громади на 2020 – 2025 роки»* |
| *2.* | **3.2.2.** Розвиток мереж вуличного освітлення в громаді.  | 2018 - 2020 роки  | *реалізовано частково* | *так* | *Місцевий,* *DOBRE, мешканці громади* | *На стадії завершення* | *Виготовлена кошторисна документація по вуличному освітленню –786,8 тис.грн., за виконання експертних та додаткових робіт – 51,5 тис.грн., за технічний та авторський нагляд по вуличному освітленню – 12,1 тис.грн., за виконані роботи по капітальному ремонту мереж вуличного освітлення (КТП-549 в с. Проточі, КТП-127 в с. Могилів) – 845,2 тис. грн.**Крім цього на суму 1726,2 тис.грн. при планових 1807,2 тис. гривень. проведено: «Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення частини вулиці Центральна в с. Могилів, Царичанського району, Дніпропетровської області (2,26 км.)» - 884,6 тис. грн. (субвенція); «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Берегова, Вишнева, провулок Патона, провулок Шишкіна лінії КТП 72,73 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області» - 168,9 тис. грн. (субвенція – 168,0 тис. грн., власні – 0,9 тис. грн.); «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Луганська, Садова, провулок Осипенко, Вишнева, Шишканя, провулок Травневий лінії КТП 609 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області» - 139,6 тис. грн. (субвенція); «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Берегова, Харківська, провулок Береговий, провулок Садовий лінії КТП 98,70 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області» - 183,5 тис. грн. (субвенція – 183,0 тис. грн., власні – 0,5 тис. грн.); «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Лермонтова, Берегова, Яблунева, провулок Сєченова, провулок Лесі Українки, провулок Франка лінії КТП 62 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області» - 201,2 тис. грн. (субвенція – 150,0 тис. грн., власні – 51,2 тис. грн.); «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Виноградна, Берегова, провулок Київський лінії КТП 133 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області» - 148,4 тис. грн. (субвенція).**Видатки бюджету Могилівської ОТГ по КПКВК 0217363 "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" по КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" проведені в сумі 1158,5 тис. гривень при запланованих 1160,0 тис. грн. За рахунок цих коштів проведено:**«Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення частини вулиці Центральна в с. Могилів, Царичанського району, Дніпропетровської області (3,0 км.)».**Так як в ході виконання робіт була зменшена вартість договору, виникла економія коштів субвенції в сумі 1,5 тис. грн. Дані кошти були повернуті до державного бюджету;**У 2020 році проплачене виготовлення ПКД :**1) Виконання проектних робіт "Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Пушкіна, Приорільська, Степова, Шкільна, провулок Шкільний, Зотова, пров. Запорізький лінії КТП 128,687 в с.Могилів Царичанського району Дніпропетровської області" на суму 55, 8 тис.грн.;**2) Виконання проектних робіт "Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул.Староселівська,Челюскіна,Світла, провулок Тупік, Тополина лінії КТП 122 в с.Могилів Царичанського району Дніпропетровської області" на суму 53, 9 тис.грн.;**3) Виконання проектних робіт "Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Мічуріна, Тургенєва, Пушкіна, Приорільська, пров. Зелений лінії КТП 129 в с.Могилів Царичанського району Дніпропетровської області" на суму 54, 6 тис.грн.;**4) Виконання проектних робіт "Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Орільська, Світла, Староселівська, Челюскіна, пров. Сосновий, пров. Орільський лінії КТП 474,597 в с.Могилів Царичанського району Дніпропетровської області" на суму 53, 7 тис.грн.;**5) Виконання проектних робіт "Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Вишнева, Садова, Середня, Зоряна, провулок Межовий, Світла, Українська, Приорільська, провулок Короткий лінії КТП 551,549 с.Проточі Царичанського району Дніпропетровської області" на суму 54 , 8 тис.грн.;**6) Виконання проектних робіт "Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Щаслива, Шкільна, провулок Шкільний, Зоряна, Межова, Тітова лінії КТП 688,788 в с.Могилів Царичанського району Дніпропетровської області" на суму 54,0 тис.грн.;**7) Виконання проектних робіт "Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Затишна, Степова, провулок Весняний, Саратова, Середня, Матросова, Миру, Чкалова, провулок Чистий лінії КТП 79,112 в с.Проточі Царичанського району Дніпропетровської області" на суму 55, 1 тис.грн.;**8) Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Усенко П., Костичева, Зоряна, провулок Кондитерський, Степова лінії КТП 610,83 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області на суму 410, 7 тис.грн.;**9) Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Харківська, Костичева, Шишканя, провулок Вузький лінії КТП 100 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області на суму 456,7 тис.грн.;**10) Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Костичева, Чкалова, Шишканя, Луганська, Зоряна лінії КТП 689, 59 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області на суму 421, 4 тис.грн.;**11) Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Кругла, Чайковського, Харківська, Гагаріна, Берегова, Передова, провулок Зелений, провулок Озерний, провулок Будівельників лінії КТП 604 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області на суму 279, 2 тис.грн.;**12) Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Широка, Вишнева, Горького, Чиста, Луганська, пров. Прямий лінії КТП 156,60 в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області на суму 413,8 тис.грн..* *Вищезазначені роботи будуть завершені у 2020 році* |
| *3.* | 3.2.3. Створення безпечних умов проживання мешканцям громади, захист території та майна від надзвичайних ситуацій  | 2018 - 2020 роки  | *реалізовано частково* | *Так* | *місцевий* | *Відсутність коштів на відкриття "Центру безпеки громадян* |  *На створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків Управлінню цивільного захисту Дніпропетровської обласної державної адміністрації перераховано субвенцію з місцевого бюджету у розмірі 3,7 тис. гривень.( у 2020 році – 3,6 тис. грн.) Також у поточному році передбачені видатки у розмірі 160,0 тис. грн.. на боротьбу з короно-вірусом Крім цього за рахунок коштів місцевого бюджету у 2019 році проведені видатки у сумі 260,0 тис.грн. на виконання заходів з пожежної безпеки у комунальних закладах громади. (У 2020 році виділено 50.0 тис.грн.) З метою приведення у відповідність до законодавчих документів з цивільного захисту проведені роботи з облаштування двох захисних споруд цивільного захисту. Впорядкування двох інших буде проведено у 2020 році. З метою впровадження проекту "Поліцейський офіцер громади" за рахунок коштів місцевого бюджету КП" Джерело" виконані ремонтні роботи приміщення на суму 147,8 тис. грн. та придбано меблі та проведено оснащення вартістю 28,2 тис. гривень. З метою забезпечення правопорядку на території громади розпочато роботу по встановленню системи відео нагляду в населених пунктах громади. Станом на 01.01.2020 року облаштовано десять точок відеоспостереження та загальний пункт нагляду на суму 198,8тис. гривень. У 2020 році виділено 100 тис.грн.* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Операційна ціль:* 3.3. Підвищення якості житлово-комунальних послуг** |
|  | ***Діяльність / захід*** | ***Запланований термін реалізації***  *(в стратегії)* | ***Стан реалізації:******Повністю реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується*** | ***Включено до бюджету:*** *(так/ні)* | ***Джерело фінансування*** | ***Очікувані або виявлені проблеми*** *та способи їх вирішення* | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | **3.3.1.** Покращення постачання мешканців, а також комунальних закладів та установ якісною питною водою  | 2017 рік  | *реалізовано повністю* | *так* | *місцевий* | *Мешканці громади користуються водою із сласних індивідуальних поверхневих свердловин і не бажають стати користувачам централізованого водопостачання* | *з метою покращення постачання мешканців, а також комунальних закладів та установ якісною питною водою відповідно до проекту "Будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини та водопровідних мереж с. Могилів" побудована артезіанська свердловина, яка постачає питну воду високої якості ОКЗ " Могилівська ЗОШ І-ІІІ ступенів" та КЗ "Могилівський ДНЗ "Ромашка" та водогін протяжністю 130 м. Забезпечено систематичний контроль за якістю питної води*  |
| *2.* | **3.3.2.** Просвітницька кампанія з метою просування ідеї створення публічної системи очищення стоків в громаді та усвідомлення впливу культури життєдіяльності на стан здоров’я мешканців  | *З 2018 року* | *Не реалізовано* | *ні* |  | *Не створена «Школа лідерів», робота ведеться без опори на офіційну структуру* | *З 01.09.2020 року* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Операційна ціль:* 3.4. Запровадження засад енергонезалежності та енергозбереження** |
|  | ***Діяльність / захід*** | ***Запланований термін реалізації***  *(в стратегії)* | ***Стан реалізації:******Повністю реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується*** | ***Включено до бюджету:*** *(так/ні)* | ***Джерело фінансування*** | ***Очікувані або виявлені проблеми*** *та способи їх вирішення* | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | **3.4.1.** Створення незалежної енергетичної системи та підвищення енергоефективності для економії бюджету, в тому числі запровадження альтернативних джерел енергії в комунальних установах та закладах  | *З 2018 року* | *реалізовано частково* | *так* | *Місцевий* | *Відсутні кошти на реконструкцію котельні* | *розроблена ПКД та виконаний комплекс робіт по проекту «Сучасна школа: енергозберігаючі заходи Могилівській ЗОШ І-III ступенів імені Героя Радянського Союзу І.М. Шишканя з реконструкцією покрівлі, з заміною вікон та дверей на металопластикові та установленням сонячних батарей" (проведено видатків на загальну суму 8751,7 тис.грн. за рахунок коштів державного та сільського бюджету Могилівської ОТГ); за рахунок коштів місцевого бюджету у сумі 85,6 тис.грн. виготовлена проектно-кошторисна документація на реалізацію інвестиційного проекту з влаштування твердопаливної котельні для опалення опорного закладу* |
| *2.* | **3.4.2.** Популяризація можливостей застосування альтернативних джерел енергії в індивідуальних господарствах та започаткування енергокооперації | Започаткування — 2018 рік, продовження до 2025 року, (енергокоопе-ратив — 2020 рік)  |  *на етапі реалізації* | *ні* | *Власні кошти мешканців* | *Пропонується вивчення доцільності подальшої діяльності в напрямку створення енергокооперативу та вивчення інших форм розвитку альтернативної енергетики* | *у п’яти індивідуальних господарствах громади встановлено сонячні генеруючі установки* *Ведеться моніторинг ефективності». У 2020 році – 2 індивідуальних господарства.**«Вивчається досвід об’єднання зусиль домогосподарств із енергетичного самозабезпечення на основі сонячної енергії. Реальний термін початку* *виконання завдання варто змінити на початок 2019 року, оскільки громада отримала можливість підтримки від підписаної «Угоди мерів щодо клімату та енергії»* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Операційна ціль:* 4.1. Налагодження партнерств для досвіду і розвитку** |
|  | ***Діяльність / захід*** | ***Запланований термін реалізації***  *(в стратегії)* | ***Стан реалізації:******Повністю реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується*** | ***Включено до бюджету:*** *(так/ні)* | ***Джерело фінансування*** | ***Очікувані або виявлені проблеми*** *та способи їх вирішення* | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | **4.1.1.** Підтримка розвитку громади через залучення додаткових досвіду та ресурсів  | *До 2020 року* | *реалізовано частково* | *ні* | *Донорські кошти* | *Не функціонує "Школи лідерів місцевого самоврядування"* | *в рамках реалізації заходів з підтримки розвитку громади через залучення додаткових досвіду та ресурсів громадські організації та ОСН беруть участь у програмах та проектах міжнародної допомоги та міжнародного партнерства. (СОК «Перший ягідний», СОК «Екокрай «Журавський»; КП «Джерело», ГО «МССМ»)*  |
| *2.* | **4.1.2.** Систематична промоція громади в Україні та за кордоном  | *2017 – 2020 роки* | *реалізовано частково* | *так* | *місцевий* | *Робота буде продовжена* | *з метою систематичної промоції громади в Україні та за кордоном працівниками громади за сприяння програми DOBRE створено новий сайт та інтернет-сторінки, а також забезпечується їх постійне оновлення; створено короткометражний документальний фільм про громаду; виготовлено буклети; громада є засновником та учасником багатьох фестивалів, виставках, ярмарках та конференціях на різноманітну тематику; налагоджена стала співпраця із засобами масової інформації.* |
| *3.* | **4.1.3**. Встановлення побратимських партнерських зв’язків із українськими та закордонними громадами  | *До 2020 року* | *реалізовано частково* | *так* | *Місцевий, бюджети Ляшківської та Царичанської ОТГ* | *Відсутні побратимські партнерські зв’язків із українськими та закордонними громадами*  | *у рамках виконання заходів щодо розвитку співробітництва із сусідніми громадами для спільного вирішення проблем та використання потенціалів Могилівською ОТГ укладено угоди з Ляшківською ОТГ (соцзахист) та Царичанською ОТГ (медицина);* |
| *4.* | **4.1.4.** Розвиток співробітництва із сусідніми громадами для спільного вирішення проблем та використання потенціалів  | *2017 – 2020 роки* | *реалізовано повністю* | *так* | *Місцевий, обласний, бюджети Ляшківської, Китайгородської та Царичанської ОТГ* | *Проект системної угоди по медицині, а також угод по соціальному забезпеченню, по кооперативам, по вивезенню сміття* | *3 угоди з Царичанською ОТГ (надання послуг первинного та вторинного рівня медичної допомоги та навчання дітей у школі мистецтв);**1 угода з Ляшківською ОТГ (надання послуг з обслуговування одиноких та непрацездатних);**1 угода з районною радою (послуги для одиноких та непрацездатних);**1 угода з КЗ освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської облради (позашкільна освіта природничо-наукового спрямування)**1 угода на спільне (громадами району) утримання ФК «Оріль»* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Операційна ціль:* 4.2. Розвиток комунікаційних спроможностей громади** |
|  | ***Діяльність / захід*** | ***Запланований термін реалізації***  *(в стратегії)* | ***Стан реалізації:******Повністю реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується*** | ***Включено до бюджету:*** *(так/ні)* | ***Джерело фінансування*** | ***Очікувані або виявлені проблеми*** *та способи їх вирішення* | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | **4.2.1.** Підвищення комп’ютерної грамотності всіх груп мешканців, заохочення до опанування інтернет-сервісами | *2017 -2020 роки* |  *реалізовано частково* | *ні* |  | *У бібліотеці не працює інформаційний центр* | *З метою підвищення комп’ютерної грамотності всіх груп мешканців, заохочення до опанування інтернет-сервісами на базі опорного закладу організовано гурток для дорослих: Курсова діяльність планується на базі комп’ютерного класу опорного навчального закладу* |
| *2.* | **4**.2.2. Підвищення інформаційної грамотності працівників Виконавчого комітету сільської ради, в т.ч. ЦНАПУ, з використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, обміну міжнародним досвідом в галузі інформатизації, е-урядування та е-демократії  | *З 2018 року* | *реалізовано повністю* |  |  | *Підвищення рівня інформаційної грамотності працівників буде продовжена* | *в рамках підвищення інформаційної грамотності працівників виконавчого комітету сільської ради, в тому числі ЦНАПУ, з використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, обміну міжнародним досвідом в галузі інформатизації, е-урядування та е-демократії працівники виконавчого комітету приймають участь у очному та дистанційному навчанні щодо впровадження новітніх інформаційних технологій, електронного урядування та мають відповідні сертифікати ( 35 осіб, 92 сертифіката)* |
| *3.* | 4.2.3. Оновлення матеріально-технічного та ресурсного обладнання. Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем  | *З 2018 року* | *реалізовано повністю* | *так* | *місцевий* | *Згідно плану* | *постійно відбувається оновлення матеріально-технічного та ресурсного обладнання бюджетних установ громади. Здійснюється підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем. Упроваджуються пілотні проекти із надання публічних послуг у місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування. Наразі апарат управління працює над розвитком системи електронного документообігу. Запроваджуються проекти е-демократії ( щорічно закупляється техніка понад 20 одиниць; оновлений сайт з тематичними розділами; впроваджується система ДОК ПРОФ)У 2020 році також планується закупівля техніки* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Операційна ціль:* 4.3. Забезпечення паритетного діалогу громадянського суспільства з органами влади та представниками МТД** |
|  | ***Діяльність / захід*** | ***Запланований термін реалізації***  *(в стратегії)* | ***Стан реалізації:******Повністю реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується*** | ***Включено до бюджету:*** *(так/ні)* | ***Джерело фінансування*** | ***Очікувані або виявлені проблеми*** *та способи їх вирішення* | ***Додаткова інформація та зауваження*** |
| *1.* | 4.3.1. Покращення можливості отримання вільного доступу до мережі Інтернет громадян через бездротову мережу wi-fi у громадських місцях тощо та покращення доступу до публічної інформації у сільській місцевості  | *З 2018 року* | *реалізовано частково* | *так* | *Місцевий,* *ТОВ «ВЕНДОРС Україна»*  | *Наразі тривають роботи* | *З метою покращення можливості отримання вільного доступу до мережі Інтернет громадян через бездротову мережу wi-fi у громадських місцях тощо та покращення доступу до публічної інформації у сільській місцевості розпочато побудову широкосмугової мультисервісної (мережі) інфраструктури, у тому числі із застосуванням механізмів державно-приватного партнерства на всій території громади (підключено інтернет у заклади громади, ТОВ «ВЕНДОРС Україна» надано дозвіл на розробку ПКД для прокладання оптичного кабелю по території громади)* |
| *2.* | 4.3.2.Підтримка організацій громадянського суспільства для формування бачення, побудови довіри та досягнення узгоджених цілей співпраці  | *З 2018 року* | *реалізовано повністю* | *так* | *Місцевий, донорські кошти* | *Згідно плану* | *з метою підтримки організацій громадянського суспільства для формування бачення, побудови довіри та досягнення узгоджених цілей співпраці, забезпечення ефективних процедур участі громадськості під час формування та реалізації питань місцевого значення здійснюється підтримка ініціатив громадськості щодо налагодження ефективного діалогу та партнерських відносин органів влади з організаціями громадянського суспільства, передусім з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина (стимулювання волонтерської діяльності фестиваль «Могилів Dance Fest», Агро фестиваль «Я – гідний», організовано збір гуманітарної допомоги для малозабезпечених громадян)**Допомога ГО в формуванні документів, необхідних для реєстрації; виділення 2- х приміщень для здійснення діяльності.**Кількість програм і проектів, які виконуються організаціями громадянського суспільства - 12* |
| *3.* | 4.3.3.Забезпечення відкритості та підзвітності влади та участі громадськості у життєво важливих процесах громади  | *З 2018 року* | *реалізовано повністю* | *так*  | *Місцевий, донорські кошти* | *Згідно плану* | *розширена інформація на сайті, сторінки в соцмережах, відеозапис сесійних засідань ради, дорадчі органи ради**створена*  *«Платформа прозорих фінансів громади за участю DOBRE**Рішення сесії сільської ради від 11.04.2017р. №241-22/VII«Про функціонування офіційного веб-сайту Могилівської ОТГ».**Висвітлення матеріалів на сайті громади та платформі Prozzoro.»* |

**4. Висновки щодо записів Стратегії розвитку громади та обґрунтування потреби їх актуалізації в документі Стратегії.**

*…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………*

Інші коментарі:*…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………*

**5. Система впровадження, моніторингу і актуалізації Стратегії в громаді:**

***A) Чи була офіційно створена Групу з впровадження Стратегії?***Відповідь (так/ні): …так….

*Якщо «так», то просимо додати відповідні рішення/розпорядження.*

***B) Якщо Група з впровадження Стратегії була створена, то чи був підготовлений та затверджений регламент її роботи?***

Відповідь (так/ні): …ні.

*Якщо «так», то просимо додати регламент і відповідні рішення/розпорядження.*

***C) Чи Група з впровадження Стратегії вже проводила якісь засідання?***

Відповідь (так/ні): …так….

*Якщо «так», то просимо повідомити дати засідань та коротко описати учасників:*

Дата засідання …28.02.2018; Учасники: за списком.

Дата засідання …11.04.2019; Учасники: за списком з залученням українсько – польських експертів….

Дата засідання …19.01.2020; Учасники: …за списком

***D) Чи засідання Групи з впровадження Стратегії були запротокольовані?***

Відповідь (так/ні): ні

*Якщо «так», то просимо додати протоколи засідання або інші документи, які є результатами роботи – наприклад, звіти, висновки і т.і.*

***E) Чи проводилася акуталізація документу Стратегії?***Відповідь (так/ні): так.

*Якщо «так», то просимо додати відповідні рішення про внесення змін та актуальну версію документу Стратегії*

*Рішення сесії від 04 березня 2020 року № 1018 – 58 / VII*

 *«Про внесення змін до Стратегії сталого розвитку Могилівської сільської об'єднаної територіальної громади Царичанського району Дніпропетровської області на 2017 - 2025 роки та затвердження звіту про її виконання»*

***F) Чи були поінформовані мешканці громади про діяльність щодо моніторингу і реалізації Стратегії?***

Відповідь (так/ні):так

*Якщо «так», то просимо вказати, яким чином здійснювалося інформування мешканців громади.*

*Проекти рішень та рішення розміщені на сайті громади.*